## PPM N 2 2019
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2022
Commune Rurale de Doumega
[5 empty] | Données sur la passation des marchés | [14 empty] | Données budgétaires
N° (1) | Objet du marché | PRM |  |  | Généralités |  |  | Dossiers d'Appel d'Offres |  |  |  |  | Exécution | [6 empty] | Code budgétaire | Consommation des AE |  |  |  |  | Consommation des CP
|  |  |  | Type de marché | Mode de passation (3) | Montant estimatif (en Francs CFA) (4) | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou CF (6) | Date de reception avis de la DGCMP ou CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumissionner (9) | Date ouverture des offres (10) | date fin évaluation (11) | Date de reception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date signature du contrat (14) | date d'approbation par CMP/EF et engagement comptable (15) | Délai d'exécution (16) | Source de financement (17) | Imputation budgétaire (18) | Engagement 1er trimestre | Engagement 2ème trimestre | Engagement 3ème trimestre | Engagement 4ème trimestre | Total des engagements | Bésion de paiement 1er trimestre | Bésion de paiement 2ème trimestre | Bésion de paiement 3ème trimestre | Bésion de paiement 4ème trimestre | Total crédits de paiement
1 | Construction d'une case de passage à Doumega | SG | Prévision | Fourniture | DC | 15000000 |  |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 75 jours | Budget communal
Réalisation
2 | Construction de deux salles de classe | SG | Prévision | Fourniture | DC | 18000000 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-16 |  | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 90 jours | Budget communal
Réalisation
3 | Construction d'une maison de jeune à Doumega |  | Prévision | Travaux | DC | 25000000 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-18 |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 90 jours | Pro-Arides
Réalisation
4 | Construction d'un magasin de conservation d'oignon | SG | Prévision | Fourniture | DC | 28000000 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-18 |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 90 jours | PAPI2
Réalisation
5 | Construction d'une digue de protection |  | Prévision | Travaux | AON | 60000000 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-13 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 90 jours | PAPI2
Réalisation
6 | Construction d'un mur de clôture mairie Doumega | SG | Prévision | Fourniture | DC | 8000000 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-19 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 75 jours | FP/ANFICT
Réalisation
7 | Construction six salles de classes équipées dans la commune rurale de Doumega |  | Prévision | Travaux | AON | 66000000 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-13 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 90 jours | FCSE/ANFICT
Réalisation
| Coût total prévision |  |  |  |  | 220000000
Coût total réalisation
Ecart prévision et réalisation
AMI: avis à manifestation d'intêret
DRP: Demande de Renseignement et de Prix
AOON: Avis d'Appel d'Offre Ouvert National | [12 empty] | Doumega le 30/12/2021
DC : Demande de cotation Le Maire
MNED: Marché Négocié par Entente Directe
DGCMP: Direction Générale du Contrôle des marchés Publics
PTF: Partenaires Technique et Financiers