**REPUBLIQUE DU NIGER**

****

**REGION DE DOSSO**

**DEPARTEMENT DE TIBIRI**

**COMMUNE RURALE DE DOUMÉGA**



***VERSION FINALE***

***Mai 2020***

**TABLE DES MATIÈRES**

[SIGLES ET ABREVIATIONS iii](#_Toc33711910)

[LISTE DES GRAPHIQUES v](#_Toc33711911)

[LISTE DES TABLEAUX v](#_Toc33711912)

[PREFACE vii](#_Toc33711913)

[FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA COMMUNE DE DOUMÉGA viii](#_Toc33711914)

[RESUME ix](#_Toc33711915)

[INTRODUCTION 1](#_Toc33711916)

[I. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE DOUMÉGA 5](#_Toc33711917)

[1.1. Réalités géographiques de la Commune de Douméga 5](#_Toc33711918)

[*1.1.1. Milieu physique* 5](#_Toc33711919)

[*1.1.2.* *Milieu humain.* 8](#_Toc33711920)

[1.1.2.1. Historique complet de la chefferie et du peuplement de Douméga 8](#_Toc33711921)

[1.1.2.2. L’organisation sociale traditionnelle 11](#_Toc33711922)

[1.1.2.3. La population 12](#_Toc33711923)

[*1.1.3. Activités économiques.* 13](#_Toc33711924)

[1.1.3.1. L’agriculture 13](#_Toc33711925)

[1.1.3.2. L’élevage. 14](#_Toc33711926)

[1.1.3.3. Le commerce et les flux 14](#_Toc33711927)

[*1.1.4. Les secteurs sociaux* 15](#_Toc33711928)

[1.1.4.1. La formation professionnelle et de l’emploi 17](#_Toc33711929)

[*1.1.5. Organisation et fonctionnement de la Commune* 18](#_Toc33711930)

[1.1.5.1. Organisation politico administrative 18](#_Toc33711931)

[II. BILAN DIAGNOSTIC 25](#_Toc33711932)

[2.1. Bilan diagnostique du PDC 2013-2017 25](#_Toc33711933)

[*2.1.1. Synthèse de l’analyse diagnostic PDC 2013-2017* 25](#_Toc33711934)

[*2.1.2. Bilan physique et financier du PDC 2013-2017* 27](#_Toc33711935)

[2.1.2.1. Le bilan physique du PDC 2013-2017 27](#_Toc33711936)

[2.1.2.2. Le bilan financier du PDC 2013-2017 33](#_Toc33711937)

[2.2. Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans PDC 2013-2017 44](#_Toc33711938)

[2.3. Potentialités, Opportunités, Contraintes et Hypothèses de solutions 57](#_Toc33711939)

[2.4. Arbres des problèmes de la Commune de Douméga 66](#_Toc33711940)

[2.5. Arbres des solutions de la Commune de Douméga 67](#_Toc33711941)

[2.6. Analyse croisée des différents secteurs 71](#_Toc33711942)

[2.7. Domaine de compétence de la Commune 72](#_Toc33711943)

[2.8. Analyse institutionnelle et financière de la Commune 73](#_Toc33711944)

[*2.8.1. Fonctionnement de l’exécutif, des organes délibérants et des services communaux* 75](#_Toc33711945)

[III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA COMMUNE 77](#_Toc33711946)

[3.1. La vision communale 77](#_Toc33711947)

[3.2. Mission de la Commune 77](#_Toc33711948)

[3.3. Les axes stratégiques 77](#_Toc33711949)

[3.4. Objectifs de développement de la Commune par secteur 85](#_Toc33711950)

[*3.4.1. Production agropastorale et sécurité alimentaire.* 85](#_Toc33711951)

[*3.4.2. Promotion de l’autonomisation des femmes de la Commune* 86](#_Toc33711952)

[*3.4.3. Satisfaction des besoins sociaux de base* 87](#_Toc33711953)

[*3.4.4. Promotion des secteurs secondaire et tertiaire* 88](#_Toc33711954)

[*3.4.5. Résilience de la population aux changements et variabilités climatiques* 88](#_Toc33711955)

[*3.4.6. Bonne Gouvernance locale.* 91](#_Toc33711956)

[3.5. Cohérence avec les planifications régionales nationales et internationales 91](#_Toc33711957)

[3.6. Cadre logique axé sur les résultats 95](#_Toc33711958)

[IV. PROGRAMMES D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENT 103](#_Toc33711959)

[4.1. Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans du PDCR 2020-2024 103](#_Toc33711960)

[*4.1.1. Secteur sociaux de base* 118](#_Toc33711961)

[*4.1.2. Secteur de la décentralisation et bonne gouvernance* 120](#_Toc33711962)

[4.2. Plan d’investissement pluriannuel pour cinq ans du PDCR 2020-2024 122](#_Toc33711963)

[4.3. Programme d’action et Plan d’investissement annuel 2020 138](#_Toc33711964)

[*4.3.1. Programme d’actions 2020* 138](#_Toc33711965)

[*4.3.2. Plan d’investissement 2020* 143](#_Toc33711966)

[V. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI – EVALUATION 147](#_Toc33711967)

[5.1. Modalités de mise en œuvre du PDC. 147](#_Toc33711968)

[*5.1.1. Cadre institutionnel de mise en œuvre.* 147](#_Toc33711969)

[*5.1.2. Rôles des différents acteurs* 148](#_Toc33711970)

[*5.1.3. Conseil communal* 148](#_Toc33711971)

[*5.1.4. Les services communaux* 149](#_Toc33711972)

[*5.1.5. Les services techniques déconcentrés* 149](#_Toc33711973)

[*5.1.6. Le secteur privé* 149](#_Toc33711974)

[*5.1.7. Les organisations de la société civile* 150](#_Toc33711975)

[*5.1.8. Les autorités administratives et coutumières* 150](#_Toc33711976)

[*5.1.9. Les partenaires techniques et financiers* 150](#_Toc33711977)

[*5.1.10. Les mécanismes de financement* 150](#_Toc33711978)

[5.2. Elaboration d’un plan de marketing autour du PDC 150](#_Toc33711979)

[*5.2.1. Activités de mobilisation sociale : Confection d’un dépliant présentant le  PDC en tant que produit marketing* 151](#_Toc33711980)

[*5.2.2. Activité de plaidoyer: Organisation d’une table ronde des partenaires* 151](#_Toc33711981)

[*5.2.3. Activités de vulgarisation* 152](#_Toc33711982)

[*5.2.4. Promotion du PDC : communication* 152](#_Toc33711983)

[5.3. Dispositif de suivi- évaluation du PDC 153](#_Toc33711984)

[CONCLUSION 155](#_Toc33711985)

[BIBLIOGRAPHIE 157](#_Toc33711986)

[ANNEXES : 159](#_Toc33711987)

[Annexe 1 : FICHE SYNTHESE PLEA DOUMÉGA a](#_Toc33711988)

[Annexe 2 : LES INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES ET LEUR LOCALISATION e](#_Toc33711989)

[Annexe 3 : LES INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET LEUR LOCALISATION g](#_Toc33711990)

[Annexe 4 : MARCHÉS HEBDOMADAIRES ET GARES ROUTIÈRES h](#_Toc33711991)

[Annexe 5 : LIEUX DE CULTE i](#_Toc33711992)

# SIGLES ET ABREVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| AD | Association de Développement |
| **ADQ** | Adéquat |
| **AEP** | Adduction en Eau potable |
| AGR | Activités Génératrices de Revenus |
| APE | Association des Parents d’Elèves |
| **APV** | Auxiliaires Para Vétérinaires |
| **ATPC** | Assainissement Totalement Piloté par la Communauté |
| BAB | Banques Aliment Bétail |
| BC | Banque Céréalière. |
| **BF** | Borne Fontaine |
| BI | Banques d’Intrants |
| CEG | Collège d’Enseignement Général. |
| COGES | Comité de Gestion. |
| **CPT** | Campement |
| **CR** | Commune Rurale |
| CS | Case de Santé |
| CSI | Centre de Santé Intégré |
| **CSP** | Complexe Scolaire Privé |
| DDPAT/DC | Direction Départementale du Plan de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire |
| DP | Diagnostic Participatif |
| **eqPEM** | équivalent Point d'Eau Moderne |
| **FADL** | Fin de défécation à l’air libre |
| **FPAC** | Forage équipé de Pompe à Corde |
| **FPMH** | Forage équipé de Pompe à Motricité Humaine |
| **H** | Hameau |
| IEB | Inspection de l’Enseignement de Base |
| **LFS** | Latrine à Fosse Septique |
| **LFV** | Latrine à Fosse Ventilée |
| MAEP | Mini Adduction d’Eau Potable |
| **MD** | Ménage Desservi |
| **ODD** | Objectifs de Développement Durable |
| OMD | Objectif du Millénaire pour le Développement |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| OP  PASA | Organisation Paysanne  Projet d’appui à la sécurité alimentaire. |
| **PC** | Puits cimenté |
| PDC  PDSR | Plan de Développement Communal  Plan de Développement Sanitaire de la région |
| **PEA** | Poste d'Eau Autonome |
| **PEAP** | Poste d'Eau Autonome Privé |
| PEM | Point d’Eau Moderne |
| **PEM** | Point d'Eau Moderne |
| PIA | Programme d’Investissement Annuel |
| PIP | Programme d’Investissement Pluriannuel |
| **PLEA** | Plan Local Eau et Assainissement |
| PMH | Pompe à Motricité Humaine |
| **PNAEPA** | Programme National d'Alimentation en Eau et Assainissement |
| **PROSEHA** | Programme Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement |
| **PT** | Puits Traditionnel |
| **PTA** | Puits Traditionnel Amélioré |
| PTF | Partenaire Technique et Financier |
| **RENALOC** | Répertoire National des Localités du Niger |
| **RGP/H** | Recensement Général de la Population et de l'Habitat |
| RM | Receveur Municipal |
| SCAP/RU | Système communal d’alerte précoce et de réponses aux urgences |
| SG | Secrétaire Général |
| SM | Secrétaire Municipal |
| **SPP** | Station de Pompage Pastorale |
| STD | Service Technique Déconcentré |
| **Tat** | Taux d'accès théorique |
| TBS | Taux Brut de Scolarité |
| **TCg** | Taux de Couverture Géographique |
| TDR | Termes De Référence |
| **Tp** | Taux de panne |
| UBT | Unité Bétail Tropical |
| UCA | Unité de Culture Attelée. |
| **VA** | Village administrative |

# LISTE DES GRAPHIQUES

[***Graphique 1*** *: Taux d’exécution du budget annuel de 2014 à 2018* 75](#_Toc33712004)

# LISTE DES TABLEAUX

[***Tableau 1*** *: Ratio personnel médical/habitant de la Commune* 16](#_Toc33712025)

[***Tableau 2*** *: Tenue des réunions du Conseil municipal* 19](#_Toc33712026)

[***Tableau 3*** *: Liste du personnel* 21](#_Toc33712027)

[***Tableau 4*** *: Liste du personnel et thèmes de formation* 22](#_Toc33712028)

[***Tableau 5*** *: Inventaire des ressources matérielles* 23](#_Toc33712029)

[***Tableau 6*** *: Bilan physique du PDC 2013-2017* 27](#_Toc33712030)

[***Tableau 7*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Agriculture* 33](#_Toc33712031)

[***Tableau 8*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Elevage* 35](#_Toc33712032)

[***Tableau 9*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Environnement* 37](#_Toc33712033)

[***Tableau 10*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur du TRANSPORT. COMMERCE. CO MMUNICATION* 38](#_Toc33712034)

[***Tableau 11*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de la santé* 39](#_Toc33712035)

[***Tableau 12*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Education* 40](#_Toc33712036)

[***Tableau 13*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Hydraulique* 40](#_Toc33712037)

[***Tableau 14*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur PROMOTION DE LA FEMME ET DES PERSONNES HANDICAPEES* 41](#_Toc33712038)

[***Tableau 15*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE* 43](#_Toc33712039)

[***Tableau 16*** *: Bilan financier du PDC 2013-2017 par secteurs* 44](#_Toc33712040)

[***Tableau 17*** *: Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans PDC 2013-2017* 44](#_Toc33712041)

[***Tableau 18*** *: Secteur de la santé* 57](#_Toc33712042)

[***Tableau 19*** *: Secteur de l’éducation* 58](#_Toc33712043)

[***Tableau 20*** *: Secteur de l’agriculture* 59](#_Toc33712044)

[***Tableau 21*** *: Secteur de l’élevage* 60](#_Toc33712045)

[***Tableau 22*** *: Récapitulatif des potentialités, contraintes, causes et solutions envisageables pour le secteur de l’environnement* 62](#_Toc33712046)

[***Tableau 23*** *: Récapitulatif des potentialités, contraintes, causes et solutions envisageables pour le secteur de tertiaire* 62](#_Toc33712047)

[***Tableau 24*** *: Récapitulatif des recettes et investissements de la Commune de 2014 à 2018* 74](#_Toc33712048)

[***Tableau 25*** *: Evolution du budget de la Commune de Douméga* 74](#_Toc33712049)

[***Tableau 26*** *: Contraintes et solutions à la résilience climatique* 88](#_Toc33712050)

[***Tableau 27*** *: Cohérence des orientations et objectifs du développement de la Commune d’une part et ceux de la région, des I3N, PDES et des OMD/ODD d’autre part* 92](#_Toc33712051)

[***Tableau 28*** *: Cadre Logique* 95](#_Toc33712052)

[***Tableau 29*** *: Chaine des résultats* 97](#_Toc33712053)

[***Tableau 30*** *: Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans.* 103](#_Toc33712054)

[***Tableau 31*** *: Relatif aux données sur le Secteur de l’agriculture* 116](#_Toc33712055)

[***Tableau 32*** *: Relatif aux données sur le Secteur de l’élevage* 117](#_Toc33712056)

[***Tableau 33*** *: Relatif aux données sur le Secteur de l’environnement* 118](#_Toc33712057)

[***Tableau 34*** *: Relatif aux données sur le Secteur secondaire et tertiaire* 118](#_Toc33712058)

[***Tableau 35*** *: Relatif aux données sur le Sous-Secteur Santé* 118](#_Toc33712059)

[***Tableau 36*** *: Relatif aux données sur le Sous-Secteur éducation* 119](#_Toc33712060)

[***Tableau 37*** *: Relatif aux données sur le Sous-Secteur hydraulique* 119](#_Toc33712061)

[***Tableau 38*** *: Relatif aux données sur le Sous-Secteur hygiène et assainissement* 119](#_Toc33712062)

[***Tableau 39*** *: Relatif aux données sur l’autonomisation des femmes et personnes handicapées* 120](#_Toc33712063)

[***Tableau 40*** *: Relatif aux données sur la décentralisation et bonne gouvernance* 120](#_Toc33712064)

[***Tableau 41*** *: Plan d’investissement pluriannuel pour cinq ans du PDCR 2020-2024* 122](#_Toc33712065)

[***Tableau 42*** *: Programme d’action annuel 2020* 138](#_Toc33712066)

[***Tableau 43*** *: Plan d’investissement annuel 2020* 143](#_Toc33712067)

[***Tableau 44*** *: Dispositif de suivi et d’évaluation des activités de la Commune* 153](#_Toc33712068)

# PREFACE

La Commune Rurale de Douméga, a officiellement été créée par la loi 2002-014 du 11juin 2002, comme les autres Communes du Niger. Elle fait partie des Communes qui ont été financièrement appuyées par le **Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et Développement Urbain (PGRC-DU)** en vue de replanifier son Plan de Développement Communal (PDC) qui est arrivé à terme en 2017. La Commune a mis en place **un comité de replanification du PDC**. Ce dernier a été techniquement appuyé par une équipe de l’**ONG Association Caravanes.** Cette réplanification a permis de mieux prendre en compte particulièrement les aspects relatifs aux changements climatiques, à la paix et sécurité, à l’aspect genre. La réplanification du présent PDC procède de la volonté de la Commune à se conformer aux **Directives pour la replanification des PDC** mais aussi de prendre en compte les préoccupations réelles des populations de Douméga.

Le PDC se veut un document de référence unique pour tous les partenaires au développement (PTF, ONG, Associations, Groupement, etc.) dans le cadre de leurs interventions. Ce PDC, fruit d’un travail concerté, consensuel et inclusive entre les différentes couches sociales, traduit en actions concrètes l’ensemble des décisions prises pour une gestion optimale et concertée des ressources naturelles. Il permettra aussi de promouvoir un développement socioéconomique équilibré.

Mes remerciements vont à l’endroit de tous ceux qui ont participé à la réplanification de ce PDC, il s’agit de : PGRC-DU, ONG **Association CARAVANES**, les membres du comité de replanification du PDC, les élus locaux, les services techniques déconcentrés de l’Etat, les autres partenaires de la Commune et toute la population de Douméga particulièrement à la radio communautaire ROUNKOUNDOUM pour la parfait couverture des activités.

Je lance enfin un appel à tous les partenaires techniques et financiers mais aussi à toute personne physique ou morale pour que nous nous inscrivions tous dans l’esprit de notre Plan de Développement Communal 2020 - 2024 qui est le cadre idéal d’un partenariat fécond et durable pour le bien être de la population de la Commune Rurale de Douméga.

**Le Maire de la Commune Rurale de Douméga**

**OUMAROU CHERIF**

# FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA COMMUNE DE DOUMÉGA

|  |  |
| --- | --- |
| **Position Géographique** | Elle est située dans l’extrême Sud- Est de Dosso, chef-lieu de la région, limitée à l’Ouest et au Sud par la Commune Rurale de Guéchémé, au Nord par la Commune Rurale de Tibiri et à l’EST par la République Fédérale du Nigeria. |
| **Statut** | Au plan administratif, Douméga dépend du département de Tibiri et est dirigé par un maire qui est le représentant des populations et de l’Etat. Le chef-lieu de la Commune Rurale est Douméga. Il est situé à 17 km au sud du chef-lieu de département Tibiri, à 94 km à l’est de Dosso la capitale régionale suivant l’axe Dosso- Bobol, Guéchémé, Douméga et à 230 km à l’est de Niamey la capitale nationale suivant. L’axe Niamey-Bobol, Guéchémé, Douméga. |
| **Superficie** | Douméga couvre une superficie de 107,011 km². |
| **Population/densité** | La population totale de la Commune Rurale de DOUMÉGA est estimée à 34310 habitants en 2019 (RGPH-2012) avec une densité de l’ordre de 320,6 habitants/km2. |
| **Ethnies** | La population est, en majorité, composée des Haoussa qui cohabitent avec les ethnies Peulh, Zarma et Touareg. |
| **Unité territoriale** | La Commune Rurale de Douméga a été créée par la loi n°2002-014 du 11 juin 2002. Elle est administrativement composée de 30 villages et 32 hameaux rattachés. |
| **Composition du conseil municipal** | Le conseil municipal est composé de 11 conseillers élus dont 2 femmes et de deux conseillers de droit en plus des députés. |
| **Principales activités économiques** | Les principales activités économiques sont l’agriculture, l’élevage et le commerce. |
| **Zonage** | Selon le redécoupage opéré par la mairie, Douméga est subdivisé en trois (3) secteurs : Birnin N’Fallah, Zoumbou et Douméga, tous composés de villages, hameaux et tribus. |

# RESUME

La Commune Douméga est située dans l’extrême Sud- Est de Dosso, chef-lieu de la région, limitée à l’Ouest et au Sud par la Commune Rurale de Guéchémé, au Nord par la Commune Rurale de Tibiri et à l’EST par la République Fédérale du Nigeria.

Au plan administratif, Douméga dépend du département de Tibiri et est dirigé par un maire qui est le représentant des populations et de l’Etat. Le chef-lieu de la Commune Rurale est Douméga. Il est situé à 17 km au sud du chef-lieu de département Tibiri, à 94 km à l’est de Dosso la capitale régionale suivant l’axe Dosso- Bobol, Guéchémé, Douméga et à 230 km à l’est de Niamey la capitale nationale suivant. L’axe Niamey-Bobol, Guéchémé, Douméga.

La population totale de la Commune Rurale de DOUMÉGA est estimée à 34310 habitants en 2019 (selon le RGPH-2012) avec une superficie de 107,011 km2, la densité de l’ordre de 320,6 habitants au km2. Le relief montre que le terroir de Douméga, est un vaste amphithéâtre cerné par le plateau supérieur. Au centre, largement développé, s’étend le terroir proprement dit de Douméga, la coupe montre qu’il s’incline très lentement d’Est (240m) en Ouest (210m) où il domine le Dallol par un talus convexo-concave de 6 à 8 m d’ampleur environ. De même, partant des deux buttes situées au Nord-Est de Douméga et allant vers le Dallol, nous sommes dans un niveau à assez forte pente vers l’Ouest et dominant de 2 à 5 m au moins de niveau où se trouve Douméga.

Le plateau supérieur d’altitude 260 à 270 m forme un amphithéâtre allongé d’Est en Ouest. A Guidadam, la vallée est presque fermée, le plateau la domine d’environ 15 à 25 m, vers l’Ouest il se réduit en lanière à Maïzari et en buttes au Nord Est de Douméga, là le plateau est limité par des escarpements de 20 à 40 m d’ampleur.

Il y a deux (02) gouttières l’une à l’Est d’Angoual Douchti et l’autre, au contraire est matérialisée par la piste qui conduit de Douméga au Sud- Est à Angoual Magagi et à Makiéra au Nigeria. En définitive, le relief de Douméga n’offre à l’activité humaine que peu de possibilités. A l’Ouest d’un haut plateau cuirassé, le terroir s’étend sur un plateau sableux dépourvu d’écoulement et où l’eau est à 30,5m de profondeur à Douméga, 35 m à Angoual Douchti et 60 m à Guidadam. Ce relief offre cependant deux avantages de circulation, il met la piste Guéchémé-Tibiri à l’abri des bas-fonds du Dallol, surtout la gouttière du Sud-Est Douméga exactement sur le chemin le plus facile et le plus direct qui relie deux gros marchés de Fadama, Boureimi et Wadata (Source : PDC 2017).

Le taux global de scolarisation de la Commune est de 95% tandis celui de la jeune fille est 89,67%.

Les secteurs sociaux de base sont constitués de l’éducation caractérisée par un bon taux de scolarisation des enfants, la santé avec un taux de couverture sanitaire de 40% en 2017 et l’hydraulique avec un taux d’accès général à l’eau potable de 69,2% pour la même année.

Les principales activités pratiquées par les populations sont l’agriculture, l’élevage et le commerce. En outre, les femmes exercent des activités génératrices de revenu (AGR) qui contribue significativement à l’amélioration de l’économie des ménages. L’analyse diagnostique de Douméga a fait ressortir plusieurs contraintes identifiées par secteur de développement et résumées comme suit :

* accès difficiles aux soins de santé primaire de qualité ;
* problèmes d’autofinancement des activités sanitaires ;
* conditions de travail difficile au sein des centres de santé ;
* conditions très difficiles d’études pour les élèves ;
* la qualité de l’enseignement n’est pas garantie ;
* faible efficacité des structures communautaires d’appui à l’éducation ;
* sécurité alimentaire précaire ;
* conflits agriculteurs éleveurs fréquents ;
* sécurité alimentaire du cheptel souvent très précaire ;
* mortalité élevée du bétail et de la volaille ;
* sous-exploitation économique du cheptel ;
* dégradation sensible de l’environnement ;
* caractère informel du commerce ;
* fraude développée ;
* dégradation sensible de la plupart des routes ;
* la vulnérabilité économique des femmes et des jeunes.

La réplanification du PDC de la Commune Rurale de Douméga prend en compte l’ensemble des contraintes sectorielles, définit les actions à entreprendre, et a permis de replanifier les actions de développement de manière participative et inclusive, en fonction de leur caractère prioritaire pour le développement de la Commune.

Ainsi la Commune a défini sa vision qui est : **« Faire de la Commune Rurale de Douméga, d’ici 2035, une entité respectueuse des droits humains, du genre où la paix et la sécurité alimentaire sont assurées à travers la valorisation des potentialités existantes dans un environnement sain et économiquement viable** **»**.

Pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses populations, la Commune de Douméga a clairement identifié les axes stratégiques et les objectifs de développement.

* **Axe stratégique 1 :** Promotion de la Production agropastorale et de la sécurité alimentaire

La mise en œuvre de l’axe ci-dessus passe par les actions ci-après :

* accroissement des productions sous irrigation ;
* amélioration des niveaux de rendement des cultures pluviales diversifiées;
* accroissement des productions animales ;
* accroissement des productions forestières, halieutiques et apicoles ;
* conservation et transformation artisanale et agroindustrielle des produits locaux ;
* mise en marché des produits agro-sylvo-pastoraux locaux ;
* amélioration des mécanismes d’anticipation et de coordination des urgences ;
* adaptation des réponses aux crises et catastrophes naturelles ;
* prévention des différentes formes de malnutrition ;
* mobilisation et responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre de l’i3N.
* **Axe stratégique 2 :** Promotion d’une meilleure gestion et protection de l’environnement.

En effet, la source d’énergie la plus utilisée dans la Commune est le bois énergie. Si les tendances se maintiennent, avec 4,8kg de bois par ménage et par jour selon la DRESU/DD, la consommation en bois énergie de la Commune passera à 9833 tonnes pour l’année 2020 et le cumul des 5 prochaines années sera de 49165 tonnes (PDC Douméga 2012-2017).

La désertification pourrait maintenir ou accélérer sa vitesse dans la Commune, à moins de prendre des mesures idoines d’atténuation de la dégradation du couvert végétal par l’utilisation des foyers améliorés qui peut faire baisser la consommation du bois énergie par ménage de 30 à 36%, et des sources d’énergie de substitution telles que le charbon minéral, le gaz, le pétrole, l’énergie solaire.

En outre, la poursuite des actions de reboisement et l’application rigoureuse de la réglementation sur la gestion du bois en seront d’un apport important, en plus de la vulgarisation des nouveaux outils et des nouvelles sources d’énergie.

* **Axe stratégique 3 :** Promotion de la croissance dans les secteurs secondaire et tertiaire.

La faible densité du réseau de transports et de communications, et plus généralement le faible niveau de développement des infrastructures, constituent un handicap majeur au développement du commerce et des affaires. Les actions ci-après sont envisagées :

* relance des investissements de la Commune ;
* restauration des routes en dégradation ;
* installation des infrastructures de communication ;
* installation des structures de micro finance ;
* formation des femmes en AGR.
* **Axe stratégique 4 :** Augmentation significative de la qualité des servicessociaux de base.

Pour améliorer significativement l’accès aux services sociaux de base de qualité il faut nécessairement renforcer les aspects ci-après :

* l’accès aux soins et qualité des services ;
* la protection des mères et des enfants ;
* la gestion du système de santé ;
* le développement de l’éducation de base ;
* le développement de l’Alphabétisation et de l’éducation non formelle ;
* l’approvisionnement en eau potable des populations.
* **Axe stratégique 5 :** Promotion de l’autonomisation des femmes et des personnes handicapées de la Commune S’agissant de la situation des femmes, qui représentent 49,57% de la population totale,

Elle se caractérise par :

* l’analphabétisme ;
* les faibles revenus des femmes ;
* la surcharge des femmes par les travaux domestiques ;
* les difficultés d’accès au crédit et aux mêmes marchés ;
* le faible niveau d’organisation des femmes à la base ;
* le manque d’un service spécifique aux femmes, enfants et handicapés au niveau communal.

L’action en faveur des handicapés quant à elle se heurte à des moyens très limités.

C’est pourquoi les initiatives ci-après sont retenues :

* actions spécifiques de soutien aux groupes vulnérables ;
* allégement des tâches des femmes ;
* organisation et formation en vie associative ;
* promotion des Droits pour l’équité de genre et la protection des femmes ;
* promotion des opportunités économiques pour les femmes
* maintien de la jeune fille à l’école et lutter contre la déperdition.
* **Axe stratégique 6 :** Promotion de la bonne gouvernance locale.

Aussi, la Commune a connu une forte stabilité politique et institutionnelle les dernières années. A cet égard les actions suivantes sont envisagées :

* le renforcement des capacités du personnel et des élus ;
* la poursuite de la déconcentration des services de l’Etat ;
* la relance des investissements de la Commune ;
* la sensibilisation des ressortissants de la Commune sur le développement communal ;
* le plaidoyer et recherche de financement extérieur ;
* l’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées ;
* la Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC ;
* l’Equipement du siège de la Commune en mobiliers et immobiliers ;
* l’octroi d’un terrain et la construction d’un local pour abriter la radio communautaire  et son renforcement en équipements de pointe ;
* le Suivi évaluation périodique du PDC

Le coût total du PDC de la Commune Rurale de Douméga pendant les cinq (5) prochaines années s’élève à ***2.565.376.000* FCFA**. Son coût total se répartit comme suit :

* Contribution de la Commune : 331.251.500 FCFA soit 12,90% du coût total du PDC
* Contribution bénéficiaires : 480.770.500 **FCFA** soit 18,74**%** du coût total du PDC
* Contribution des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) : 1.753.354.000 **FCFA** soit 68,36**%** du coût total du PDC

La réalisation de ces actions permettra d’améliorer les conditions de vie des populations de Douméga.

Pour la mise en œuvre de ce PDC, la Commune de Douméga compte mettre un accent particulier sur le développement du partenariat, l’élaboration et la mise œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources financières internes et externes.

# INTRODUCTION

La décentralisation est une politique publique qui a favorisé la création des Communes et régions.

Ces collectivités territoriales ont été créées dans le cadre du développement local et du bien-être des populations. Pour éviter la navigation à vue, les textes ont fait obligation aux Communes et aux régions collectivités territoriales de disposer d’un plan de développement.

En effet, le Plan de Développement Communal pour ce qui est de la Commune est un document important d’orientation qui permet d’éviter l’amateurisme et la navigation à vue. Lorsqu’une Commune dispose d’un PDC, elle a la claire vision de ses objectifs et de ses aspirations.

La Commune Rurale de Douméga ne fait pas exception à la règle car elle a engagé le processus de réactualisation de son PDC en s’inscrivant dans le cadre du processus actuel de relance de la planification au Niger pour être en harmonie avec les orientations nationales en matière de développement.

Le conseil municipal s’est fait accompagner financièrement par le Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU) et techniquement par l’ONG « **Associations Caravanes**».

Démarré en 2019 le PDC, a été élaboré suivant une démarche participative et inclusive qui a impliqué l’ensemble des acteurs de la vie communale. A cet effet, il a été mis en place un dispositif institutionnel comportant le Comité local de replanification par un arrêté du Maire, dans ce comité, il y a les services techniques communaux et déconcentrés, les acteurs à la base qui sont les chefs de secteurs, de villages, les représentants des femmes et des jeunes y ont participé à travers le lancement, les ateliers de formations, d’information et les ateliers zonaux de restitution du diagnostic participatif pour soulever leurs problèmes et exprimer leurs aspirations réelles des populations.

Les ateliers ont été organisés devant les palais des chefs de villages qui sont les lieux naturels de prise de grandes décisions qui concernent l’avenir des citoyens.

Toutes les couches de la population ont été admises pour parfaire l’inclusivité et le réalisme du PDC.

L’objectif poursuivi à travers l’élaboration de ce plan est, d’une part d’aider la Commune à se doter de son plan de développement replanifié en respectant le guide national d’élaboration et la directive pour la replanification d’un plan de développement communal, novembre 2015. D’autre part le PDC permettra aux autorités locales et leurs populations de concevoir leur projet de société pour un bien-être social de tous.

De manière spécifique, ce PDC a pour finalité de :

* responsabiliser les populations à leur propre développement ;
* gérer rationnellement les ressources de la Commune ;
* Gérer le temps et les énergies ;
* élaborer des Plan d’actions annuels de la Commune en tenant compte des besoins des différentes couches socioprofessionnelles ;
* lutter contre la navigation à vue dans la gestion municipale ;
* hiérarchiser les besoins ;
* doter la Commune d’un outil de cadrage de l’ensemble des actions de développement ;
* servir d’outil de négociation avec les partenaires au développement.et de transparence dans la gestion publique ;
* renforcer le respect de l’obligation de redevabilité des élus.

La démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration de ce document est inspirée de la directive pour la replanification d’un plan de développement communal (version finale Novembre 2015). Ainsi les différentes étapes importantes de cette démarche dont les résultats ont servi à mettre au point ce document sont les suivantes :

* Arrêté portant création du comité local de replanification et de suivi évaluation des planifications.
* **L’étape du bilan diagnostic**

Le diagnostic est le point départ du processus de replanification du plan de développement communal. Il a permis, autant que possible, d’établir les situations de référence dans tous les secteurs et de partager les résultats avec l’ensemble des acteurs en vue de la détermination consciente des priorités locales et des actions à mener pour les satisfaire. Pour ce faire il a fallu procéder par les étapes ci-après :

* la formation du comité de replanification qui comprend des conseillers et agents municipaux, les cadres des services techniques déconcentrés de l’Etat. Le comité s’est, par la suite, chargé de la coordination de l’ensemble des activités de terrain et de l’analyse assistée des données ;
* la formation des délégués villageois qui ont joué un rôle essentiel dans la collecte des données primaires qui s’en est suivie ;
* la réalisation du bilan de mise en œuvre du PDC précèdent ;
* l’organisation des ateliers zonaux pour la synthèse des diagnostics villageois au niveau des places publiques ou palais des chefs traditionnels ;
* l’analyse organisationnelle, institutionnelle et financière de la Commune ;
* l’élaboration, la restitution pour validation d’un document de l’analyse diagnostic communal.
* **L’étape de formulation et de replanification du PDC**

Le travail au niveau de cette phase a consisté en :

* la définition et priorisation des solutions ;
* la définition de la vision de développement de la Commune ;
* la définition des orientations stratégiques et des objectifs de développement de la Commune ;
* l’articulation/recherche de cohérence des objectifs de la Commune avec les autres niveaux de replanification (orientations nationales, sectorielles, régionales et locales) ;
* la définition des résultats de développement, des actions prioritaires à court et moyen termes et l’estimation du budget d’investissement pluriannuel.

A l’issue des travaux de formulation, les grands axes de développement de la Commune ont été retenus et la replanification élaborée.

Chacune des étapes principales a fait l’objet de validation par le comité local d’élaboration.

* + **L’étape d’élaboration du PDC**

A cette étape, il s’est agi de finaliser le travail par l’intégration harmonieuse des résultats de toutes les activités précédentes pour obtenir les données sur le PDC dans tout son processus de mise au point.

Le présent document de PDC est la traduction, en un outil de travail, des choix stratégiques pour la Commune tels qu’exigés par l’analyse diagnostic.

Il détaille l’approche suivie pour aboutir à la détermination des axes prioritaires, des objectifs de développement et des actions conséquentes visant à relever les défis. Cependant, on constate que les besoins étant immenses,  les moyens nécessaires à un bon qualitatif en matière de développement sont hors de portée de la Commune et des opportunités de financement fermes actuellement en vue.

De ce fait, il a fallu opérer un choix raisonné de plan d’actions un peu plus proche des capacités d’investissement de la Commune.

Le document se comprend les cinq (5) parties essentielles qui sont :

* la présentation générale de la Commune ;
* le résumé du bilan diagnostic de la Commune ;
* les orientations stratégiques ;
* les objectifs de développement ;
* le cadre institutionnel de la mise en œuvre.

En outre, le retard constaté dans la replanification du PDC de Douméga est dû essentiellement à la lenteur de procédure du partenaire financier, malgré l’interpellation des autorités en charge du contrôle de légalité relativement à la fin de l’ancien PDC.

# I. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE DOUMÉGA

## 1.1. Réalités géographiques de la Commune de Douméga

### *1.1.1. Milieu physique*

* **Le relief**

Le reliefmontre que le terroir de Douméga, est un vaste amphithéâtre cerné par le plateau supérieur. Au centre, largement développé, s’étend le terroir proprement dit de Douméga, la coupe montre qu’il s’incline très lentement d’Est (240m) en Ouest (210m) où il domine le Dallol par un talus convexo-concave de 6 à 8 m d’ampleur environ. De même, partant des deux buttes situées au Nord-Est de Douméga et allant vers le Dallol, nous sommes dans un niveau à assez forte pente vers l’Ouest et dominant de 2 à 5 m au moins de niveau où se trouve Douméga.

Le plateau supérieur d’altitude 260 à 270 m forme un amphithéâtre allongé d’Est en Ouest. A Guidadam, la vallée est presque fermée, le plateau la domine d’environ 15 à 25 m, vers l’Ouest il se réduit en lanière à Maïzari et en buttes au Nord Est de Douméga, là le plateau est limité par des escarpements de 20 à 40 m d’ampleur.

Il y a deux (02) gouttières l’une à l’Est d’Angoual Douchti et l’autre, au contraire est matérialisée par la piste qui conduit de Douméga au Sud- Est à Angoual Magagi et à Makiéra au Nigeria.

En définitive, le relief de Douméga n’offre à l’activité humaine que peu de possibilités. A l’Ouest d’un haut plateau cuirassé, le terroir s’étend sur un plateau sableux dépourvu d’écoulement et où l’eau est à 30,5m de profondeur à Douméga, 35 m à Angoual Douchti et 60 m à Guidadam. Ce relief offre cependant deux avantages de circulation, il met la piste Guéchémé-Tibiri à l’abri des bas-fonds du Dallol, surtout la gouttière du Sud-Est Douméga exactement sur le chemin le plus facile et le plus direct qui relie deux gros marchés de Fadama, Boureimi et Wadata (Source : PDC 2017).

* **Le climat**

La Commune Rurale de Douméga est située dans le climat tropical sec. Elle correspond aux zones situées au Sud de Dogondoutchi et reçoit une pluviométrie comprise entre 500 et 700 mm.

* **La température**

La température moyenne annuelle se situe autour de 28°C avec un maximum au mois de mai (moyenne des maxima autour de 40°C) et minimum en décembre ou en janvier (moyenne des minima autour de 23°C).

* **Les vents**

On distingue deux (2) sortes de vents qui traversent la Commune : Les alizés et l’harmattan.

* **Les sols**

Dans leur très grande majorité, les sols présentent trois (3) caractéristiques principales : ils sont légers ou sableux, lessivés et ferrugineux ou ferralitiques. La seconde caractéristique de ces sols est qu’ils sont très lessivés et sur les plateaux cuirassés n’existe qu’un sol gravillonnaire rouge et squelettique impropre à la culture.

Les sols des bas-fonds sont en définitive parmi les meilleurs, par leurs qualités propres valorisées par la présence permanente de l’eau.

* **Végétation et faune**

Les plateaux cuirassés et leurs escarpements portent une formation arbustive, épineuse et lacunaire appelée la brousse tigrée. Dans les bas-fonds incultes du niveau intermédiaire, particulièrement à l’Est de Douméga, on trouve une formation pénétrable.

Le niveau intermédiaire, la terrasse et le fond du Dallol Maouri, avec leurs sols assez semblables, ont une végétation identique ; la savane arborée qui n’est plus à l’état naturel par suite des défrichements continus.

Jusqu’à l’an 2000, la savane herbeuse occupait la majeure partie du terroir communal de la Commune Rurale de Douméga. Le terroir de la Commune, offrent des conditions relativement favorables à l’épanouissement et au développement de l’élevage (source : monographie 2011 de la Commune de Douméga).

On trouve aussi de grands arbres toujours dans la plaine défrichée ou au-dessus des arbustes : leur abondance croît du Nord au Sud.

On rencontre aussi la végétation herbacée constituée (en langue haoussa) de Kissoua, Birbirwa, Gadagui, karanguiya, charmèye, balassa, gamba, yadiya, etc…

La végétation très dégradée, offre peu de ressources complémentaires. Quant à la faune, qui est presque décimée, conserve néanmoins des oiseaux, des lapins, des écureuils, des perdrix, des pintades sauvages, des outardes, des chats sauvages, des rats, des reptiles, etc.

La couverture végétale naturelle de la Commune renferme une strate arborée constituée des espèces épargnées par la pratique du défrichement.

On peut noter l’existence du Gao (*Acacia albida*) ; Adoua (*Balanites aegyptiaca*) ; Sabara (*Guiera senegalensis*) ; Magaria (*Ziziphus mauritania*) ; Taramna (*Combretum glutenosuim*) ; Kalgo (*Piliostigma reticulatum*) ; Godda (*Annona senegalensis*) ; Gueza (*Combreum micranthum*) ; Malga (*Cassia sibeiriama*) ; Kadé (*Vitellaria paradoxa*) ; Tchiriri (*Combretum nigricans*) ; Kouka (*Adensonia digitata*) ; Taoura (*Detariummi crocarpum*) ; Kirya (*Prosopis africana*) ; Tsamia (*Tamarindus indica*).

On remarque la présence des graminées dominées par Tsaida (*Tribulis terrestris*) ; Birbirwa (*Aristida pallida*) ; Garmani (S*ida cordifolia*) ; Balassa (*Comelina forolalori*) ; Gamba (*Andropogon gayanus*) ; Karnguiya (*Cenchrus biflorus*).

* **Les ressources hydriques**

Les ressources hydriques sont les eaux de surface et les eaux souterraines. Le réseau hydrographique de la Commune Rurale de Douméga est constitué par le Dallol Maouri, des Koris et des mares.

Le Dallol Maouri est une vallée fossile qui débouche au fleuve et longe la Commune dans sa partie Nord-Ouest (Zone allant de Kéléli-Zoumbou-Angoual Toudou-Zaziétou).

Les mares : on dénombre sept (7) mares dans la Commune dont une seule est permanente.

Les eaux souterraines : On distingue deux (2) systèmes généralisés :

* le système aquifère du continental terminal ;
* le système alluvial du Dallol Maouri.
* **Manifestations locales du changement climatique**

Comme dans tous les territoires du pays, on remarque plusieurs manifestations du changement climatique dans la Commune de Douméga :

* installation tardive de la saison des pluies ;
* arrêt précoce des pluies ;
* irrégularité des pluies ;
* pluies abondantes en un temps réduit ;
* saisons de pluies prolongées
* baisse des productions agricoles ;
* baisse de fertilité des sols ;
* pression démographique sur les terres cultivables ;
* attaques permanente des ennemis de cultures ;
* diminution voire disparition de certaines espèces ligneuses ;
* abondance des espèces herbacées non appétées dans les aires de pâturage et couloirs de passage (*Sida cordifolia*).
* **Paix et sécurité**

La vulnérabilité socio-économique, la raréfaction des ressources naturelles, l’exacerbation des rivalités autour des points d’eau et des espaces culturaux, le désœuvrement des jeunes peut engendrer des conflits fréquents entre les usagers de la terre.

Sous l’effet des contraintes économiques, sociales, naturelles et humaines, de nouvelles formes de rapports humains et sociaux peuvent se créer.

A ces facteurs s’ajoute aussi la proximité avec les frontières du Nigéria qui est un couteau à double tranchant qui présente des atouts et des désavantages en matière de sécurité.

### *Milieu humain.*

#### 1.1.2.1. Historique complet de la chefferie et du peuplement de Douméga

* **Historique du village de Douméga**

Douméga fut fondée par Magorawa, un sous-groupe des Hausa. Le nom Douméga dérive du mot haoussa Douma, qui signifie « arbre à Calabasse ». Depuis 2011, le village est non pas rattaché au département de Dogondoutchi, mais à celui de Tibiri nouvellement créé.

La Commune est adjacente à l'Etat voisin du Nigeria. Au nord de Douméga située à 240 kms de Niamey, se trouve la communauté Tibiri, au sud et à l'ouest de la ville, Guéchémé. Les trois sites sont tous à Wadi Dallol Maouri, qui se jette dans le fleuve Niger. La municipalité densément peuplée de Douméga se compose de plusieurs gros villages Birnin Falla (avec Fala Goube) Zoumbou et Zaziatou. Dans l'ensemble, la municipalité est divisée en 40 villages traditionnels, 23 villages administratifs et deux (2) hameaux. Le village Angoual Magagi est situé directement au passage de la frontière au Nigeria. Au recensement de 2001, Douméga avait 26,485 habitants et en 2012, la population était de 29.429.

La population est composée de sédentaires et de transhumants. La population sédentaire est presque exclusivement Hausa ou appartiennent à un groupe de langue haoussa.

A Douméga, l'agriculture joue un rôle important. Située Dans la vallée du Dallol Maouri, des légumes, les fruits, le manioc, la patate douce et la canne à sucre y sont cultivés en plus de mil, sorgho.

Douméga est également un centre commercial pour le commerce transfrontalier avec le Nigeria.

* **Histoire du Royaume du Katarma**

Le Dangaladima Daoura Babari du Sarkin-Aréwa Yagi Gagara de Nassaraoua, ses frères, leurs familles et les Magorawas abandonnèrent Kawara pour fonder Douméga vers 1820-1830 aux abords du puit « Galabdou », fondé puis abandonné par les armées de Mahamadou Kanta souverain fondateur du royaume de Kebbi vers 1515.

La gestion de Douméga et sa région fut confiée au Dangaladima Daoura Babari (cf histoire de l’Arewa) et dès le séjour momentané de Sarkin-Aréwa Yagi Gagara (1820 - 1854) à Douméga, le village commença à se peupler avec l’immigration de divers nouveaux venus. Le peuplement de Douméga se poursuivit et devint maximal avec l’accession au trône du Katarma de son fils et successeur, Sarkin-Aréwa Mayaki Kaka Daoura (1876-1910).

Douméga fut alors fortifiée, clôturée et sécurisée. Les principales communautés qui s’installèrent étaient les Guimbanawas, Kourfayawas, Kambarin Baré-bari, Imanawas, Goubawas, Peulhs de Sagnina (Sokoto) et de Gwandou (Birnin-Kebbi), Kallawas, Konawas, Gobirawas, etc. Ces communautés comprenaient des marabouts, des artisans, des griots, des forgerons, des bouchers, des teinturiers, des coiffeurs et le Sarkin-Aréwa nommait les responsables parmi eux : Imam de mosquée, chef des griots, chef des teinturiers, chef des bouchers etc.

Le village est ainsi devenu florissant et de l’époque de Sarkin-Aréwa Maiyaki Kaka Daoura (1876-1910) à celle de son fils et successeur Sarkin-Aréwa Maiyaki Ba’are Kaka (1919-1954), des chefs de corporations continuèrent à être nommés dans le canton de Douméga.

* **Histoire du peuple Arewa**

A l’origine de la fondation de l’arewa, Akazama ARI, un prince du Bornou fut le fondateur vers 1600 de la chefferie originelle Sarkin-Aréwa qui, suite à des dissensions entre les descendants connut des démembrements qui avaient abouti à la création de six (6) entités souveraines : Aréwa-Nord (Matankari/Dogondoutchi) ; Katarma ; Takatsaba ; Lido ; Kara-Kara et Zabori existant à l’arrivée en 1899/1900 des puissances coloniales anglaise et française.

C’est ainsi que la chefferie Sarkin-Aréwa du Katarma fut fondée vers 1784 par Toukouyou Maïyaki Maïdoka Moussa et son frère Na Allah Maïyaki Maïdoka Moussa qui, à la date d’arrivée des puissances coloniales Anglaise et Française, la chefferie Sarkin-Aréwa du Katarma, avait connu dix (10) souverains, répartis dans les cinq (5) principales cités ou agglomérations : Birni N’Falah ; Nassaraoua ; Zoumbou, Douméga et Sakari/ Kiada.

Le pouvoir colonial de l’époque organisa la partie Ouest du Katarma que lui rétrocéda l’Angleterre en 1907, en l’érigeant en un unique canton de Douméga par arrêté n°1277 du 31/12/1907 du Gouverneur Général de l’AOF Dakar.

Ensuite, par trois (3) restructurations successives opérées en 1912, 1918 et 1935, le pouvoir colonial transforma le canton originel de Douméga, en actuel canton de Tibiri, avec transfert de son chef-lieu de Douméga à Tibiri en 1935. Le canton de Nassarawa a été créé avec ceux de Tibiri et de Douméga nouveau par le même arrêté n°1806 du 29/10/1912 du gouverneur de l’A.O.F.

Il a été supprimé et rattaché au canton de Tibiri par décision n°27/02/1918 du Gouverneur du Niger à Zinder. En 1935, l’unification des trois (3) cantons a donné naissance au canton de Tibiri (avec son ressort actuel).

Le dernier Sarkin Arewa, Chef de canton Maiyaki Baaré Kaka (grand-père de l’ex président Ibrahim Mainassara Baré, régna de 1912 à 1935 avec Douméga comme capitale).

Depuis cette suppression du canton, Douméga est sur le plan administratif un village d’un genre particulier car ancien chef-lieu de canton très historique et généalogique. C’est pourquoi, les questions de développement comme celle de planification doivent tenir compte de cette réalité historique.

Apparemment, les citoyens de Douméga se montrent très fiers de leur principauté dans tous leurs propos. Ils aspirent et souhaitent la réhabilitation de leur canton et ou la reconnaissance de leur droit d’éligibilité en cas de vacance de poste du chef de canton de Tibiri comme cela a fait jurisprudence un peu partout au Niger où il y a ces cas similaires de rattachement d’anciens cantons.

#### 1.1.2.2. L’organisation sociale traditionnelle

L’organisation sociale traditionnelle de la Commune Rurale de Douméga a connu une évolution née de l’histoire, dans les années 1907, Douméga a été un ancien canton mais depuis 1935 Douméga relève du Canton de Tibiri.

Le pouvoir traditionnel repose essentiellement sur le chef de canton qui est l’organe de Conciliation au plan civil, coutumier et commercial. Dans un souci de proximité, le chef de canton fait élire (ou désigne dans certains cas) un chef de secteur regroupant plusieurs villages. Ces secteurs pour le cas de Douméga répondent objectivement aux réalités des populations et à l’amour de vivre ensemble. Cette réalité a été remarquée dans tout le processus de planification.

Ce pouvoir traditionnel s’exerce par l’entremise d’une cour dont les membres sont généralement issus de la lignée royale ; nommés par le Chef parmi les princes ou leurs collatéraux, ces grands notables sont titulaires de leurs charges conformément à la culture et à l’organisation du pouvoir dans l’AREWA.

Dans la hiérarchisation sociale après les membres de la cour qui sont les principaux notables, décideurs et conseillers du chef, viennent les chefs de villages et de quartiers. Ils doivent allégeance au chef de canton, qui exerce sur eux une autorité hiérarchique directe.

Le chef de canton se trouve être le responsable traditionnel central au niveau de son canton. Il jouit de beaucoup de prestige et de protocole.

Les marabouts exercent véritablement un pouvoir religieux et de conseil auprès du chef de canton et des autres chefs de villages. Ils sont gardiens des principes religieux et de leur respect au niveau des communautés.

#### 1.1.2.3. La population

La population de la Commune de Douméga est composée de Haoussa (majoritaire), des peuls, des Zarma et des Touaregs. On y retrouve toutes les catégories socio professionnelles notamment les agriculteurs, les éleveurs, les artisans les commerçants et autres travailleurs salariés.

Les enfants représentant plus de 50% de la population, les charges sociales à supporter notamment en matière de santé, d’éducation, d’approvisionnement en potable et d’alimentation constitueront un défi majeur pour la Commune dans les années à venir.

Par conséquent, des investissements de plus en plus croissants seront nécessaires pour satisfaire ces besoins sociaux de bases. L’avenir de la Commune de Douméga repose sur sa jeunesse et ses potentialités diverses.

* **L’espérance de vie.**

L’espérance de vie à la naissance est de 56,4 ans pour les hommes et de 58,5 ans pour les femmes (Source : DRINS Dosso).

* **Le taux de mortalité.**
* Il convient de noter que dans la région de Dosso, pour l’année 2010, nous retenons :
* le taux de mortalité infantile est de 97 pour mille (Taux régional) ;
* le taux de mortalité Infanto juvénile est de 215 pour mille. (Source DRINS Dosso).

Selon le constat au niveau du District Sanitaire de Tibiri (la Commune en fait partie actuellement) la cause de la mortalité est entre autre le retard dans le recours aux services de santé par les malades et leurs familles.

* **Les mouvements migratoires.**

Le départ en exode après les travaux champêtres constitue la première préoccupation des ménages. Les ménages sont touchés en majorité et ceci concerne surtout les jeunes hommes âgés de 18 ans au moins. La durée moyenne de l’exode est de six (6) mois par an.

Les principales raisons évoquées sont d’ordre économique et social. Il s’agirait de rechercher des revenus pour assurer la sécurité alimentaire, le payement des impôts et le financement des mariages. La proportion des jeunes allant en exode n’est pas connue.

Ainsi, l’impact de l’exode est positivement apprécié par la population qui considère les revenus générés comme une bonne stratégie de résilience des ménages. Les principales destinations sont Niamey, Maradi etc. à l’intérieur du Niger, et le Nigeria, la Libye, le Congo etc. à l’étranger. Les inconvénients de l’exode sont dans certains cas l’importation de certaines maladies contagieuses, la perte des petites économies en cas de crise grave dans les pays d’accueil etc.

Toutefois, il est évident que les jeunes vont en exode faute de trouver mieux dans la Commune. Etant donné que l’économie de la Commune est essentiellement fondée sur le secteur primaire, la promotion de l’agriculture et de l’élevage réduirait certainement les départs massifs.

### *1.1.3.* *Activités économiques.*

#### 1.1.3.1. L’agriculture

L’agriculture est l’une des principales activités des populations de la Commune. En saison des pluies, les cultures pratiquées sont : le mil, le sorgho et le niébé l’arachide et le voandzou et le riz généralement en association ou en cultures pures.

La répartition des cultures serait la suivante : le mil occupe 70% des terres cultivées, l’arachide 15%, le reste 8% est partagé entre les champs de voandzou, de manioc, etc. (source : monographie de Douméga 2011).

Les cultures maraichères sont pratiquées à moindre échelle, en particulier dans le Dallol (zones de Zoumbou, Toudou, Kéléli, Zaziatou et Rouafi Douméga). Ces cultures sont pratiquées par peu d’exploitants. Les principales spéculations sont : la canne à sucre, la laitue, l’oignon, la pastèque, le choux, la tomate, la pomme de terre.

Les biens et produits de l’agriculture après les récoltes sont transportés par les animaux (ânes, chameaux) ou des charrettes asine/bovins jusqu’aux lieux de stockage ou de vente.

L’écoulement des surplus agricoles se fait sur les marchés locaux : Wadata, Douméga, Birnin N’Fallah, Fadama, Guéchémé, Boureini, Lido, Afolé, Angoual Toudou.

Les activités agricoles permettent aux populations de générer des revenus monétaires et assurer leur bien-être. Les cultures de contre saison génèrent proportionnellement plus de devises que les cultures pluviales où seuls le niébé et l’arachide sont à vocation commerciale. Le mil et le sorgho sont réservés à l’alimentation. La vente peut intervenir en cas de surplus ou de force majeure.

Mais, l’écoulement des produits agricoles à Douméga rencontre beaucoup de difficultés par manque de voies bitumées ou latéritiques, ce qui engendre très souvent des pertes énormes surtout les produits frais. De ce point de vue, le positionnement de Douméga le défavorise car étant un peu loin de la nationale. L’avantage par contre avec le Nigéria proche de la Commune procure des facilités incalculables pour les populations.

#### 1.1.3.2. L’élevage.

L’élevage vient au second rang des activités économiques dans la Commune Rurale de Douméga. Le cheptel de la Commune de Douméga est constitué essentiellement de bovins, ovins, caprins, asins, camelin et équins et de la volaille.

L’élevage est pratiqué tant par les communautés sédentaires que celles nomades. La communauté peulh, l’une des plus denses du département de Tibiri élève essentiellement des bovins zébus : Bororo, Azawak, Goudali et des petits ruminants. Son mode d’élevage est la transhumance.

Les communautés sédentaires élèvent aussi des bovins et des petits ruminants. Il existe deux modes d’élevage pratiqué dans la Commune : semi-extensif et intensif

Pour la majorité de la population, l’élevage est du type sédentaire et quelque fois transhumant.

La vente du bétail et de la volaille permet aux populations de générer des revenus monétaires substantiels. Cette situation favorable leur donne les moyens de faire face au paiement des impôts et autres taxes tels que prévus par les textes en vigueur.

#### 1.1.3.3. Le commerce et les flux

Le commerce est informel pour l’essentiel et les échanges se font avec les Communes voisines et le Nigeria. Il s’agit des activités menées par les hommes (jeunes et adultes) et concerne surtout la vente des produits de première nécessité : produits alimentaires (farine de blé, sucre, savon, huile, condiments) et articles divers. Les femmes aussi s’adonnent au petit commerce à travers l’extraction et la vente d’huile d’arachide, des beignets, des galettes, de la boule, et des articles divers.

Avec la fermeture des frontières du Nigéria, le commerce du riz a beaucoup chuté, mais, il se fait par voie de fraude par des moyens rudimentaires avec tous les risques possibles. Cette situation se justifie par le fait que la production locale du riz au Nigéria ne suffise pas aux populations et leur gouvernement a pris ces mesures de restrictions commerciales avec en toile de fond la question sécuritaire.

On distingue plusieurs types de commerçants : grossistes et détaillants, fixes et ambulants. Le commerce est mené grâce à l’existence de plusieurs routes, pistes et marchés locaux de la Commune mais aussi environnants : Wadata, Douméga, Birnin N’Fallah, Fadama, Guéchémé, lido, Boureimi, Afolé, Angoual Toudou etc.

Le voisinage avec le Nigeria est un atout certain à mettre à profit pour le développement du commerce au niveau de la Commune de Douméga. Cela se justifie non seulement par le niveau de développement du Nigéria et la densité de sa population, les besoins sont toujours présents.

Pour accompagner ce commerce, l’Etat a créé un bureau des douanes à Douméga, il a pour mission de suivre les actions d’importations et exportations des produits de toutes natures à la limite des montants retenus pour les petits bureaux, sinon le camion continue au niveau d’un bureau de plein exercice comme celui de Dosso.

### *1.1.4. Les secteurs sociaux*

* **La santé**

Dans le domaine sanitaire Douméga dispose d’un centre de santé intégré (CSI) Type 1 et d’un autre de Type 2 à Birni N’Falla. Il existe aussi une salle de soin privée à Angoual Toudou), de Cases de Santé (CS) à Zoumbou, Zaziatou, Boutana, Maïzabbi, Angoual Magagi, Maïzari.

La couverture sanitaire de la Commune Rurale de Douméga est estimée à 40% (Source : PDSR, Dosso 2011-2015).

Les ratios du personnel et des infrastructures par rapport au nombre d’habitants sont les suivants :

*Tableau 1 : Ratio personnel médical/habitant de la Commune*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Nombre agents dans la Commune** | **Norme** | **Ratio dans la Commune** | **Observations** |
| Médecin | **0** | 1 pour 10 000 habitants | 0 pour **35609** Hbts | Couverture médicale très faible |
| Infirmier | **6** | 1 pour 5 000 habitants | 1 pour **11823** Hbts | Couverture faible |
| Sage-femme | **1** | 1 pour 5 000 femmes en âge de procréer | 1 pour **3776** Hbts | Bonne couverture |
| Agent de santé communautaire | **5** |  |  | Bonne couverture |
| CSI | **1** | 1 pour 5 000 habitants | 1 pour **17735** Hbts | Couverture faible, mais les dimensions de la Commune sont telles que les populations sont rarement au-delà de 5 km d’un CSI |
| Case de Santé | **6** | Non déterminée | non déterminée | 1 CS est tenue par un titulaire, les CS participent un tant soit peu aux soins de santé de la population. |

Le personnel est actuellement composé de six (6) infirmiers, une (1) sage-femme, cinq (5) agents communautaires appuyés par plusieurs matrones. Tout ce personnel est reparti au sein de la Commune dans deux (2) CSI et six (6) cases de santé.

Dans le cadre de la participation communautaire on compte 2 comités de gestion de santé dont les 2 percepteurs sont en permanence dans les CSI.

* **L’éducation**

Sur le plan éducatif, la Commune compte trente (30) écoles primaires  dont trois (3) medersas et une école islamique privée, deux (2) Collèges d’Enseignement Général (Birni N’Falla et Zoumbou), cinq (5) centres d’alphabétisation.

La Commune compte trente-deux (34) écoles : 30 primaires y compris 3 medersas, 3 jardins d’enfants, 2 écoles islamiques privées; et deux (2) CEG situés à Zoumbou et à Birnin N’Fallah et deux CES à Douméga (un public et un privé) et un CEG FRANCO ARABE

Grace à SUISSE CONTACT, la Commune dispose aussi de vingt (20) centres communautaires d’éducation alternative des jeunes.

Il faut noter que le CEG de Birnin N’Fallah a bénéficié d’un don de ressources des femmes du village et acteurs lui permettant d’être bien équipé de tables banc et tableaux.

Particulièrement, il manque significativement de tables bancs et de bureau pour enseignant dans les écoles de Maïzabi, Birnin N’Fallah, Angoual Goubé, Boutana, Tsallé et Djiddah.

Toutefois, les contractuels représentant 80% du corps enseignant donnent du souci à la Commune au plan de la qualité de l’enseignement compte tenu de leur niveau bas et de la vocation douteuse pour le métier de la plupart d’entre eux.

Pour éviter les impacts négatifs de ce phénomène, Il y a lieu de penser à recruter des maitres qualifiés ou à renforcer systématiquement le niveau pédagogique et à améliorer des conditions de travail des contractuels sérieusement engagés.

Le taux global de scolarisation de la Commune est de 95% tandis celui de la jeune fille est 89,67%.

Toutefois, au regard du nombre très insuffisant d’infrastructures et d’équipements scolaires ne permettant pas de bonnes conditions de travail, on risque de se retrouver avec une situation de tous les enfants à l’école sans scolarisation effective. Si la situation persiste il s’agira d’une perte de temps et pour les enfants qui n’auront rien acquis et un gaspillage de ressources pour la Commune et l’état a moyen et long terme. Il y a la nécessité absolue de se pencher sur cette situation pour non seulement éviter ces risques mais surtout pour créer des meilleures conditions de développement des ressources humaines de la Commune.

* **L’hydraulique**

Dans le domaine de l’hydraulique la Commune dispose trois (3) mini adductions d’eau potable toutes fonctionnelles dont une vétuste avec 37 bornes fontaines. Il a été dénombré également 15 PMH toutes en panne, 29 puits cimentés modernes et 84 puits traditionnels.

#### 1.1.4.1. La formation professionnelle et de l’emploi

La formation professionnelle et l’emploi est un secteur en cours de développement dans la Commune de Douméga. Il y a en effet un centre de formation professionnelle formant des filles et des garçons à diverses professions. Couture, tricotage, mécanique rurale (moto-pompes, moto etc.), agriculture, élevage, environnement.

Ce centre un des plus grands au niveau des Communes rurales au Niger, il présente l’avantage d’aider les enfants à avoir un métier donc un revenu. En réalité, c’est une seconde chance que l’Etat donne aux enfants pour réussir dans la vie car le taux de déperdition évolue malheureusement dans notre pays.

### *1.1.5. Organisation et fonctionnement de la Commune*

#### 1.1.5.1. Organisation politico administrative

* **Le Pouvoir administratif**

La Commune est dirigée par un conseil municipal composé de conseillers élus et de droit. Pour la conduite opérationnelle des actions de la Commune, un exécutif communal (maire et adjoint) s’en charge. Au titre de la Commune Rurale de Douméga, cet exécutif est appuyé par les agents des services municipaux qui sont le Secrétaire Général et secrétaire municipal cumulativement : Ibro Kakalé (gendarme en retraite); le Receveur Municipal : Mahamane Assoumane Djadi, Contrôleur de Trésor.

Cet exécutif est appuyé par les services techniques suivants de l’état : l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’éducation, la santé, la douane, le Développement communautaire et Aménagement du Territoire

* **Le conseil municipal.**

Le conseil municipal issu des dernières élections locales de 2011 se compose comme suit :

* onze (11) conseillers élus dont deux femmes ;
* quatre (4) membres de droit dont deux députés et un représentant du chef de canton, un chef de groupement peulh. Les députés qui le désirent peuvent participer aux réunions du conseil municipal avec voix consultative conformément aux textes sur la décentralisation.

L’exécutif de la mairie est composé d’un maire et d’un adjoint au maire. Il est chargé de mettre en œuvre les délibérations du conseil et de gérer les affaires de la Commune de Douméga. Le conseil municipal se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire quand le besoin se fait sentir sur convocation de son président.

La Commune est dotée d’un conseil municipal  installé en 2011. Au même titre que les autres collectivités territoriales, le conseil municipal de Douméga a connu les mêmes prorogations de mandats pour une période de 6 mois renouvelables. Le conseil se tient régulièrement et fonctionne selon les normes en vigueur sous la présidence du Maire.

* **Le conseil municipal**

Le conseil municipal organe délibérant se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire et (2) fois en session extraordinaire quand le besoin se fait sentir sur convocation de son président. Le conseil statut et décide sur tous les aspects de la gestion administrative et socio-économique de la Commune.

Ainsi le conseil a les principales attributions suivantes :

* élaborer et adopter le règlement intérieur ;
* se réunir et statuer sur les affaires de la Commune ;
* examiner et adopter le budget ;
* autoriser le maire à accomplir certains actes engageant la Commune.

Le conseil municipal est composé de onze (11) conseillers élus dont neuf (9) hommes et deux (2) femmes.

L’analyse de la représentativité des conseillers au niveau de la sphère communale montre que le conseil municipal est composé de onze (11) membres avec voix délibérative dont deux (2) femmes soit 18% des élus. Ceci respecte les proportions légales d’au moins 10% de femmes parmi les élus locaux. Ce qui justifie clairement la prise en compte du genre au niveau de la Commune de Douméga.

*Tableau 2 : Tenue des réunions du Conseil municipal*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année** | **Nombre de sessions** | | **Taux de participation des** | |
| **Ordinaires** | **Extraordinaires** | **Conseillers élus aux conseils** | **Conseillers de droit** |
| **2015** |  | - | 75% | 75% |
| **2016** |  | - | 80% | 75% |
| **2017** |  | - | 80%- | 75% |
| **2018** |  | - | 100% | 75% |
| **2019** |  | - | 100% | 100% |

***Source****: Commune de Douméga/SG*

***NB :*** *Le conseil fonctionne correctement et sans conflits. Le maire met d’ailleurs à l’honneur des conseillers, les actions menées dans la vie des populations de Douméga.*

Les forces et faiblesses liées au fonctionnement de l’organe délibérant de la Commune sont :

* **Forces :**
* la majorité des conseillers est lettrée ;
* les services communaux sont bien intégrés ;
* l’harmonie dans le conseil.
* **Faiblesses :**
* insuffisances des ressources nécessaires ;
* les présidents des commissions ne résident pas dans le territoire de la Commune : ils ne peuvent jouer leurs rôles de cercles de réflexions et de propositions au conseil.
* **Organe exécutif**

L’organe exécutif est composé de :

* 1 Maire RDP ;
* 1 Maire adjoint.

Les forces et faiblesses liées au fonctionnement de l’organe exécutif de la Commune sont :

* **Forces**
* le Maire et son adjoint sont tous des lettrés et d’un niveau très appréciable ;
* le Maire et son adjoint sont d’une disponibilité permanente ;
* collaboration parfaite entre le maire et son adjoint.
* **Faiblesse**
* insuffisance des moyens ;
* **Les commissions spécialisées au sein du Conseil municipal.**

Les différentes commissions spécialisées au sein de Conseil municipal ont pour missions :

* **Commission N°1,** Chargée des affaires Economiques et Financières ;
* **Commission N°2,** Chargée des Affaires de Coopération, de Diplomatie et Contentieux ;
* **Commission N°3,** Chargée des Affaires sociales, de développement agricole et de l’environnement.

Le conseil municipal a effectivement créé deux (2) commissions spécialisées pour se conformer aux règles générales. Elles sont composées de six (6) membres chacune dont un (1) membre de droit par commission.

* **Activités des commissions spécialisées**

Elles sont chargées de réfléchir sur des dossiers de l’heure émanant du Conseil.

* **Forces**
* les membres ont de l’expérience ;
* ils ont une expérience dans le domaine.
* **Faiblesses**
* les membres ne résident pas dans la Commune ;
* le manque de renforcement de capacités.
* **Les ressources de la Commune Rurale de Douméga.**
* **Les ressources humaines**

A la date du diagnostic communal, la situation des ressources humaines au sein de la mairie se présente comme suit :

***Tableau 3 : Liste du personnel***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Noms et Prénoms** | **Sexe** | **Fonction** | **Qualification**  **(diplôme)** | **Date d’embauche** | **Années d’expérience dans la fonction** |
| 1 | Yahaya Kiouya | M | Gardien | CFEPD | 2011 |  |
| 2 | Issaka Illiassou | M | Manœuvre | RAS | 2007 |  |
| 3 | Ibro Kakalé | M | SG | Ex Gendarme | 2012 |  |
| 4 | Assoummane DJADI M. | M | RM | Contrôleur financier | 2007 | 5 ans |
| 5 | Halissou Gagara | F | Secrétaire | CFEPD+2ANS | 2010 |  |
| 6 | Mariama Illiassou | F | Etat Civil | CFEPD | 2005 | 7 ans |
| 7 | Nomaou Abarchi | M | Manœuvre | RAS | 2010 |  |

***Source****: Commune de Douméga/SG*

La Commune compte sept (7) agents municipaux dont 5 sont lettrés. Toutefois, il y a une inadéquation profil emploi pour certains agents.

* **Les formations reçues par les ressources humaines**

*Tableau 4 : Liste du personnel et thèmes de formation*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bénéficiaires** | **Fonction** | **Modules/Thèmes** | **Durée** | **Source de financement** |
| Assoumane Djadi M. | RM | Outils Gestion Administrative ET financière | 22 au 26/9/2006 | PAMED |
| Assoumane Djadi M. | RM | Informatique et ... de gestion | 8/12 au 17/05/2010 | PAMED |
| Assoumane Djadi M. | RM | Maitrise d’ouvrage locale | 18 au 22/2/2009 | PAMED |
| Assoumane Djadi M. | RM | Marches publics | 5 jours | PAMED |
| Maire | - | Foncier rural | 2017 | PM |
| Maire, receveur, SG | - | Mobilisation des ressources | 2018  2019 | PM |
| Maire, receveur, SG | - | La fiscalité locale | 2018 | PM |
| Maire, receveur, SG | - | Les différents comptes de gestion communale | 2018, 2019 | PM |
| Maire, receveur, SG | - | Le transfert de compétence et des ressources | 2018, 2019 | CFGCT |
| Maire, SG, conseillers | - | La santé et développement | 2017 | PM |

***Source****: Commune de Douméga.*

La grande majorité de formations assurées sont de courtes durées 3 à 5 jours pour une session, cela parait insuffisant au regard des missions délicates de certains agents communaux. Les acteurs ont bénéficié de beaucoup de formation sur divers thèmes.

La formation bien assumée peut prévenir des dérapages en matière de gestion. Mais faudrait-il qu’elle soit de bonne qualité ?

Les forces et faiblesses des ressources humaines :

* **Forces :**
* effectif du personnel disponible à 100% ;
* personnel lettré à 70% ;
* **Faiblesses :**
* inadéquation profil emploi parfois ( cas du SG) ;
* formation insuffisante et de courte durée.
* **Les ressources matérielles de la Commune : infrastructures, logistique, matériels et équipements.**

*Tableau 5 : Inventaire des ressources matérielles*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Types** | **Année d’acquisition** | **Etat (bon, passable, mauvais)** | **Source de**  **financement** |
| 7 | Armoires métalliques | 2004 | Passable |  |
| 7 | Bureaux |  |  |  |
| 52 | Chaises |  |  |  |
| 1 | Coffre-fort |  | Bon |  |
| 1 | Mallette du Maire |  | Passable | Etat |
| 1 | Machine à écrire |  | Mauvais |  |
| 2 | Outil informatique | 2013 | Bon | PASEL- PAMED |
| 1 | Le siège de la mairie (bureaux) |  | Bon | PAMED |

***Source****: Commune de Douméga*

La Commune dispose de certains matériels de fonctionnement dont on ne connait pas les années d’acquisition pour, non seulement, juger de la qualité de l’entretien qu’on leur réserve, mais aussi de planifier leur remplacement sur la période du PDC, en cas de besoin.

* **Les ressources financières de la Commune**

Pour comprendre la viabilité financière de la Commune, nous avons calculé le taux de recouvrement de la taxe municipale qui s’élève 56,68 pour l’année 2018 à ce qui dénote de la volonté de la population à payer les taxes qui sont les principales ressources sûres d’une Commune Rurale comme Douméga.

On note un engouement à payer les taxes comparativement à d’autres Communes du Niger où le taux est très insignifiant.

On constate aussi une prise en charge des dépenses de fonctionnement sans difficultés ce qui favorise la sérénité constatées dans le conseil.

Les investissements sont aussi visibles et appréciés par les populations de manière générale.

Le paiement des salaires des agents à terme échu en un autre trait caractéristiques de la Commune de Douméga.

L’administration municipale est une réalité et fonctionne bien contrairement à des Communes qui connaissent l’absentéisme et léthargie.

# II. BILAN DIAGNOSTIC

## 2.1. Bilan diagnostique du PDC 2013-2017

### *2.1.1. Synthèse de l’analyse diagnostic PDC 2013-2017*

Sur le plan social :

* la Commune Rurale de Douméga a une population estimée à 34310 habitants en 2019 (RGPH-2012) avec une densité de l’ordre de 320,6 habitants/km². La promiscuité est telle que les conflits violents sur la gestion des ressources des espaces sont très fréquents. Le renforcement des structures du code rural et la sensibilisation-formation des acteurs peut changer la situation ;
* le taux de couverture sanitaire actuelle très faible estimée à 40% et se situe très loin des objectifs de la santé pour tous, mais les conditions spatiales et l’existence d’infrastructures pouvant être transformées peut nettement rehausser ;
* le taux de scolarisation très élevé est de 95% dépassant de très loin la moyenne régionale et très proche des objectifs de l’éducation pour tous. Néanmoins les conditions d’études sont très critiques les écoles et collèges manquent énormément de classes et des tables bancs et des personnels qualifiés. Les parents sont obligés de contribuer vaille que vaille pour les études de leur progéniture ;
* le taux de couverture des besoins en eau potable est de 79,89% en raison surtout de nombreux points d’eau en panne ou vétuste ;
* une vulnérabilité alimentaire, la production locale ne peut couvrir que 29% des besoins annuels ;
* la Commune compterait plus de 3870 personnes vivant avec au moins un handicap ;
* au regard de la vulnérabilité des populations en général, ce nombre de personnes handicapées dépassant les 10,91% de la population totale est un facteur aggravant des difficultés que vivent les habitants de la Commune (Source : PDC Douméga 2012-2017) ;
* sur la prise en compte du genre on note une prise de conscience aigüe de l’importance de l’inclusivité à Douméga, il n’est pas constaté des susceptibilités dans l’implication des femmes à toutes les étapes ;
* au cours du diagnostic, les citoyens ont montré par des exemples concrets le changement des temps qui impacte sur tous les éléments de la nature à savoir les eaux, les forêts, les champs, les puits, le vent etc. ;
* sur le plan nutritionnel, il a été clairement démontré que la santé est intimement liée à l’alimentation, un citoyen bien nourri est plus apte à se donner pour les actions de développement que le contraire.

### *2.1.2. Bilan physique et financier du PDC 2013-2017*

#### 2.1.2.1. Le bilan physique du PDC 2013-2017

*Tableau 6 : Bilan physique du PDC 2013-2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Activités** | **Prévu** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** | **Observation et justifications des écarts** |
|
| **SECTEUR DE L'AGRICULTURE** | | | | | |
| Un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | Création banque intrants agricoles | 4 | 0 | 0 |  |
|  | affectation d’autre agent d’agriculture | 1 | 1 | 100 |  |
| Des superficies irrigables sont efficacement mises en valeur | Aménagement des terres de culture irriguée | 8 | 9 | 112,5 |  |
|
|  | inventaires des superficies irrigables et sites maraichers | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Subvention des clôtures en matériaux résistants de 50% sites maraichers existant | 1600 | 1600 | 100 |  |
|  | création de comptoir d’écoulement des produits maraichers | 1 | 1 | 100 |  |
|  | équipement en moyens de placement | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Formation de brigades phytosanitaires | 10 | 10 | 100 |  |
|
|
|  | Appui au fonctionnement SCAP/RU | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Recyclage des COFOB par la | 6 | 5 | 83,33 |  |
| COFOCOM |
| un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place | Création boutiques coopératives femmes | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Création de banques céréalières | 7 | 3 | 42,85 |  |
|  | Réhabilitation de Banques Céréalières | 9 | 3 | 33,33 |  |
|  | **Taux secteur agriculture** |  |  | **74,77** |  |
| **SECTEUR DE L'ELEVAGE** | | | | | |
| Un système efficace d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique est mis en place | Construction banques aliments bétail | 5 | 1 | 20 |  |
|
|
|  | Recensement du cheptel de la Commune | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Inventaires des aires dégradées | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Acquisition de broyeuses | 3 |  | 0 |  |
|  | Construction et approvisionnement de boutiques intrants zootechniques | 2 | 1 | 50 |  |
|  | Développement des cultures fourragères | 1 | 0 | 0 |  |
|  | vaccination de 100% du cheptel | 13771 | 11017 | 80 |  |
|  | Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | 84 | 42 | 50 |  |
|  | Balisage des couloirs de passages et aires de pâturage | 57 | 52 | 91,22 |  |
|  | CES/DRS des aires dégradées | 250 | 500 | 200 |  |
|  | affectation d’autres agents d’élevage | 2 | 1 | 50 |  |
|  | Equipement des agropasteurs en outils d’élevage moderne | 200 | 0 | 0 |  |
|  | Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | 140 | 80 | 57,14 |  |
|  | Formation para vétérinaires | 20 | 15 | 75 |  |
|  | Construction abattoir séchoir | 2 | 1 | 50 |  |
|  | Construction parc de vaccination | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Recyclage des structures rurales de l’élevage | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Création de micro ferme avicole | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Création d’unités de transformation de sous –produits de l’élevage | 2 | 0 | 0 |  |
|  | **Taux secteur élevage** |  |  | **42,33** |  |
| **SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT** | | | | | | **SECTEUR DE L'ELEVAGE** |
| un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | Vulgarisation foyers améliorés | 1500 | 300 | 20 |  |
|  | Vulgarisation charbon minéral | 800 | 0 | 0 |  |
|  | Vulgarisation Kit de gaz | 300 | 300 | 100 |  |
|  | vulgarisation du bio gaz | 6 | 1 | 16,66 |  |
|  | inventaires des terres dégradées | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Création de pépinières | 4 | 8 | 200 |  |
|  | Reboisement a grandes échelles | 300 | 300 | 100 |  |
|  | formation de pilotes en défrichement amélioré | 1 | 1 | 100 |  |
|  | mise en place de comité de défense de l’environnement | 28 | 9 | 32,14 |  |
|  | CES/DRS des aires dégradées | 800 | 150 | 18,75 |  |
|  | **Taux secteur environnement** |  |  | **57,65** |  |
| **TRANSPORT. COMMERCE. CO MMUNICATION** | | | | | |
| les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | 28 | 0 | 0 |  |
|  | Aménagement des marchés | 3 | 2 | 66,66 |  |
|  | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne d’une IMF | 1 | 0 | 0 |  |
|  | mise en œuvre de stratégies mobilisation des ressources internes | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne de GSM | 1 | 1 | 100 |  |
|  | **Taux secteur transport, commerce et communication** |  |  | **53,33** |  |
| **SECTEUR DE LA SANTE** | | | | | |
| des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | Transformation des cases de santé en CSI sur la base de la population | 1 | 0 | 0 |  |
|
|
|  | Création de case de santé | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Clôture des CSI | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Plaidoyer augmentation du personnel de santé | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Recyclage et formation des COGES | 3 | 0 | 0 |  |
|  | plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | 6 | 5 | 83,33 |  |
|  | création de Dépôts pharmaceutiques communautaires | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Formation recyclage de matrones | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Dotation en ambulance | 1 | 1 | 100 |  |
|  | dotation en flotte ou BLU | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Sensibilisation des partenaires à financer un dépôt communautaire | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Electrification solaire de formation sanitaire | 3 | 1 | 33,33 |  |
|  | Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf , accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | 22 | 22 | 100 |  |
|  | **Taux secteur santé** |  |  | **47,43** |  |
| **SECTEUR DE L'EDUCATION** | | | | | |
| les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | Transformation des paillotes en matériaux définitifs | 35 | 1 | 2,85 |  |
|  | création/d’un CEG franco arabe | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Acquisition des tables bancs | 10000 | 500 | 50 |  |
|  | érection en CES du CEG de Douméga | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Construction de bloc administratif | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Construction latrines scolaires | 4 | 1 | 25 |  |
|  | Plaidoyer Affectation de personnel titulaire | 30 | 1 | 3,33 |  |
| La connaissance en gestion du système éducatif est renforcée | Formation des COGES, APE, AME | 3 | 3 | 100 |  |
|  | **Taux secteur éducation** |  |  | **35,14** |  |
| **SECTEUR DE L'HYDRAULIQUE** | | | | | |
|  | Réhabilitation des PMH | 16 | 4 | 25 |  |
|  | Réhabilitation transformation en AEP multi-village | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Réalisation de 5 de Mini AEP multi village | 5 | 2 | 40 |  |
| Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | Construction des latrines familiales | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | 264 | 264 | 100 |  |
|  | **Taux secteur hydraulique** |  |  | **53** |  |
| **PROMOTION DE LA FEMME ET DES PERSONNES HANDICAPEES** | | | | | |
| Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz domestique et du charbon minéral par message radiodiffusé | 200 | 30 | 15 |  |
|  | Appui à la création et à la formation en vie associative des groupements | 56 | 56 | 100 |  |
|  | Création de centre alpha | 15 | 7 | 46,66 |  |
|  | mise en place d’union de groupement féminin | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Dotation des groupements féminins en moulins et décortiqueuses | 13 | 3 | 23,07 |  |
| Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village | Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | 5 | 5 | 100 |  |
|  | création de d’un magasin de warrantage par village | 10 | 0 | 0 |  |
|  | scolarisation de la jeune fille | 3000 | 3000 | 100 |  |
|  | **Taux secteur promotion de la femme et pers.** |  |  | **60,59** |  |
| **DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE** | | | | | |
| Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées | Tenue des sessions du conseil municipal | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Formation des conseillers en décentralisation | 2 | 2 | 100 |  |
|  | formation des conseillers en mobilisation des ressources internes | 2 | 2 | 100 |  |
|  | formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | 2 | 0 | 0 |  |
|  | stratégie mobilisation des ressources internes | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Formation des conseillers en planification et suivi évaluation | 1 | 0 | 0 |  |
|  | renforcement des capacités personnel selon les exigences des cahiers des charges | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Atelier d’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Formation des conseillers en maîtrise d’ouvrage local | 2 | 2 | 100 |  |
|
| La participation communautaire aux activités de développement de la Commune est redoublée | information Sensibilisation des populations de la Commune sur le PDC | 24 | 24 | 100 |  |
| Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | Mobilisation des ressources internes | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | 1 | 1 | 100 |  |
|
|  | Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Equipement du siège de la Commune en mobiliers | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Equipement de la Commune en immobiliers | 1 | 1 | 100 |  |
|  | information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | 10 | 0 | 0 |  |
|  | **Taux secteur décentralisation et gouvernance** |  |  | **76,47** |  |

**RECAPITULATIF BILAN PHYSIQUE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SECTEURS** | **TAUX D’EXECUTION** |
| Agriculture | 74,77 |
| Elevage | 42,33 |
| environnement | 57,65 |
| Santé | 47,43 |
| Education | 35,14 |
| Commerce, transport et communication | 53,33 |
| Hydraulique | 53 |
| Promotion femme et personnes handicapées | 60,59 |
| Décentralisation, gouvernance | 76,47 |
| **Total** | **55,63** |

**COMMENTAIRE :**

Le PDC 2013-2017 a connu un taux d’exécution physique de l’ordre de 40% à 75% selon les secteurs d’activités dont les secteurs de la décentralisation/ gouvernance et de l’agriculture ont les taux les plus élevés avec l’appui des partenaires techniques et financiers intervenant dans la commune. Le taux global est de 55,63%.

#### 2.1.2.2. Le bilan financier du PDC 2013-2017

*Tableau 7 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Agriculture*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **SECTEUR DE L'AGRICULTURE** | | | | | | | |
| Un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | Création banque intrants agricoles | 4 | 3500000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|  | octroi de Crédit UCA | 10 | 600000 | 6000000 | 6000000 | 10 | 100 |
|  | Formation de pdcteurs en techniques agricoles modernes | 7 | 70000 | 490000 | 210000 | 3 | 42,85 |
|  | affectation d’autre agent d’agriculture | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Des superficies irrigables sont efficacement mises en valeur | Aménagement des terres de culture irriguée | 8 | 7000000 | 56000000 | 518000000 | 74 | 925 |
|
|  | inventaires des superficies irrigables et sites maraichers | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | 100 |
|
|  | Subvention des clôtures en matériaux résistants de 50% sites maraichers existant | 1600 | 5000 | 8000000 | 8000000 | 1600 | 100 |
|  | création de comptoir d’écoulement des produits maraichers | 1 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 1 | 100 |
|  | équipement en moyens de placement | 2 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 2 | 100 |
|  | Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | 12 | 70000 | 840000 | 840000 | 12 | 100 |
|  | Formation de brigades phytosanitaires | 10 | 70 | 700 | 700 | 10 | 100 |
|
|
|  | Appui au fonctionnement SCAP/RU | 5 | 120 | 600 | 600 | 5 | 100 |
|  | Recyclage des COFOB par la COFOCOM | 6 | 312 | 1872 | 1560 | 5 | 83,33 |
|
| un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place | Création boutiques coopératives femmes | 1 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Création de banques céréalières | 7 | 5500000 | 38500000 | 16500000 | 3 | 42,85 |
|
|
|  | Réhabilitation de Banque Céréalière | 9 | 3566543 | 32098887 | 10699629 | 3 | 33,33 |
|
| **Total secteur Agriculture** | | | | **176532059** | **573352489** |  | **324,78** |

***Tableau 8 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Elevage***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **SECTEUR DE L'ELEVAGE** | | | | | | | |
| Un système efficace d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique est mis en place | Construction banques aliments bétail | 5 | 5627000 | 28135000 | 5627000 | 1 | 20 |
|
|
|
|  | Recensement du cheptel de la Commune | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
|
|  | Inventaires des aires dégradées | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | 100 |
|
|  | Acquisition de broyeuses | 3 | 750000 | 2250000 | 750000 | 1 | 33,33 |
|
|  | Construction et approvisionnement de boutiques intrants zootechniques | 2 | 7632000 | 15264000 | 7632000 | 1 | 50 |
|
|  | Developpement des cultures fouragères | 1 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |
|  | vaccination de 100% du cheptel | 13771 |  | 0 | 0 | 11017 | 80 |
|
|  | Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | 84 | 6000 | 504000 | 252000 | 42 | 50 |
|
|  | Balisage des couloirs de passages et aires de pâturage | 57 | 45000 | 2565000 | 2340000 | 52 | 91,22 |
|  | CES/DRS des aires dégradées | 250 | 134000 | 33500000 | 67000000 | 500 | 200 |
|
|
|  | affectation d’autres agents d’élevage | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
|  | Equipement des agropasteurs en outils d’élevage moderne | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | 140 | 12000 | 1680000 | 960000 | 80 | 57,14 |
|  | Formation para vétérinaires | 20 | 125000 | 2500000 | 1875000 | 15 | 75 |
|  | Construction abattoir séchoir | 2 | 16000000 | 32000000 | 16000000 | 1 | 50 |
|  | Construction parc de vaccination | 3 | 5700000 | 17100000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Recyclage des structures rurales de l’élevage | 2 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Création de micro ferme avicole | 5 | 9000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|  | Création d’unités de transformation de sous –produits de l’élevage | 2 | 10000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| **Total du Secteur de l'élevage** | | | | **208298000** | **102536000** |  | **49,22** |

***Tableau 9 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Environnement***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT** | | | | | | | | |
| un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | | Vulgarisation foyers améliorés | 1500 | 5000000 | 7500000000 | 1500000000 | 300 | 20 |
|  | | Vulgarisation charbon minéral | 800 | 3500 | 2800000 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Vulgarisation Kit de gaz | 300 | 1000000 | 300000000 | 300000000 | 300 | 100 |
|  | | vulgarisation du bio gaz | 6 | pm | pm | pm | 1 | 16,66 |
|  | | inventaires des terres | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| dégradées |
|  | | Création de pépinières | 4 |  | 0 | 0 | 8 | 200 |
|
|  | | Reboisement a grandes échelles | 300 | 134400 | 40320000 | 40320000 | 300 | 100 |
|  | | formation de pilotes en défrichement amélioré | 1 | 200 | 200 | 200 | 1 | 100 |
|  | | mise en place de comité de défense de l’environnement | 28 | 5 | 140 | 45 | 9 | 32,14 |
|  | | CES/DRS des aires dégradées | 800 | 134400 | 107520000 | 20160000 | 150 | 18,75 |
| **Total de l’environnement** | | | | | **7950690340** | **1860480245** |  | **23,40** |

***Tableau 10 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur du TRANSPORT. COMMERCE. CO MMUNICATION***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **TRANSPORT. COMMERCE. CO MMUNICATION** | | | | | | | |
| les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | 28 | 500000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|  | Aménagement des marchés | 3 | 26500000 | 79500000 | 53000000 | 2 | 66,66 |
|
|
|  | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne d’une IMF | 1 | Pm | Pm | Pm | 0 | 0 |
|  | mise en œuvre de stratégies mobilisation des ressources internes | 1 | Pm | Pm | Pm | 1 | 100 |
|  | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne de GSM | 1 | Pm | Pm | Pm | 1 | 100 |
| **TOTAUX SECTEUR TRANSPORT. COMMERCE. CO MMUNICATION** | | | | **93500000** | **53000000** |  | **56,68** |

***Tableau 11 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de la santé***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **SECTEUR DE LA SANTE** | | | | | | | |
| Des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | Transformation des cases de santé en CSI sur la base de la population | 1 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|  | Création de case de santé | 1 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Clôture des CSI | 2 | 18500000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Plaidoyer augmentation du personnel de santé | 5 | pm | pm | pm | 0 | 0 |
|  | Recyclage et formation des COGES | 3 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
|  | plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | 6 | pm |  |  | 5 | 83,33 |
|  | création de Dépôts pharmaceutiques communautaires | 1 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 1 | 100 |
|  | Formation recyclage de matrones | 3 | 150000 | 450000 | 450000 | 3 | 100 |
|
|
|  | Dotation en ambulance | 1 | pm | pm | pm | 1 | 100 |
|  | dotation en flotte ou BLU | 1 | pm | pm | pm | 0 | 0 |
|  | Sensibilisation des partenaires a financer un dépôt communautaire | 1 | pm | pm | pm | 1 | 100 |
|  | Electrification solaire de formation sanitaire | 3 | 1000000 | 3000 | 1000000 | 1 | 33,33 |
|  | Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf , accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | 22 | 50000 | 900 | 1100000 | 22 | 100 |
| **Total secteur de la santé** | | | | **97753900** | **9050000** |  | **9,25** |

***Tableau 12 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Education***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **taux d'exécution en %** |
| **SECTEUR DE L'EDUCATION** | | | | | | | |
| Les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | Transformation des paillotes en matériaux définitifs | 35 | 7500000 | 262500000 | 7500000 | 1 | 2,85 |
|  | création/ d’un CEG franco arabe | 1 | pm | pm | pm | 0 | 0 |
|  | Acquisition des tables bancs | 1000 | 25000 | 25000000 | 12500000 | 500 | 50 |
|
|  | érection en CES du CEG de Douméga | 1 | pm | pm | pm | 1 | 100 |
|  | Construction de bloc administratif | 1 | 8833561 | 8833561 | 0 | 0 | 0 |
|  | Construction latrines scolaires | 4 | 2500000 | 10000000 | 2500000 | 1 | 25 |
|
|  | Plaidoyer Affectation de personnel titulaire | 30 | pm | pm | pm | 1 | 3,33 |
|
| La connaissance en gestion du système éducatif est renforcée | Formation des COGES, APE, AME | 3 | 100000 | 300000 | 300000 | 3 | 100 |
| **Total secteur de l’éducation** | | | | **306633561** | **22800000** |  | **7,43** |

*Tableau 13 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur de l’Hydraulique*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **SECTEUR DE L'HYDRAULIQUE** | | | | | | | |
|  | Réhabilitation des PMH | 16 | 3565000 | 57040000 | 14260000 | 4 | 25 |
|  | Réhabilitation transformation en AEP multi-village | 1 | 140000000 | 140000000 | 0 | 0 | 0 |
|
|  | Réalisation de 5 de Mini AEP multi village | 5 | 50000000 | 250000000 | 100000000 | 2 | 40 |
|
|
| Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | Construction des latrines familiales | 30 | 60000 | 1800000 | 1800000 | 30 | 100 |
|  | Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | 264 | pm | pm | pm | 264 | 100 |
| **Total secteur de l'hydraulique** | | | | **448840000** | **116060000** |  | **25,85** |

*Tableau 14 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur PROMOTION DE LA FEMME ET DES PERSONNES HANDICAPEES*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **PROMOTION DE LA FEMME ET DES PERSONNES HANDICAPEES** | | | | | | | |
| Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz domestique et du charbon minéral par message radiodiffusé | 200 | 1000 | 200000 | 30000 | 30 | 15 |
|  | Appui a la création et a la formation en vie associative des groupements | 56 | 25000 | 1400000 | 1400000 | 56 | 100 |
|
|
|
|  | Création de centre alpha | 15 | 200000 | 3000000 | 1400000 | 7 | 46,66 |
|  | mise en place d’union de groupement féminin | 3 | 100000 | 300000 | 300000 | 3 | 100 |
|  | Dotation des groupements féminins en moulins et décortiqueuses | 13 | 1000000 | 13000000 | 3000000 | 3 | 23,07 |
| Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village | Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | 5 | pm | pm | pm | 5 | 100 |
|  | création de d’un magasin de warrantage par village | 10 | 2000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |
|  | scolarisation de la jeune fille | 3000 | pm | pm | pm | 3000 | 100 |
| **Totaux secteur de Promotion de la femme et des personnes handicapées** | | | | **37900000** | **6130000** |  | **16,17** |

*Tableau 15 : Bilan financier du PDC 2013-2017 secteur DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Actions** | **Quantité** | **Cout unitaire** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Réalisé** | **Taux d'exécution en %** |
| **DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE** | | | | | | | |
| Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées | Tenue des sessions du conseil municipal | 30 | 420000 | 12600000 | 12600000 | 30 | 100 |
|  | Formation des conseillers en décentralisation | 2 | 800000 | 1600000 | 1600000 | 2 | 100 |
|  | formation des conseillers en mobilisation des ressources internes | 2 | 800000 | 1600000 | 1600000 | 2 | 100 |
|  | formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | 2 | 800000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 |
|  | stratégie mobilisation des ressources internes | 1 | pm | pm | pm | 1 | 100 |
|  | Formation des conseillers en planification et suivi évaluation | 1 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 |
|  | renforcement des capacités personnel selon les exigences des cahiers des charges | 1 | pm | pm | pm | 1 | 100 |
|  | Atelier d’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées | 1 | pm | pm | pm | 0 | 0 |
|  | Formation des conseillers en maîtrise d’ouvrage local | 2 | 800000 | 1600000 | 1600000 | 2 | 100 |
|
| La participation communautaire aux activités de développement de la Commune est redoublée | information Sensibilisation des populations de la Commune sur le PDC | 24 | 5000 | 120000 | 120000 | 24 | 100 |
|
| Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | Mobilisation des ressources internes | 1 | pm | pm |  | 1 | 100 |
|  | Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | 1 | pm | pm |  | 1 | 100 |
|
|  | Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC | 9 | 75000 | 675000 | 675000 | 9 | 100 |
|  | Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | 5 | pm | pm | pm | 5 | 100 |
|  | Equipement du siège de la Commune en mobiliers | 3 | 3000000 | 9000000 | 9000000 | 3 | 100 |
|  | Equipement de la Commune en immobiliers | 1 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 1 | 100 |
|
|  | information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | 10 | 75000 | 750000 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Décentralisation et Gouvernance** | | | | **45345000** | **42195000** |  | **93,05** |

*Tableau 16 : Bilan financier du PDC 2013-2017 par secteurs*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Activités** | **Montant Prévu** | **Montant dépensé** | **Taux d'exécution en %** |
| **1** | Agriculture | 176532059 | 573352489 | 324,78 |
| **2** | Elevage | 208298000 | 102536000 | 49,22 |
| **3** | Environnement | 7950690340 | 1860480245 | 23,40 |
| **4** | Transport-Commerce-Communication | 93500000 | 53000000 | 56,68 |
| **5** | Santé | 97753900 | 9050000 | 9,25 |
| **6** | Education | 306633561 | 22800000 | 7,43 |
| **7** | Hydraulique | 448840000 | 116060000 | 25,85 |
| **8** | Prom. de la femme/personnes hand | 37900000 | 6130000 | 16,17 |
| **9** | Décentralisation/Gouvernance | 45345000 | 42195000 | 93,05 |
| **TOTAL GENERAL** | | **9365492860** | **2785603734** | **29,74** |

## 2.2. Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans PDC 2013-2017

*Tableau 17 : Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans PDC 2013-2017*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axe stratégique 1 : Promotion de la Production agropastorale et de la sécurité alimentaire**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif général :** Renforcer les bases de l’économie du secteur primaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A G R I C U L T U R E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** | |
| **Objectif spécifique 1 :** Augmenter le rendement de 25 % des terres cultivées sous pluies (I3N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | | | | | Création banque intrants agricoles | | | | | | | | | | **Banque** | | | **4** | | | | | Boutana  Maizari  Guidadam  Zaziatou | | | | | | | |  | | | | | | | **1**  **1** | | | | **1**  **1** | | |  | |  | | 0 | | 4 | |
| octroi de Crédit UCA | | | | | | | | | | **UCA** | | | **10** | | | | | **Village** | | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | 3 | | 2 | | 10 | | 0 | |
|  | | | | | formation des membres des organisations de producteurs en techniques agricoles modernes | | | | | | | | | | **session** | | | **7** | | | | | **zones** | | | | | | | |  | | | | | | | **7** | | | |  | | |  | |  | | 3 | | 4 | |
|  | | | | | affectation d’autre agent d’agriculture | | | | | | | | | | **agent** | | | **1** | | | | |  | | | | | | | | **1** | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 0 | | 1 | |
| **Objectif spécifique 2 :** Aménager et exploiter les sites maraichers de la Commune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Des superficies irrigables sont efficacement mises en valeur | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** | |
| Aménagement des terres de culture irriguée | | | | | | | | | | **ha** | | | **8** | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 0 | | 74 ha | |  | |
| Recensement des superficies irrigables et sites maraichers | | | | | | | | | | **recensement** | | | **1** | | | | | Zone de Douméga  Zone de zoumbou | | | | | | | | **1** | | | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | 0 | | 1 | | 0 | |
| Subvention des clôtures en matériaux résistants de **50%** sites maraichers existant | | | | | | | | | | **ml** | | | **1600** | | | | | Angoal Toudou  Zaziatou | | | | | | | | **1000** | | | | | | | **600** | | | | **0** | | | **0** | | 0 | |  | |  | |
|  | | | | | création de comptoir d’écoulement des produits maraichers | | | | | | | | | | **comptoir** | | | **1** | | | | | Keleli , Zoumbou angoual Toudou | | | | | | | | **0** | | | | | | | 1 | | | | **0** | | | **0** | | 0 | | 1 | | 0 | |
|  | | | | | équipement en moyens de placement | | | | | | | | | | **Moto** | | | **2** | | | | | Douméga | | | | | | | | **0** | | | | | | | **2** | | | | **0** | | | **0** | | 0 | | 2 | | 0 | |
|  | | | | | Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | | | | | | | | | | **OP** | | | **12** | | | | | Zone de Douméga  Zone de Zoumbou | | | | | | | | **0** | | | | | | | **12** | | | | **0** | | | **0** | | 0 | | Plus de 12 | | 0 | |
|  | | | | | Formation de brigades phytosanitaires | | | | | | | | | | **Brigade** | | | **10** | | | | | Zone de Douméga  Zone de Zoumbou Zone de Birnin N’Fallah | | | | | | | |  | | | | | | | **10** | | | | **0** | | | **0** | | 0 | | 1 | | 9 | |
|  | | | | | Appui au fonctionnement SCAP/RU | | | | | | | | | | **SCAP/Ru** | | | **1** | | | | | Commune | | | | | | | | **1** | | | | | | | **1** | | | | **1** | | | **1** | | 1 | | 5 | | 1 | |
|  | | | | | Recyclage des COFOB par la  COFOCOM | | | | | | | | | | **Session** | | | **6** | | | | | Commune | | | | | | | | **3** | | | | | | | **3** | | | | **0** | | | **0** | |  | | 5 | | 1 | |
| un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place | | | | | Création boutiques coopératives femmes | | | | | | | | | | **boutique** | | | **1** | | | | | Zone de Douméga  Z one de Zoumbou Zone de Birnin N’Fallah | | | | | | | |  | | | | | | | **1** | | | | **0** | | | **0** | | 0 | | 0 | | 1 | |
| Création de banques céréalières | | | | | | | | | | **Banque céréalière BC** | | | **7** | | | | | wasadahatchi  Ango Goube Fala  Maizabi  Angoual Garka  Tounga Chayaou  Malabawa  Tsale/ Doungouzawa | | | | | | | |  | | | | | | | **1**  **1** | | | | **1**  **1** | | | **1**  **1**  **1** | |  | | 3 | | 4 | |
|  | | | | | Réhabilitation 9 BC | | | | | | | | | | **BC** | | | **9** | | | | | **villages** | | | | | | | |  | | | | | | | **9** | | | |  | | |  | |  | | 3 | | 6 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Produits** | | | | | **Actions** | | | | | | | | | | **Unité** | | | **Quantité** | | | | | **Localisation** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **E L E V A G E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Objectif spécifique 3 : Assurer la disponibilité du pâturage et des compléments aliments bétails hauteur de 30 % des besoins et en intrants zootechniques d’ici 2017.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Un système efficace d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique est mis en place | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| Construction banques aliments bétail | | | | | | | | | | **Banque aliments bétail** | | | **5** | | | | | Birnin N’Fallah  Douméga  zoumbou  Guidadam  Maizari | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1  1 | | | 1 | |  | | 0 | | 5 |
| Recensement du cheptel de la Commune | | | | | | | | | | mission | | | **1** | | | | | Commune | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |  |
| Inventaires des aires dégradées | | | | | | | | | | mission | | | **1** | | | | | Commune | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |  |
| Acquisition de broyeuses | | | | | | | | | | Broyeuse | | | **3** | | | | | ZONE de Douméga  Zone de Zoumbou  Zone de Birnin N’Fallah | | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| Construction et approvisionnement de boutiques intrants zootechniques | | | | | | | | | | BIZ | | | **2** | | | | | Boutana  Douméga | | | | | | | |  | | | | | | | 1  1 | | | |  | | |  | |  | | 1 | | 1 |
| vaccination de 100% du cheptel | | | | | | | | | | UBTS | | |  | | | | | Commune | | | | | | | | 13771 | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 80% | | 20% |
| Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | | | | | | | | | | (ha) | | | **100** | | | | | aires de pâturage | | | | | | | |  | | | | | | | 40 | | | | 60 | | | 0 | | 0 | | 50ha | | 50ha |
| Balisage des couloirs de passages et aires de pâturage | | | | | | | | | | km | | | **57** | | | | | tous les couloirs | | | | | | | | 0 | | | | | | | 57 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 57 | | 0 |
| CES/DRS des aires dégradées | | | | | | | | | | (ha) | | | **250** | | | | | Aires de pâturage | | | | | | | | 0 | | | | | | | 100 | | | | 150 | | | 0 | | 0 | | 500 ha | |  |
| affectation d’autres agents d’élevage | | | | | | | | | | agent | | | **2** | | | | | Douméga | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| Equipement des agropasteurs en outils d’élevage moderne | | | | | | | | | | équipement | | | **200** | | | | | Villages | | | | | | | | 0 | | | | | | | 50 | | | | 100 | | | 50 | |  | | 0 | | 250 |
| Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | | | | | | | | | | Séance de sensibilisation | | | **140** | | | | | Villages | | | | | | | | 28 | | | | | | | 28 | | | | 28 | | | 28 | | 28 | |  | |  |
| Formation auxiliaires d’élevage | | | | | | | | | | session | | | **20** | | | | | Cmmune | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 15 | | 5 |
| Construction abattoir séchoir | | | | | | | | | | Abattoir séchoir | | | **2** | | | | | Zone | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 1 aire | | 1 |
| Construction parc de vaccination | | | | | | | | | | Parc de vaccination | | | **3** | | | | | Zone/village | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 0 | | 3 |
| Recyclage des structures rurales de l’élevage | | | | | | | | | | Structures | | | **2** | | | | | Commune | | | | | | | | 2 | | | | | | | - | | | | - | | | - | | - | | 0 | | 2 |
|  | | | | | | Création de micro ferme avicole | | | | | | | | | | micro-ferme | | | **5** | | | | | Douméga  Birnin N’Fallah  Zaziatou  Zoumbou  Angoual Toudou | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1  1  1  1  1 | | | | - | | | - | | - | | 0 | | 5 |
|  | | | | | | Création d’unités de transformation de sous –produits de l’élevage | | | | | | | | | | unité | | | **2** | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | 2 | |  | | 0 | | 2 |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **AXE STRATEGIQUE 2** : Promouvoir une meilleure gestion et protection de l’environnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | | | | **OBJECTIF GENERAL**: Ralentir les tendances à la dégradation des ressources végétales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le rythme de dégradation de l’environnement est significativement ralenti | | | | **OBJECTIF SPECIFIQUE:** Réduire le déséquilibre entre la production et la consommation du bois - énergie de 1/2 à en 2012 à 1 /1,5 en 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Produits** | | | | | | **Actions** | | | | | | | | | | **Unité** | | | **Quantité** | | | | | **Localisation** | | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | | | | | | Vulgarisation foyers améliorés | | | | | | | | | | Foyer amélioré | | | **1500** | | | | | villages | | | | | | | | 0 | | | | | | | 750 | | | | 750 | | |  | |  | | 30 | | 1470 |
| Vulgarisation charbon minéral | | | | | | | | | | Sacs de charbon | | | **800** | | | | | villages | | | | | | | | 0 | | | | | | | 150 | | | | 150 | | | 200 | | 300 | | 0 | | 800 |
| Vulgarisation Kit de gaz | | | | | | | | | | kit | | | **300** | | | | | villages | | | | | | | | 60 | | | | | | | 100 | | | | 140 | | | 0 | | 0 | | 300 | | 0 |
| vulgarisation du bio gaz | | | | | | | | | | expérimentation | | | **6** | | | | | zone/villages | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 1 | | 5 |
| inventaires des terres  dégradées | | | | | | | | | | mission | | | **1** | | | | | Commune | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| Création de pépinières | | | | | | | | | | pépinières | | | **4** | | | | | Douméga | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 0 | | 0 | | 4 | | +4 |
| Reboisement a grandes échelles | | | | | | | | | | **ha** | | | **1** | | | | | terroir villageois | | | | | | | |  | | | | | | | 200 | | | | 300 | | | 200 | | 100 | | 1 | | 0 |
| formation de pilotes en défrichement amélioré | | | | | | | | | | **session** | | | **1** | | | | | Douméga | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | |  | | |  | |  | | 1 | | 0 |
| mise en place de comité de défense de l’environnement | | | | | | | | | | session | | | **28** | | | | | villages | | | | | | | | 0 | | | | | | | 28 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 9 | | 19 |
|  | | | |  | | | | | | CES/DRS des aires dégradées | | | | | | | | | | ha | | | **800** | | | | | Le plateau sud | | | | | | | |  | | | | | | | 200 | | | | 300 | | | 200 | | 100 | |  | |  |
| **AXE STRATEGIQUE 3 : Promouvoir la croissance dans les secteurs secondaire et tertiaire** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EFFETS**  Les activités d’échanges commerciales sont facilitées | | | | **OBJECTIF GENERAL:** Augmenter les revenus des populations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJECTIF SPECIFIQUE : 1** Restaurer et ou construire des infrastructures économiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Produits** | | **Actions** | | | | | **Unité** | | | | | | | | | **Quantités** | | | | | **Localisation** | | | |  | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | | réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | | | | | Km de route | | | | | | | | | **50** | | | | | Douméga Wasadahatchi  Koré bch- Bf  zaziqt–Tibiri  Koré bechem-Landara | | | |  | | | | | | | 11 | | | | | | | 7 | | | | 10 | | | - | | - | | 0km | | 50 km |
| Aménagement des marchés | | | | | marché | | | | | | | | | **3** | | | | | wadata  Douméga  Birnin N’Fallah | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |  | | 2 | | 1 |
| **OBJECTIF SPECIFIQUE 2 :** Rehausser le taux de pénétration du microcrédit à 10%des ménages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
|  | | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne d’une IMF | | | | | Dossier | | | | | | | | | **1** | | | | | Douméga | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
|  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Rehausser** le taux d’investissement sur fonds propres de 9,4% en 2011 à 45% en 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
|  | | mise en œuvre de stratégies mobilisation des ressources internes | | | | | mission, réunion | | | | | | | | | **1** | | | | | Commune | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 1 | | 0 |
|  | | | |  | | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne de GSM | | | | | Lettre | | | | | | | | | **1** | | | | | Mairie | | | |  | | | | | | | **1** | | | | | | | - | | | | - | | | - | | - | | 1 | | 0 |
| **AXE STRATEGIQUE 4 :** Augmentation significative de la qualité des services sociaux de base au profit de populations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Général :** Améliorer les conditions de satisfaction des besoins sociaux de base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S A N T E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Objectif Specifique1** : **Rehausser le taux de couverture sanitaire de 40% en 2012 à 65% en 2017.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | | | | **Produits** | | **Actions** | | | | | **Unité** | | | | | | | | | **Quantités** | | | | | **Localisation** | | | |  | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| le taux de couverture sanitaire est rehaussé | | | | des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | | Transformation des cases de santé en CSI | | | | | CSI | | | | | | | | | **1** | | | | | Zoumbou | | | | - | | | | | | - | | | | | | | 1 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
|  | | | |  | | Création de case de santé | | | | | Case de santé | | | | | | | | | **2** | | | | | Kelleli Wasada Hatchi | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | 1 | | |  | |  | | 2 | | 0 |
|  | | | |  | | Clôture des CSI | | | | | Clôture | | | | | | | | | **2** | | | | | Douméga Birnin N’Fallah | | | | - | | | | | | - | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |  | |  | | 0 | | 2 |
|  | | | |  | | Plaidoyer augmentation du personnel de santé | | | | | agent | | | | | | | | | **5** | | | | | formations sanitaires | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 |
|  | | | |  | | Recyclage et formation des COGES | | | | | Session de formation | | | | | | | | | **3** | | | | | zones | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | 3 | | 0 |
|  | | | |  | | plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | | | | | Mission de Plaidoyer | | | | | | | | | **5** | | | | | Case de santé village | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0 | | 5 |
|  | | | |  | | création de Dépôts pharmaceutiques communautaires | | | | | Dépôts pharmaceutiques | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | 1 | | 0 |
|  | | | |  | | Formation recyclage de matrones | | | | | Session de formation | | | | | | | | | **3** | | | | | Zone Douméga  Zone birni f  Zone Zoumbou | | | |  | | | | | | - | | | | | | | 3 | | | | | - | | | - | | - | | 3 | | 0 |
|  | | | |  | | Dotation en ambulance | | | | | Véhicule | | | | | | | | | **1** | | | | | Douméga | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | 1 | | 0 |
|  | | | |  | | construction d’une maternité | | | | | maternité | | | | | | | | | **1** | | | | | Birnin N’Fallah | | | |  | | | | | | - | | | | | | | **1** | | | | | - | | | - | | - | | 1 | | 0 |
|  | | | |  | | dotation en flotte ou BLU | | | | | flotte | | | | | | | | | **1** | | | | | Commune | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | 0 | | 1 |
|  | | | |  | | Sensibilisation des partenaires a financiers un dépôt communautaire | | | | | Mission de Plaidoyer | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | 1 | | 0 |
|  | | | |  | | électrification solaire de formation sanitaire | | | | | kit Solaire | | | | | | | | | **8** | | | | | Cases de santé et csi | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 3 | |  | | 0 | | 8 |
|  | | | |  | | Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf , accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | | | | | Période de sensibilisation | | | | | | | | | **22** | | | | |  | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | 22 | | 0 |
| **E D U C A T I O N** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Spécifique 2** :Rehausser le taux de scolarisation de 95% en 2012 à 100% en 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | | | **Produits** | | | **Actions** | | | | | **Unité** | | | | | | | | | **Quantités** | | | | | **Localisation** | | | |  | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| le Taux de scolarisation est rehaussé | | | les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | | | transformation des paillotes en matériaux définitifs | | | | | Classe | | | | | | | | | **35** | | | | | les école**s** | | | |  | | | | | 4 | | | | | | | 8 | | | | | | 10 | | | 10 | | 3 | | 1 | | 34 |
| création/ d’un CEG franco arabe | | | | | Bloc de 3 Classes | | | | | | | | | **1** | | | | | **Douméga** | | | |  | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
| Acquisition des tables bancs | | | | | Tables bancs | | | | | | | | | **3230** | | | | | **Primaire**  **CEG** | | | | 25000 | | | | | 230 | | | | | | | 750 | | | | | | 750 | | | 750 | | 750 | | 500 | | 1730 |
| érection en ces du CEG de Douméga | | | | | Bloc de 3 Classes | | | | | | | | | **1** | | | | | **CEG** | | | |  | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | |  | |  | | 1 | | 0 |
| Construction de bloc administratif | | | | | bloc administratif | | | | | | | | | **1** | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 1 | | |  | |  | | 0 | | 1 |
| Construction latrines scolaires | | | | | bloc latrine | | | | | | | | | **13** | | | | | **Primaire**  **CEG** | | | |  | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | 3 | | 5 | | 1 | | 12 |
| création d’une bibliothèque | | | | | bibliothèque | | | | | | | | | **1** | | | | | **Douméga** | | | |  | | | | |  | | | | | | | - | | | | | | 1 | | |  | |  | | En cours | |  |
| Plaidoyer Affectation de personnel titulaire | | | | | Enseignant  Titulaire | | | | | | | | | **30** | | | | | **Primaire** | | | |  | | | | | 10 | | | | | | | 15 | | | | | | 5 | | | 0 | | 0 | | 30 | | 0 |
|  | | | La connaissance en gestion du système éducatif est renforcée | | | Formation des COGES, APE, AME | | | | | Session de formation | | | | | | | | | **3** | | | | |  | | | | - | | | | | - | | | | | | | **3** | | | | | | - | | | - | | - | | 3 | | 0 |
| **Objectif Spécifique 3 :** Rehausser le taux couverture des besoins en eau potable de 79.89% en 2012 à 90% en 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | | | **Produits** | | | | **Actions** | | | | | **Unité** | | | | | | | | **Quantités** | | | | | **Localisation** | | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | **2015** | | | | | **2016** | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| **H Y D R A U L I Q U E V I L L A G E O I S E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le taux de couverture des besoins en eau potable est rehaussé | | Le maillage en points d’eau potable est densifié | | | | | Rehabilitation des PMH | | | | | rehabilitation PMH | | | | | | | | **16** | | | | | villages concernés | | | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | 4 | | - | | 4 | | 12 |
| réhabilitation transformation en AEP multi-village | | | | | réhabilitation | | | | | | | | **1** | | | | | Birni-Fallah | | | | | | | 1 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | 1 | | +1maizari |
|  | |  | | | | | Réalisation de 5 de Mini AEP multi village | | | | | Mini AEP multivillage | | | | | | | | **4** | | | | | Zaziatou  Zoumbou  Maizari  Guidadam | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | - | | 2 | | 2 |
| **Objectif Spécifique 4:** Rehausser le taux couverture des besoins en latrines familiales à 12% en 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| **Effets** | | **Produits** | | | | | **Actions** | | | | | **Unité** | | | | | | | | **Quantités** | | | | | **Localisation** | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | 2016 | | 2017 | | Realisations | | Restes |
| **H Y G I E N E E T A S S A I N I S S E M ENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le taux de couverture en assainissement de base est rehaussé | | Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | | | | | Construction des latrines familiales | | | | | latrines | | | | | | | | **300** | | | | | villages | | | | | | | - | | | | | | | 60 | | | | | | 100 | | | | | 140 | | - | | 100 | | 200 |
| Construction des latrines scolaires | | | | | Latrine scolaires | | | | | | | | **6** | | | | | écoles | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | 10 | | +4 |
| Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | | | | | Messages radio | | | | | | | | **264** | | | | | Douméga | | | | | | | 24 | | | | | | | 60 | | | | | | 60 | | | | | 60 | | 60 | | 300 | | +36 |
|  | |  | | | | | Sensibilisation la gestion des déchets plastiques | | | | | réunions villageoises | | | | | | | | **168** | | | | | Villages | | | | | | |  | | | | | | | 42 | | | | | | 42 | | | | | 42 | | 42 | | 168 | | 0 |
|  | |  | | | | | Construction de caniveau d’évacuation des eaux de pluies | | | | | mètre | | | | | | | | 1000 | | | | | Douméga | | | | | | | - | | | | | | | 250 | | | | | | 500 | | | | | 250 | |  | | 0 | | 1000 m |
| **AXE STRATEGIQUE:5** Promotion de l’autonomisation des femmes et des personnes handicapées de la Commune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Général:** Améliorer les conditions socio-économiques des populations vulnérables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif spécifique:** Alléger considérablement les tâches domestiques des femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | | **Produits** | | | | | | **Actions** | | | | | **Unité** | | | | **Quantités** | | | | | | | **Localisation** | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | | **2015** | | | | **2016** | | | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| La situation socio-économique des femmes et des personnes handicapées est améliorée | | Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | | | | | | Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz et du charbon par message radiodiffusé | | | | | réunion villageoises de Sensibilisation des ménages | | | **560** | | | | | | | | tous les villages | | | | | | | 112 | | | | | | | 112 | | | | | | 112 | | | | | | 112 | | 112 | | 560 | | 0 |
| Appui a la création et a la formation en vie associative des groupements | | | | | Groupement féminin | | | **56** | | | | | | | | Tous les villages | | | | | | |  | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 6 | | - | | 56 | | 0 |
| Création de centre alpha | | | | | centre alpha | | | **28** | | | | | | | | Tous les villages | | | | | | | - | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 7 | | 21 |
| mise en place d’union de groupement féminin | | | | | union | | | **3** | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | 3 | | 0 | | 3 |
| Dotation les groupements féminins en moulins et décortiqueuses | | | | | minoterie | | | **13** | | | | | | | | villages | | | | | | | - | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | 3 | | 3 | | 10 |
| Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village | | | | | | Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | | | | | Ligne de crédit | | | **1** | | | | | | | | Douméga | | | | | | | Pm | | | | | | | Pm | | | | | | Pm | | | | | | Pm | | Pm | | 1 | | 0 |
|  | | | | | | création de d’un magasin de warrantage par village | | | | | Magasin de warrantage | | | **28** | | | | | | | | village | | | | | | |  | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 0 | | 28 |
|  | |  | | | | | | scolarisation de la jeune fille | | | | | Jeune fille scolarisée | | | **3000** | | | | | | | | village | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | + de 3000 | |  |
| **AXE STRATEGIQUE 6 : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE LOCALE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif général : Améliorer les capacités institutionnelles et financières de la Commune** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | | **Produits** | | | | | | **Actions** | | | | | **Unité** | | | | | | | **Quantités** | | | | **Localisation** | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | | **2015** | | | | | **2016** | | | **2017** | | **Realisations** | | **Restes** |
|  | | **Objectif spécifique 1 : Rehausser la tenue des conseils municipaux ordinaires à 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D E C E N T R A L I S A T I O N E T B O N N E G O U V E R N A N C E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| la gouvernance communale est significativement améliorée | | Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées | | | | | | Tenue des sessions du conseil municipal | | | | | | session | | | | | | **30** | | | | Mairie | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | 6 | | 30 | | 0 |
| Formation des conseillers en décentralisation | | | | | | Session de Formation | | | | | | **3** | | | | Douméga | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |
| formation des conseillers en mobilisation des ressources internes | | | | | | session | | | | | | **2** | | | | mairie | | | | | | | - | | | | | | | 1 | | | | | | - | | | | | - | | | 1 | | +de 2 | |  |
| formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | | | | | | session de formation | | | | | | **2** | | | | mairie | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | |  | | | 1 | | 0 | | 2 |
| stratégie mobilisation des ressources internes | | | | | | stratégie | | | | | | **1** | | | | Commune | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 0 | | 1 |
| Formation des conseillers en planification et suivi évaluation | | | | | | Session de Formation | | | | | | **1** | | | | mairie | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | 0 | | 1 |
| renforcement des capacités personnel selon les exigences des cahiers des charges | | | | | | Session de Formation | | | | | | **1** | | | | mairie | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | 0 | | 1 |
| Atelier d’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées | | | | | | Atelier | | | | | | **1** | | | | mairie | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | 0 | | 1 |
| Formation des conseillers en maîtrise d’ouvrage local | | | | | | Session de Formation | | | | | | **2** | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | |  | | | 1 | | 2 | | 0 |
| La participation communautaire aux activités de développement de la Commune est redoublée | | | | | | information Sensibilisation de des populations de la Commune sur le PDC | | | | | | Messages radiodiffusés | | | | | | **24** | | | | ondes | | | | | | | 12 | | | | | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | - | | | - | | 24 | | 0 |
| information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | | | | | | réunion | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | 0 | | 10 |
| **Objectif spécifique 1**:Rehausser le taux de mobilisation des ressources internes de 56,7% en 2012 à 100% en 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Produits** | | | | | | | **Actions** | | | | | | **Unité** | | | | **Quantités** | | | | | **Localisation** | | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | | **2015** | | | | | **2016** | | | **2017** | | **Réalisations** | | **Restes** |
| la Commune finance efficacement son développement | Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | | | | | | | Mobilisation des ressources internes | | | | | | Stratégie | | | | **1** | | | | | village | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | 1 | | 0 |
| **Objectif spécifique 2** : **Rehausser le taux d’investissent sur fonds propres de 9,4% en 2011 à 45% en 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | | | | | | | | | | Plaidoirie | | | | | | **pm** | | | | | Ministère | | | | pm | | | | | | | pm | | | | | | | pm | | | | | pm | | | pm | | fait | |  |
|  | | | | Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC | | | | | | | | | | Réunion de Cadre de concertation | | | | | | **10** | | | | | mairie | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | fait | |  |
|  | | | | Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | | | | | | | | | | Inventaire annuel | | | | | | **5** | | | | | mairie | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | non | |  |
|  | | | | Equipement du siège de la Commune en mobiliers | | | | | | | | | | Phase d’équipement salle de réunion | | | | | | **3** | | | | | mairie | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |  | | fait | |  |
|  | | | | Equipement de la Commune en immobiliers | | | | | | | | | | Local | | | | | | **3** | | | | | Douméga | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | |  | | |  | | non | |  |
|  | | | | Renforcement de la portée de la radio communautaire | | | | | | | | | | Equipement | | | | | | **1** | | | | |  | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | fait | |  |
|  | | | | Renforcement des capacités du personnel de radio communautaire | | | | | | | | | | formation | | | | | | **2** | | | | | Douméga | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | |  | | | 1 | | fait | |  |
|  | | | | Amélioration de la couverture de la Commune par radiotélévision nationale | | | | | | | | | |  | | | | | | **pm** | | | | | Commune | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | | - | | | | | - | | |  | | non | |  |

Les actions de l’ancien PDC ont été réalisées à **29,74%**, les actions qui n’ont pas été réalisées, la raison fondamentale est liée au manque de moyens financiers.

C’est pourquoi ces actions non réalisés ont été reportées sur le PDC nouveau pour une question de continuité, la planification étant un exercice glissant, progressif et continu.

## 2.3. Potentialités, Opportunités, Contraintes et Hypothèses de solutions

* **Tableaux récapitulatifs de bilan par secteur**

*Tableau 18 : Secteur de la santé*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Potentialités/atouts** | **Contraintes majeures** | **Causes majeures** | **Solutions envisageables** |
| Existence de 2 CSI ;  Existence 6 cases de santé ;  Existence de personnel qualifié ;  Existence d’une salle de soins privée ;  Existence d’un dépôt de produits pharmaceutiques ; | Accès difficiles aux soins de santé primaire de qualité | Insuffisance de personnel qualifié ;  Rupture de produits pharmaceutiques dans les formations sanitaires ;  sous équipement des CSI (ventouse, kit antv) ;  Insuffisance des formations sanitaires répondant aux paquets minimum d’activités ;  Manque de moyen adéquat d’évacuation sanitaire. | Affectation de personnel qualifie suffisant par l’Etat ;  Sensibilisation de la population à créer d’autres dépôts de produits pharmaceutiques ;  Création d’une case de santé à Angoual Goubé Fallah :  Transformation de case de santé en CSI ;  Construction d’une maternité à Birnin N’Fallah ;  Dotation des cases de santé en produits suffisants par l’état ou par des partenaires de développement ;  Dotation en ambulance. |
| Problèmes d’autofinancement des activités sanitaires | Surendettement des formations sanitaires ;  Non remboursement des couts de la gratuité des soins par l’état ;  insuffisance de personnel auxiliaire ;  Mauvais fonctionnement des COGES ; | Remboursement des dettes du par l’Etat ;  Sensibilisation des partenaires à financer un dépôt de produits pharmaceutiques ;  Formation et recyclage des matrones des villages ;  Dotation en produits pharmaceutiques suffisants ; |
| Conditions de travail difficile au sein des centres de santé | Manque de clôture en matériaux définitifs des CSI.  non électrification des CSI alors malgré la présence de la NIGELEC ;  manque de moyens de communication appropriés ;  Persistance des comportements néfastes à la promotion de la santé. | Clôture du CSI en matériaux définitifs ;  électrification des CSI ;  Dotation des cases de santé de radio BLU (Bande Latérale Unique) et ou en flotte pour communiquer avec les centres dotés d’ambulance ;  sensibilisation de la population pour des meilleurs comportements d’hygiène |

*Tableau 19 : Secteur de l’éducation*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Potentialités** | * **Contraintes majeures** | * **Causes majeures** | * **Solutions envisageables** |
| * existence de trente écoles primaires, dont 3 médersas ; * Une école islamique privée ; * deux (2) CEG et un préscolaire ; * existence des COGES ; * Existence de personnel enseignant ; * population en majorité jeune ; * Taux de scolarisation élevé. | * Conditions très difficiles d’études pour les élèves | * 47,89 % des classes sont précaires au primaire ; * Au primaire seulement 15,73% des besoins en table-bancs sont couverts et certaines écoles manquent crucialement de mobiliers ; * Insuffisance notoire de fournitures scolaires ; * Manque de moyens aux parents d’élèves pour prendre en charge la scolarisation de leurs enfants ; * au secondaire 70% des classes sont précaires ; * Insuffisance de logements pour les enseignants ; * Absence de partenaires d’appui | * construire en matériaux définitifs les classes sous paillottes actuelles ; * Doter les écoles primaires et collèges en mobiliers, matériels et fournitures scolaires suffisants. |
| * La qualité de l’enseignement n’est pas garantie. | * 80% des enseignants sont des contractuels parfois sans formation de base * Forte mobilité des enseignants * -Faible fréquentation scolaire, | * Renforcer les capacités des enseignants ; * Affecter des enseignants qualifiés en quantité suffisante |
| * Faible efficacité des structures communautaires d’appui a l’éducation | * Faible fonctionnalité de l’association des parents d’élèves ; * non mobilisation des efforts communautaires * Faible fonctionnement des COGES. | * Redynamiser les COGES, APE et AME |

**Sur le plan économique** la situation de la Commune est moyenne du fait des contraintes du secteur primaire sur lequel repose l’essentiel des emplois et des revenus des habitants.

En agriculture le moyen principal de production qui est la terre est non seulement très limite et mais aussi les sols sont pauvres et très peu amendés. On estime à 0,5 hectare le lopin de terre par actif agricole et l’apport en engrais chimique est estimé à 0,82kg à l’hectare en 2012 dans la Commune. La production des céréales, principales spéculations, ne suffisait pas à couvrir les besoins de consommation interne à plus forte raison générer d’autres revenus. Les déficits alimentaires sont estimés en moyenne à 70%.

Quant à l’élevage le cheptel bien qu’important n’est que l’ordre de 0,3 UBTS par habitants.

La valeur totale du cheptel peut être estimée à deux milliards quatre cent quarante-huit millions cent quatre-vingt mille (2.448.180.000) fcfa (source : PDC 2012-2017). La vente du cheptel contribue fortement à résorber le déficit céréalier. Toutefois l’exploitation n’y est pas optimale.

A la longue le cheptel augmenterait par conséquent les besoins en santé animale aussi s’accroitront parallèlement au moins en matière de vaccination. A moyen terme il y aura, non seulement la nécessité de chercher les compléments alimentaires, mais aussi d’augmenter le taux d’exploitation du cheptel pour un meilleur élevage dans la Commune

Le déficit fourrager persistant et les maladies en constituent les principales contraintes.

L’emploi est limité principalement au secteur primaire où la quasi-totalité de la population active s’y adonne mais les revenus du travail sont souvent menacés conjoncturellement par les aléas climatiques et les épidémies et structurellement par l’amenuisement progressif des terres agricoles et des aires pastorales.

Le secteur secondaire n’existe presque pas. Dans la Commune de Douméga, il n’y a aucune industrie ou unité de transformation des produits économiques.

Le commerce présente des potentialités appréciables avec les possibilités importantes d’échanges avec le Nigeria voisin. Toutefois il reste informel en majeure partie et les actifs ne sont pas nombreux par maque de capitaux financiers.

*Tableau 20 : Secteur de l’agriculture*

| **Potentialités** | **Contraintes majeures** | **Causes majeures** | **Solutions envisageables** |
| --- | --- | --- | --- |
| Existence de terres agricoles ;  Existence de terres aménageables dans les vallées et bas-fonds en partage entre les villages ;  Disponibilité de main d’œuvre potentielle ;  Existence des cultures maraîchères ;  Nappe phréatique a Faible profondeur de dans le Dallol Maouri ; | Sécurité alimentaire précaire. | Insuffisance des productions vivrières  très petites dimensions des lopins de terre dans certaines zones  Persistance des Techniques et outils agricoles archaïques  Encadrement technique insuffisant  Fluctuations fréquentes des hauteurs de pluie,  Dégradation de l’environnement  Pauvreté des sols,  Insuffisance d’intrants agricoles,  Faible rendement des terres de culture ;  Faible maillage de banques céréalières  croissance démographique rapide (taux d’accroissement du département de Tibiri 2,3%) | Récupérer des terres aménageables ;  Faciliter l’accès des producteurs aux intrants agricoles ;  Former les producteurs aux techniques agricoles modernes ;  Améliorer le taux d’encadrement  Densifier les cultures maraichères ;  Densifier le maillage de banques céréalières. |
| Conflits agriculteurs éleveurs fréquents | Dégradation des aires pâturages et parcours pastoraux  Croissance continue du cheptel  Dégâts champêtres.  Occupation des aires et couloirs pastoraux par les agriculteurs  Non-respect des dates de libération des champs  Descente précoce des animaux vers les zones de cultures  Manque de couloirs d’accès aux points d’eau.  Sites de cultures maraichères non clôtures. | Restaurer les aires de pâturages ;  Moderniser la gestion l’élevage;  Vulgariser et faire appliquer le code rural ;  Baliser les aires de pâturages et les couloirs de passage  Sanctionner équitablement tous les contrevenants au code rural  Subventionner les clôtures des sites maraichers. |

*Tableau 21 : Secteur de l’élevage*

| **Potentialités** | **Contraintes majeures** | **Causes majeures** | **Solutions envisageables** |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité de cheptel important,  Pratique d’élevage intensif et extensif,  Existence d’aire de pâturage et de couloirs de passage  Existence des mares pastorales  Existence des puits pastoraux | Sécurité alimentaire du cheptel souvent très précaire. | Insuffisance de pâturage et croissance continue du cheptel ;  dégradation du couvert végétal ;  développement des espèces non appétées sur les parcours et les aires de pâturages ;  Manque de boutique d’intrants zootechniques ;  Manque BAB ;  indisponibilité de la denrée en temps voulu ;  Eloignement des centres d’approvisionnement en aliments bétail et couts élevés du transport ; | Récupération des terres dégradées par des travaux de CES/DRS ;  Ensemencement des espèces végétales appétées par les animaux sur les parcours et les aires de pâturages ;  Création et approvisionnement de banques aliments bétail et de banque d’intrants de zootechniques. |
| Mortalité élevée du bétail et de la volaille | Insuffisance de parc de vaccination,  Persistance des maladies du bétail et de la volaille,  Insuffisance de traitement des maladies du bétail et de la volaille,  Retard dans la vaccination du bétail et de la volaille en temps opportun, | Vaccination régulière du cheptel et de la volaille, Renforcement des capacités des agents de l’élevage ;  Création de nouveaux parcs de vaccination  Formation de paras vétérinaires ; |
| Sous- exploitation économique du cheptel | Persistance de l’élevage contemplatif  Manque de structures locales des éleveurs,  Insuffisance de l’encadrement dans le secteur.  Insuffisance d’abattoir séchoir ,  Manque d’initiatives locales de création d’unité de transformation des produits de l’élevage (lait, viande, peaux) ; | Redynamisation des structures locales des éleveurs et renforcement des capacités ;  Renforcement des capacités des agents d’encadrement ;  Affectation en quantité et en qualité du personnel d’encadrement ;  Création d’unité de transformation des produits de l’élevage ; |
| Conflits entre agriculteurs et éleveurs | Non-respect des périodes fixées par la Commune et le département pour libérer les champs ;  Dégradation des aires pâturages et parcours pastoraux ;  Croissance rapide du cheptel | Sensibilisation sur le code rural ;  Sensibilisation des éleveurs et agriculteurs sur la gestion non violente des conflits ;  Matérialisation des couloirs de passages. |

Sur le plan environnemental, on relève une dégradation continue des ressources ligneuses du fait du prélèvement important du bois de service, du bois énergie et du pâturage se constate. La consommation en stères de bois est supérieure d’au moins 150% par rapport à la production et à la régénération naturelle réunies.

En effet la source d’énergie la plus utilisée dans la Commune est le bois énergie. Si les tendances se maintiennent, avec 4,8 kg de bois par ménage et par jour selon la DRELCD, la consommation en bois énergie de la Commune passera à 9 833 stères pour l’année 2017 et le cumul des 5 prochaines années sera de 46125 stères (Source : PDC 2012-2017). La désertification pourrait maintenir ou accélérer sa vitesse dans la Commune, à moins de prendre des mesures idoines d’atténuation de la dégradation du couvert végétal.

Par ailleurs, la menace sans cesse croissante des déchets plastiques est de plus en plus redoutée et pose de véritables difficultés de tous ordres aux autorités et à la population surtout dans le secteur agro-pastoral.

Les déchets plastiques dégradent l’environnement continuellement, malgré les efforts pour solutionner le problème.

*Tableau 22 : Récapitulatif des potentialités, contraintes, causes et solutions envisageables pour le secteur de l’environnement*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Potentialités** | **Contraintes majeures** | **Causes majeures** | **Solutions envisageables** |
| * Existence d’une végétation appréciable ; * Hauteur pluviométrique acceptable. | Dégradation sensible de l’environnement | * Dégradation rapide du couvert végétal ; * coupe abusive de bois à des fins énergétiques et de service ; * surpâturage | * Introduction et vulgarisation des sources d’énergie de substitution ; * reboisement intensif |

***Source****: Résultats des enquêtes participatives dans les villages*

*Tableau 23 : Récapitulatif des potentialités, contraintes, causes et solutions envisageables pour le secteur de tertiaire*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Potentialités** | **Contraintes majeures** | **Causes majeures** | **Solutions envisageables** |
| * Echange très dynamique avec les Communes voisines et le Nigeria | * caractère informel du commerce ; * fraude développée ; * Dégradation sensible de la plupart des routes | Les opérations économiques du secteur ne sont pas toutes contrôlées | * recenser et faire la situation les opérateurs économiques ; * sensibiliser contre la fraude |
| * Existence d’un réseau routier assez bien fourni ; * Existence de plusieurs types de moyen de transport | * Dégradation sensible de la plupart des routes | * Manque d’entretien régulier | * Restaurer les routes en dégradation |
| * Couverture par le réseau téléphonique de Gsm * Existence de radio locale |  |  |  |

* **Energie**

L’utilisation de l’énergie électrique connait une certaine stagnation dans la Commune de Douméga, car 3 localités (Douméga, Chef-lieu, Zoumbou et Angoual Toudou) sur 30 est actuellement électrifiée depuis plusieurs années ; soit un taux d’électrification de 10% des villages. Mais au cours des débats lors du diagnostic, le chef de village de Birnin N’Fallah confirmait que son village est prévu au titre de l’année 2020. Un adage peut traduire le mécontentement des populations, « c’est comme la situation d’un pigeon qui dort sur un sac de mil et qui se réveille affamé, cela est un contraste à tout point de vue ».

Paradoxalement la Commune est traversée par au moins 3 lignes moyenne tension de la NIGELEC sans en tirer le minimum davantage de proximité.

D’autres sources d’énergie électriques telles que les groupes électrogènes, les panneaux solaires sont utilisés par les 3 mini AEP et les 28 moulins que compte la Commune.

La source d’énergie la plus utilisée par les habitants de la Commune est le bois énergie car 99,99% des ménages recourent systématiquement au feu de bois pour la cuisson.

Les défis à relever en matière de préservation de la végétation sont immenses.

* **Capital financier**

Les structures de LUXDEV financent les crédits dans les villages relevant de la Commune.

La Commune Rurale de Douméga n’abrite aucune structure formelle de financement du crédit. Avec la septième République, les femmes ont aussi bénéficié des prêts et appuis de source diverses et le diagnostic n’a pas permis de faire la situation claire. Souvent les autorités municipales découvrent les actions comme tous les citoyens.

Le système de l’épargne informelle le plus couramment pratiqué est la tontine. On peut dire que les marges de manœuvre sont limitées particulièrement pour les hommes s’agissant de l’accès aux fonds de roulement pour développer des AGR et améliorer ainsi le revenu des ménages.

La BAGRI octroie aux paysans des crédits agricoles conformément aux objectifs assignés à cette institution par le gouvernement.

S’agissant de la situation des femmes, qui représentent 50,48% de la population totale, elle se caractérise par : L’analphabétisme, le taux de scolarisation des filles, les faibles revenus des femmes, la surcharge des femmes par les travaux domestiques. En effet les bornes fontaines implantées dans les villages sont insuffisantes, les moulins et les décortiqueuses également.

En outre les difficultés d’accès au crédit et aux mêmes marchés, le faible niveau d’organisation des femmes s’augmentent à ces contraintes.

Sur le plan financier et institutionnel, le faible niveau d’activités économiques et commerciales accompagné par une insuffisance des partenaires au développement dans le domaine de la production, une absence de structure de micro finance et la faible maitrise des investissements des ONG et associations. Les recettes moyennes recouvrées du budget général sont utilisées pour couvrir les charges de fonctionnement.

* **Le conseil municipal**

Le conseil municipal issu des dernières élections locales de 2011 se compose comme suit :

* onze (11) conseillers élus dont deux femmes ;
* quatre (4) membres de droit dont deux députés et un représentant du chef de canton, un chef de groupement peulh. Les députés qui le désirent peuvent légalement participer au aux réunions du conseil municipal sans voix délibérative.

L’exécutif de la mairie est composé d’un maire et d’un adjoint au maire.

Le conseil municipal se réunit quatre fois par an en session ordinaire et 2 fois en session extraordinaire quand le besoin se fait sentir sur convocation de son président.

La Commune est dotée d’un conseil municipal et d’un exécutif installés en 2011. Ils fonctionnent tant bien que mal selon leur capacité technique, financière et organisationnelle pour répondre aux défis du développement de la Commune.

L’analyse de la représentativité des conseillers au niveau de la sphère communale montre que le conseil municipal est composé de onze (11) membres avec voix délibératives dont deux (2) femmes soit 18% des élus. Ceci respecte les proportions légales d’au moins 10% de femmes parmi les élus locaux.

La loi sur le quota est respectée au niveau de l’exécutif de Douméga.

* **Organe exécutif**

L’organe exécutif est composé de :


* 1 Maire, RDP Jama’a ;
* 1 adjoint au Maire du parti de PNDS Taraya.
* **Les commissions spécialisées au sein du Conseil municipal.**

Le conseil municipal a effectivement créé trois (3) commissions spécialisées pour se conformer aux règles générales :


* **Commission N°1** Chargée des affaires Economiques et Financières ;
* **Commission N°2** Chargée des Affaires de Coopération, de Diplomatie et Contentieux ;
* **Commission N°3** Chargée des Affaires sociales, de développement agricole et de l’environnement.

Il est important de noter que le rôle de ces commissions est d’apporter aide et appui au conseil dans la prise des délibérations et études des dossiers relevant des affaires locales. Malheureusement ce rôle est difficilement assumé par les membres.

## 2.4. Arbres des problèmes de la Commune de Douméga



## 2.5. Arbres des solutions de la Commune de Douméga

****

Toutefois, il ne manque pas des potentialités et atouts à valoriser pour surmonter les contraintes des situations ci-haut analysées.

Le développement c’est aussi une question de vision futuriste et volontariste, il y a des sacrifices à consentir pour gagner le meilleur parti.

* **Les potentialités**:

1. Importante population active 16460 habitants soit 46,40% ;
2. Existence des sites maraichers collectifs et individuels ;
3. Existence d’un site maraicher intercommunal avec un forage équipé des pompes immergées d’énergie solaire ;
4. Existence de magasin de stockage ;
5. Aménagement de la route Douméga-wadata : Traitement de 3 points critiques ;
6. Existence d’importantes terres irrigables dans le dallol Maouri ;
7. Existence d’une nappe phréatique de faible profondeur exploitable pour l’irrigation (2 à 3m) ;
8. Existence d’un cheptel important : 13117 UBT ;
9. Existence d’aires de pâturages (3) et de résidus et sous-produits agricoles ;
10. Existence de quelques mares semi permanentes pour l’abreuvement des animaux.

* **Les atouts :**
* Frontière très active avec le Nigeria ;
* Existence des plusieurs routes latéritiques ;
* Existence de 3 marchés ;
* Existence des magasins privés de stockage des produits d’exportation et importation ;
* Rapatriement des revenus tirés de l’exode;
* Taux de scolarisation élevé ;
* Existence de 3 CEG ;
* 2 CES public et privé ;
* Existence de deux antennes des télécommunications Airtel et orange ;
* Un nombre important de formations sanitaires : 2 CSI et 6 cases de santé ;
* Existence des organisations de base et faîtière autogérées actives ;
* Pluviométrie plus ou moins abondante selon les années ;
* Existence du PROSEHA ;
* Attachement des populations à l’économie agricole ;
* Pratique de l’élevage extensif, semi-intensif ;
* Existence de 2 parcs de vaccination des animaux ;
* Pratique de l’embouche bovine et ovine ;
* Utilisation des animaux pour les UCA et le transport ;,
* Existence du Conseil Municipal en tant qu’organe délibérant de la Commune ;
* Existence d’un exécutif à la Commune appuyé par les services internes de la Mairie et les services techniques départementaux et communaux de l’Etat ;
* Existence de trois (3) commissions spécialisées chargées d’appuyer le Conseil Municipal dans ses activités ;
* Satisfaction de certains besoins de la population tels qu’en matière d’état civil par la mairie ;
* Etablissement de budgets annuels en guise d’instrument de développement de la Commune ;
* Existence des ONG et autres partenaires au développement ;
* Acceptation des impôts et taxes par les populations ;
* Conscience citoyenne certaine des populations
* Existence d’un centre de formation professionnelle qui a fait diminuer l’exode des jeunes, ils ont un métier et une occupation
* Les cultures irriguées, l’octroi des crédits, l’entreprenariat, les espaces sûrs sont d’autres bienfaits à ne pas négliger dans la vie des populations de Douméga
* La tenue de l’état général de la Commune qui se fait conformément aux obligations de redevabilité consacré par les textes sur la décentralisation comme on dit dans le développement local «**La meilleure conviction dans la gestion locale, c’est de voir et jouir des réalisations socioéconomiques** ».
* Création d’un marché à volailles à wadata.
* **Les Projets et les ONG**

Tous de même plusieurs Projets, Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Associations de Développement (AD) ont touché bien avant sa création et certains touchent actuellement la Commune Rurale de Douméga dans leurs interventions. Parmi ces projets, ONG et AD, on peut citer :

* le PRODEX Projet des Exportations Agropastorales (PPEAP) ;
* PVDT Projet de Valorisation des Eaux de Dosso et Tillabéry ;
* APELDA Appui de l’Elevage à Dosso et Agadez ;
* PROSAN Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
* PASA programme d’appui à la Sécurité Alimentaire ;
* PHV /PBELGE Programme d’Hydraulique Villageoise Belge ;
* PADAD Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture à Dosso ;
* AREN Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger ;
* FAO, PAPAS, ARMFD2, SUISE CONTACT, ANED, ASV, CARE, ARIDEL, VEDDN, AIDE ET ACTION ;
* PHVP2 Programme Hydraulique Villageoise et Pastorale Dosso ;
* PAEPA 2 : Programme d’Eau Potable et Assainissement ;
* PRAPS : Programme Régional d’Appui Pastoral dans le Sahel ;
* BID UEMOA ;
* BADEA ;
* PRADEL ;
* PAMED ;
* ADL : Appui au Développement Local ;
* SONGE NIGER : Futurs maris ;
* Projet d’autonomisation des femmes et de dividende démographique ;
* Projets Filets Sociaux ;
* Projet de Gestion de Risque de Catastrophes et développement Urbain PGRC/DU.

De tous ces partenaires certains sont actifs sans que la Commune ne puisse situer avec précision leur date démarrage, la hauteur de leur financement et la fin de leur intervention.

* **Les coopératives, les groupements et les associations**
* l’union raya karkara ;
* une association des jeunes ;
* une association des personnes handicapées ;
* les organisations féminines ;
* les fadas ;
* la CRA : Chambre Régionale d’Agriculture ;
* FNEN Daddo : Fédération Nationale des Eleveurs Nomades.

Tous ces projets, programmes et ONG concourent au développement de la Commune, mais leurs appuis ne sont pas mesurés et appréciés.

Le ministère en charge du développement communautaire a entrepris des actions et missions sur le terrain pour faire la situation des ONG et associations sur l’ensemble du territoire national.

## 2.6. Analyse croisée des différents secteurs

Les résultats du diagnostic reflètent la situation de la vulnérabilité dans laquelle se trouve la majorité de la population de la Commune de Douméga. La pauvreté avec son caractère multidimensionnel et complexe, vient fragiliser cette vulnérabilité et ralentir les actions de développement de la Commune. ***Tout ceci entraine*** ***la dégradation des conditions de vie de la population de Douméga en général et*** ***l’insécurité alimentaire des ménages.***

Les principales sources de revenu des populations demeurent le secteur rural c'est-à dire l’agriculture, l’élevage et l’environnement bien que le commerce y contribue généreusement. Or, l’agriculture fait face à la contrainte majeure à savoir la Faible productivité des terres agricoles et l’irrégularité des pluies ; l’élevage est entravé par l’insuffisance du fourrage et des intrants zootechniques, la fréquence des épizooties, et devient ainsi moins productif. L’environnement (par sa composante ligneuse) rend les sols plus fertiles, fournit des produits forestiers non ligneux qui complètent l’alimentation des ménages et génère des revenus pour les exploitants, sauf que cet environnement connait une dégradation continue (fragilité du couvert végétal, raréfaction et disparition des espèces ligneuses de valeur) ; Quant au commerce source permanente de revenu mais dépendant principalement du Nigeria voisin, souffre des humeurs frontalières de ce dernier. ***La dégradation de ces principaux*** ***domaines seule, peut être considérée comme cause pertinente de l’insécurité*** ***alimentaire.***

Quant aux secteurs sociaux de base, ils font également face à diverses contraintes énoncées plus haut. Il faut préciser que ces secteurs conditionnent l’amélioration des productions agro sylvo pastorales et les autres secteurs de la vie socio-économique des populations de Douméga.

A la lumière de tous ces éléments, il n’est pas facile de définir exactement une seule cause pour tous les problèmes de développement à Douméga. Malheureusement l’insécurité alimentaire devient la finalité récurrente de toutes ces contraintes étudiées. D’où contribuer à la solutionner permettra de basculer positivement les autres secteurs.

## 2.7. Domaine de compétence de la Commune

Conformément à la législation en matière de décentralisation en vigueur dans notre pays, la Commune de Douméga, à l’instar des autres Communes du Niger, a des compétences dans les domaines suivants :

* le domaine foncier ;
* le développement économique ;
* la planification, l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
* l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
* l’éducation et l’alphabétisation ;
* l’élevage ;
* l’agriculture ;
* la pêche ;
* l’hydraulique ;
* l’administration et les finances ;
* l’équipement, les infrastructures et le transport ;
* la santé ;
* le développement social ;
* la communication et la culture ;
* la jeunesse, les sports et les loisirs ;
* le tourisme et l’artisanat.

En tenant compte de toutes ces compétences de la Commune, plusieurs perspectives peuvent être analysées pour la réussite des actions de développement proposées dans la planification au niveau de la Commune Rurale de Douméga.

## 2.8. Analyse institutionnelle et financière de la Commune

La révision du PDC intervient trois (3) ans après l’arrivée à terme du PDC de la Commune. Ainsi afin de comprendre la capacité financière et matérielle de la Commune à exécuter les actions de développement programmées nous avons fait une analyse du budget des cinq (5) dernières années. N’oublions pas que le budget est adopté par les élus municipaux en conseil communal. Le tableau suivant donne quelques informations sur le budget de la Commune.

*Tableau 24 : Récapitulatif des recettes et investissements de la Commune de 2014 à 2018*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Années** | **Rubriques** | **Total budget prévu** | **Total budget exécute** | **Ecart** | **Taux d'exécution du budget** |
| **2014** | Recettes | 28 953 475 | 12 458 813 | 16 494 662 | 43,03 |
| Investissement | 36 893 560 | 14 958 986 | 21 934 574 | 40,54 |
| **2015** | Recettes | 46 443 024 | 17 031 541 | 29 411 483 | 36,67 |
| Investissement | 69 647 245 | 38 555 771 | 31 091 474 | 55,35 |
| **2016** | Recettes | 44 407 097 | 21 515 601 | 22 891 496 | 48,45 |
| Investissement | 86 439 844 | 44 143 284 | 42 296 560 | 51,06 |
| **2017** | Recettes | 44 976 917 | 11 757 734 | 33 219 183 | 26,14 |
| Investissement | 41 482 476 | 21 257 940 | 20 224 536 | 51,24 |
| **2018** | Recettes | 47 996 580 | 18 134 072 | 29 862 508 | 37,78 |
| Investissement | 85 045 054 | 34 482 029 | 50 563 025 | 40,54 |
| **Total Général** | | **532 285 272** | **234 295 771** | **297 989 501** |  |

*Tableau 25 : Evolution du budget de la Commune de Douméga*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Année** | **Budget global (F CFA)** | **Montant investi (F CFA)** | **Taux d’exécution** |
| **2014** | 28 953 475 | 14 958 986 | 51,66 |
| **2015** | 46 443 024 | 38 555 771 | 83,01 |
| **2016** | 44 407 097 | 44 143 284 | 99,40 |
| **2017** | 44 976 917 | 21 257 940 | 47,26 |
| **2018** | 47 996 580 | 34 482 029 | 71,84 |
| **Total** | **212 777 093** | **153 398 010** | **72,09** |

***Source :*** *Receveur de Douméga.*

*Graphique 1 : Taux d’exécution du budget annuel de 2014 à 2018*

On remarque que le taux d’exécution annuel du budget est assez élevé dont le plus faible est de 4,26 en 2017 et le plus fort 2016 est de 99,4. Un taux global de 72, 09 sur les cinq années. Ceci prouve la capacité mais surtout la volonté d’investir de la Commune. Cependant, plusieurs efforts doivent être déployés afin d’accroitre significativement le taux d’exécution du budget.

### *2.8.1. Fonctionnement de l’exécutif, des organes délibérants et des services communaux*

Le diagnostic institutionnel de la Commune Rurale de Douméga a fait apparaître les problèmes suivants :

* Commissions spécialisées créées au sein du conseil communal peu fonctionnelles ;
* La faible participation aux débats des citoyens lors des réunions du Conseil Communal.

Le diagnostic financier a permis de faire les constats suivants:

* **Du budget**
* Le budget est conçu sur la base des normes en vigueur et régulièrement
* **De la régie**
* Des agents expérimentés professionnellement et motivés ;
* Des fiches d’enregistrement des pièces comptables bien tenues ;
* Non tenue de la comptabilité matière pour gérer les biens et produits livrés à la Commune ;

# III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA COMMUNE

## 3.1. La vision communale

Faire de la Commune Rurale de Douméga, d’ici 2035, une entité respectueuse des droits humains, du genre où la paix et la sécurité alimentaire sont assurées à travers la valorisation des potentialités existantes dans un environnement sain et économiquement viable.

## 3.2. Mission de la Commune

La principale mission de la Commune Rurale de Douméga est de participer à la réalisation des actions de développement identifiées et programmées par ses populations au cours de la replanification du présent PDC. Ces actions vont concourir à la réalisation des objectifs de développement de la Commune.

## 3.3. Les axes stratégiques

Les axes stratégiques retenus sont au nombre de six (6). Les éléments de justification dès leur priorisation et les stratégies pour leur concrétisation sont décrits ci- dessous

* **AXE STRATEGIQUE 1** : Promotion de la Production agropastorale et de la sécurité alimentaire.

Le seuil d’autosuffisance alimentaire est très critique dans la Commune de Douméga.

Les causes les plus importantes sont liées aux faibles rendements des cultures et aux aléas climatiques. Cela est aggravé par la faible technicité locale, très faible taux d’accès aux intrants agricoles et la quasi-inexistence d’aménagement des terres irrigables.

La Commune ne dispose que d’une (1) banque d’intrants agricoles et 98 puits maraichers concentrés dans la zone 2 alors que des besoins immenses en intrants et en maitrise d’eau pour l’irrigation sont exprimés.

Les potentialités pour des meilleures productions existent car les activités agricoles peuvent s’étendre sur toute l’année dans la zone 3 ou la nappe est peu profonde en particulier.

Cependant, la densité de la population de l’ordre de 330 habitants au km2 ne laisse pas beaucoup de possibilité à l’extension des terres pour l’agriculture.

Dans tous les cas on note que des efforts importants restent à faire pour améliorer la sécurité alimentaire dans la Commune.

Selon nos estimations sur la base des données fournies par le service communal de l’agriculture, les besoins alimentaires de base de la population vont évoluer.

Pour assurer la sécurité alimentaire de près des habitants dans les 5 prochaines années, il sera nécessaire d’augmenter sensiblement les rendements à l’hectare des cultures pluviales et de généraliser la maitrise de l’eau pour l’irrigation.

Durant les dernières années, le Niger a enregistré des déficits céréaliers très fréquents (une année sur deux au cours des deux dernières décennies.

L’agriculture et l’élevage constituent pourtant le fondement de l’économie nationale avec une contribution à la formation du PIB, estimée en moyenne à 40% sur les dix dernières années. L’agriculture est fortement conditionnée par la pluviométrie, ce qui expose le pays à l’insécurité alimentaire en période de faibles précipitations.

Outre, l’influence de la pluviométrie, l’insécurité alimentaire s’explique également par les faibles capacités de maitrise de l’eau, les rendements réduits, le manque de diversification de la production et la faiblesse des structures de stockage.

Il est constaté, ces dernières années, une utilisation des sous-produits agricoles pour assurer la survie des animaux bien que la qualité nutritive n’est pas garantie. Les sous-produits agricoles (Tiges de céréales, fanes de légumineuses) complètent le tableau d’aliments du bétail dans la Commune. Ce type de fourrage est abondant en fin de récoltes, novembre et décembre mais ils sont insuffisants. De ce fait, la recherche des moyens permettant d’accroitre les disponibilités des fourrages ainsi que leur amélioration qualitative est devenue un impératif à la promotion et au développement de  l’élevage dans son ensemble.

L’inaccessibilité de certaines mares et aires de pâturages pendant la saison pluvieuse par manque de couloir de passage. Il en découle des conflits de gestion de l’espace. La solution de ces conflits se pose en termes d’aménagement de l’espace pour  l’ensemble des activités collectives.

Cette situation peut être améliorée à travers les initiatives ci-après :

* amener les éleveurs à assumer des nouvelles responsabilités en les formant en association, groupement ou coopérative ;
* viabiliser les commissions foncières ;
* inciter les associations paysannes à la protection et à la gestion rationnelle des terroirs pastoraux par des actions visant à la régénération des sols et des pâturages.

En matière de santé animale, il faut signaler la présence de quelques pathologies qui sévissent au sein du cheptel de Douméga notamment la parasitose, les maladies telluriques et l’avitaminose A. La situation est habituellement calme mais au retour des éleveurs transhumants on remarque la contamination des animaux non vaccinés de la Commune par :

* la fièvre aphteuse ;
* la dermatose nodulaire cutanée des bovins ;
* la peste des petits ruminants ;
* la maladie de Newcastle chez les volailles est endémique est cause beaucoup de perte à l’économie de la Commune  de Douméga.

A ce niveau il faut noter que la Commune dispose d’un service vétérinaire avec un seul agent ; ce qui est insuffisant pour couvrir les besoins sanitaires l’ensemble du cheptel de la Commune.

Les besoins en santé animale aussi s’accroitront parallèlement au moins en matière de vaccination. A moyen terme il y aura, non seulement la nécessité de chercher les compléments alimentaires, mais aussi d’augmenter le taux d’exploitation du cheptel pour un meilleur élevage dans la Commune.

La mise en œuvre passe de l’axe ci-dessus passe par les actions ci-après :

* accroissement des productions sous irrigation ;
* amélioration des niveaux de rendement des cultures pluviales diversifiées;
* accroissement des productions animales ;
* accroissement des productions forestières, halieutiques et apicoles ;
* conservation et transformation artisanale et agroindustrielle des produits locaux ;
* mise en marché des produits agro-sylvo-pastoraux locaux ;
* amélioration des mécanismes d’anticipation et de coordination des urgences ;
* adaptation des réponses aux crises et catastrophes naturelles ;
* prévention des différentes formes de malnutrition ;
* mobilisation et responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre de l’i3N.
* **AXE STRATEGIQUE 2 :** Promotion d’une meilleure gestion et protection de l’environnement.

En effet, la source d’énergie la plus utilisée dans la Commune est le bois énergie. Si les tendances se maintiennent, avec 4,8kg de bois par ménage et par jour selon la DRESU/DD, la consommation en bois énergie de la Commune passera à 9833 tonnes pour l’année 2020 et le cumul des 5 prochaines années sera de 49165 tonnes (PDC Douméga 2012-2017).

La désertification pourrait maintenir ou accélérer sa vitesse dans la Commune, à moins de prendre des mesures idoines d’atténuation de la dégradation du couvert végétal par l’utilisation des foyers améliorés qui peut faire baisser la consommation du bois énergie par ménage de 30 à 36%, et des sources d’énergie de substitution telles que le charbon minéral, le gaz, le pétrole, l’énergie solaire.

En outre, la poursuite des actions de reboisement et l’application rigoureuse de la réglementation sur la gestion du bois en seront d’un apport important, en plus de la vulgarisation des nouveaux outils et des nouvelles sources d’énergie.

* **AXE STRATEGIQUE 3** : Promotion de la croissance dans les secteurs secondaire et tertiaire.

Le commerce est pratiqué par la frange de la population, beaucoup plus mobiles. Il s’agit des activités menées par les hommes (Jeunes et adultes) concernant surtout la vente des produits de première nécessité : Produits alimentaires (Riz, farine, sucre, savon, huile, condiments) et articles divers. Les femmes aussi s’adonnent au petit commerce à travers l’extraction et la vente d’huile d’arachide, des beignets, des galettes, de la boule, et des articles divers.

Le commerce est mené grâce à l’existence de plusieurs marchés locaux de la Commune mais aussi environnants : Wadata, Aangoual Magagi, Douméga, Birnin N’Fallah, Fadama, Guéchémé, Lido, Boureini, Afolé, Angoual Toudou.

Le voisinage avec le Nigeria est un atout certain à mettre à profit pour le développement du commerce au niveau de la Commune de Douméga.

La communication au sein de la Commune Rurale de Douméga se caractérise par la présence de cinq (5) routes latéritiques dont l’une la relie à la Commune Rurale de Guéchémé au sud et de Tibiri au Nord. Ce qui donne une accessibilité permanente au Chef-lieu de département. La troisième relie Douméga à Fadama, le quatrième à Wadata Angoual magagi site du marché le plus important dans la Commune et la cinquième relie la route Douméga-Tibiri à Birnin N’Fallah. A ces routes s’ajoutent des pistes secondaires qui sont difficilement praticables en toutes saisons. Le moyen de transport interne le plus utilisé est la charrette suivi des motos et des vélos.

La Commune Rurale de Douméga n’abrite aucune structure formelle de financement du crédit. Le système de l’épargne informelle le plus couramment pratiqué est la tontine.

On peut dire que les marges de manœuvre sont limitées particulièrement pour les femmes s’agissant de l’accès aux fonds de roulement pour développer des AGR et améliorer ainsi le revenu des ménages.

La faible densité du réseau de transports et de communications, et plus généralement le faible niveau de développement des infrastructures, constituent un handicap majeur au développement du commerce et des affaires. Les actions ci-après sont envisagées :

* relance des investissements de la Commune ;
* restauration des routes en dégradation ;
* installation des infrastructures de communication ;
* installation des structures de micro finance ;
* formation des femmes en AGR.
* **AXE STRATEGIQUE 4 :** Augmentation significative de la qualité des servicessociaux de base.
* **SANTE**

La Commune Rurale de Douméga manque encore d’infrastructures sanitaires. En effet, deux (2) CSI et six (6) cases de santé ne couvrent toujours pas les besoins de toute la Commune. Et le manque d’équipement et surtout de personnel qualifié se fait fortement ressentir.

Compte tenu de l’importance de la population qui est de 32939 habitants en 2018, le personnel médical n’est pas suffisant surtout au regard de l’importance du médecin dans ce domaine, la Commune ne disposant pas de médecin depuis un temps.

Pour ce problème, nous préconisons de privilégier les conditions matérielles pour mieux motiver le médecin, tel le logement.

* **EDUCATION**

L’enseignement de base I dans la Commune Rurale de Douméga compte : Trente (30) écoles primaires dont 3 medersas et deux écoles islamiques privées soit un taux moyen de couverture des villages en école est très appréciable. On peut constater que 47,89% des classes nécessiteront de l’entretien en quasi-permanence compte tenu de leurs états précaires.

Particulièrement, il manque significativement de tables bancs et de bureau pour enseignant dans les écoles de **Maïzabi, Birni N fallah, Angoual Goubé, Boutana, Tsallé et Djiddah.**

Le ratio enseignant-élève est de 1 pour 50, dépassant quelque peu le chiffre standard de 44 élèves pour un enseignant au primaire.

Toutefois, les contractuels représentant 80% du corps enseignant donnent du souci à la Commune au plan de la qualité de l’enseignement compte tenu de leur niveau bas et de la vocation douteuse pour le métier de la plupart d’entre eux.

Pour éviter les impacts négatifs de ce phénomène, Il y a lieu de penser à recruter des maitres qualifiés et à renforcer systématiquement le niveau pédagogique et à améliorer des conditions de travail des contractuels sérieusement engagés.

Au niveau de l’ensemble des écoles primaires les tables-blancs sont au nombre de 469 soit une moyenne de deux (2) élèves par table et un taux de couverture de besoins de 15,73%. C’est une situation extrêmement difficile qui ne peut durer sans créer frustrations et par conséquent une défiance vis-à-vis l’école dans la Commune, au moment où les 100% des enfants à l’école y est presque acquis. De ce fait un accent particulier doit être mis sur l’équipement en urgence des écoles en table-bancs.

Le taux global de scolarisation est de 95 % tandis celui de la jeune de la jeune fille est 89,67% (Source : PDC 2012-2017 Douméga).

Ce taux a connu une hausse de 2% entre 2011 et 2013.

Toutefois au regard du nombre très insuffisant d’infrastructures et d’équipements scolaires ne permettant pas de bonnes conditions de travail, on risque de se retrouver avec une situation de tous les enfants à l’école sans scolarisation effective. Si la situation persiste il s’agira d’une perte de temps et pour les enfants qui n’auront rien acquis et un gaspillage de ressources pour la Commune et l’état à moyen et long termes. Il y a la nécessité absolue de se pencher sur cette situation pour non seulement éviter ces risques mais surtout pour créer des meilleures conditions de développement des ressources humaines de la Commune.

Le taux de scolarisation est appréciable surtout au regard du nombre d’élèves filles nettement supérieur à celui des garçons. Cependant, sur le plan des infrastructures et des équipements la situation qui dépasse l’entendement. La précarité de 70% des infrastructures, l’extrême insuffisance des tables bancs et des enseignants montrent à quel point les conditions d’études au secondaire sont très difficiles. A la longue les études risquent de déchanter les élèves et aboutir aux abandons massifs.

Pour atténuer cette situation, il s’avère nécessaire et urgent de doter les CEG en classes en matériaux définitifs et ou en semi dur, en tables suffisantes, en enseignants plus nombreux et plus qualifiés.

Sachant que le nombre d’élèves augmentera les années prochaines les défis à relever à ce niveau seront encore plus immenses.

L’utilisation des classes en paillottes est une autre source de frustration pour les élèves au primaire.

* **HYDRAULIQUE.**

Dans la Commune Rurale de Douméga, l’enquête a permis de dénombrer trois (5) mini-adductions d’eau potable dont une vétuste, avec 38 bornes fontaines, ce qui donne 96 robinets. Il y a 85 branchements privés. Il a été dénombré également 34 PMH toutes en pannes; 66 puits cimentés modernes, 84 puits traditionnels.

Au total, il y a 172 équivalents PEM dans la Commune donnant un taux de couverture théorique moyen de 87%.

Actuellement, la Commune dispose de 92 points d’eau modernes fonctionnels ce qui porte le taux de couverture des besoins en points d’eau modernes à 64,78%. (En considérant uniquement les points d’eau moderne fonctionnels à 100%) ce taux global un peu appréciable cache de très grandes disparités entre les zones et à l’intérieur des zones telles que relatées dans le tableau ci-dessous.

Pour améliorer significativement l’accès au service social de base de qualité il faut nécessairement renforcer les aspects ci-après :

* l’accès aux soins et qualité des services ;
* la protection des mères et des enfants ;
* la gestion du système de santé ;
* le développement de l’éducation de base ;
* le développement de l’Alphabétisation et de l’éducation non formelle;
* l’approvisionnement en eau potable des populations.
* **AXE STRATEGIQUE 5 :** Promotion de l’autonomisation des femmes et des personnes handicapées de la Commune.

S’agissant de la situation des femmes, qui représentent 49,57% de la population totale, elle se caractérise par :

* l’analphabétisme ;
* les faibles revenus des femmes ;
* la surcharge des femmes par les travaux domestiques ;
* les difficultés d’accès au crédit et aux mêmes marchés ;
* le faible niveau d’organisation des femmes à la base ;
* le manque d’un service spécifique aux femmes, enfants et handicapés au niveau communal.

Les questions relatives à la promotion de la femme et aux inégalités de genre ont néanmoins connu une nette évolution. En termes de réalisations, l’application de la loi sur les quotas dans les nominations et les postes électifs a permis de rehausser significativement la participation des femmes à la gestion de la Commune. Dans ce domaine, l’élément le plus déterminant pour la promotion de la femme reste la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes.

L’action en faveur des handicapés quant à elle se heurte à des moyens très limités.

C’est pourquoi les initiatives ci-après sont retenues :

* actions spécifiques de soutien aux groupes vulnérables ;
* allégement des tâches des femmes ;
* organisation et formation en vie associative ;
* promotion des Droits pour l’équité de genre et la protection des femmes ;
* promotion des opportunités économiques pour les femmes
* maintien de la jeune fille à l’école et lutter contre la déperdition.
* **AXE STRATEGIQUE 6 :** Promotion de la bonne gouvernance locale.

**Sur le plan** **financier et institutionnel**, des faibles capacités s’expliquant par deux contraintes principales sont soulignées : l’insuffisance des ressources et de mécanismes de financement adéquats et la capacité réduite des services déconcentrés de l’Etat à accompagner le processus de décentralisation.

Aussi, la Commune a connu une forte stabilité politique et institutionnelle les dernières années. A cet égard les actions suivantes sont envisagées :

* le renforcement des capacités du personnel et des élus ;
* la poursuite de la déconcentration des services de l’Etat ;
* larelance des investissements de la Commune ;
* la sensibilisation des ressortissants de la Commune sur le développement communal ;
* le plaidoyer et recherche de financement extérieur ;
* l’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées ;
* la Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC ;
* l’Equipement du siège de la Commune en mobiliers et immobiliers ;
* l’octroi d’un terrain et la construction d’un local pour abriter la radio communautaire  et son renforcement en équipements de pointe ;
* le Suivi évaluation périodique du PDC.

## 3.4. Objectifs de développement de la Commune par secteur

### *3.4.1. Production agropastorale et sécurité alimentaire.*

* **Agriculture**
* satisfaire les besoins alimentaires par la production locale de 29% en 2020 à 70% en 2024 ;
* augmenter d’au moins 15% le rendement de 25% des terres cultivées sous pluies (I3N) en année normale.

L’atteinte de ces objectifs suppose que le maximum du déficit alimentaire ne doit pas dépasser les 30% en 2024. Et, comme dans tous les cas il faut combler les déficits alimentaires, d’autres initiatives seront entreprises pour y arriver notamment le recours à l’importation et la création des AGR par le commerce, les travaux HIMO, la création des banques céréalières etc.

* **Elevage et sant**é **animale**
* réduire les méfaits du déficit fourrager par la promotion de cultures fourragères et l’apport des compléments aliments bétails à 30% des besoins en 2024. L’élevage est la seconde activité économique de la Commune, mais le cheptel n’est pas dans les bonnes conditions de vie et de développement. En effet, les déficits fourragers dans la région sont quasi réguliers. Pour atténuer ce déficit, la direction régionale de l’élevage a retenu le principe d’apporter les compléments d’aliments à 10% des vaches reproductrices pendant 3 mois.
* créer de nouvelles banques BAB et BIZ pour rendre accessibles les intrants ;
* améliorer le taux de vaccination du bétail de 70% en 2020 à 100% 2024.
* **Environnement et Energie.**
* réduire le déséquilibre entre la production et la consommation du bois-énergie de 1/2 à en 2020 à 1 /1,5 en 2024.

Il s’agira d’atténuer la dégradation accélérer du couvert végétal et de protéger l’ensemble des ressources naturelles qui en sont étroitement liées en diminuant d’un quart la consommation du bois énergie dans les 5 ans à venir.

Pour ce faire la vulgarisation du charbon minéral, du gaz domestique, du Bio Gaz et de l’électricité seront d’une très grande contribution. Le reboisement à grande échelle pourrait aussi sûrement mais lentement contribuer à réduire le déséquilibre.

D’abord on sait, selon les normes techniques du ministère de l’environnement, que la vulgarisation de l’utilisation des foyers améliorés peut réduire la consommation du bois énergie par les ménages de 30 à 36%.

On peut atteindre l’objectif de réduction d’un quart la consommation des stères en ajoutant à cela :

* la vulgarisation du charbon minéral auprès d’au moins 20% des ménages dans la Commune de Douméga/1200 ;
* la vulgarisation du kit subventionné de gaz domestique auprès d’au moins 10% des ménages.

### *3.4.2. Promotion de l’autonomisation des femmes de la Commune*

* augmenter le taux de couverture des villages en moulin et décortiqueuse de 53,57% en 2020 à 100% en 2024. Il s’agira de rendre disponible un moulin dans un plus grand nombre de villages. Actuellement, dans la Commune, 15 villages ont 33 moulins fonctionnels. Durant la période du plan, il est envisagé de doter 13 nouveaux villages en moulin, ce qui portera le nombre de moulins à au moins 46 unités ;
* appui à la création et la formation d’au moins 2 groupements féminins par village. Atteindre un nombre de 3 000 femmes bénéficiaires de micro crédit pour les AGR en 2024 ;
* réduire les corvées bois des femmes, par la vulgarisation rapide des foyers améliorés et par l’accessibilité au charbon minérale et au gaz domestique de 0% en 2020 à 25% en 2024 ;
* améliorer le taux de scolarisation de la jeune fille.

Le taux de scolarisation des filles est relativement est élevé dans la Commune. En effet, l’insuffisance des équipements d’accueil des écoles ne permet pas actuellement la fréquentation effective des écoles.

### *3.4.3. Satisfaction des besoins sociaux de base*

* **Secteur de l’éducation**
* Rehausser le taux de scolarisation de 95% en 2020 à 100% en 2024%.

En se situant dans la dynamique de l’atteinte des objectifs du Programme Régional du Développement de l’Education PRDE et des OMD, ODD et de l’éducation pour tous, il est envisageable de faire progresser de 5 points le taux de scolarisation de la Commune pour atteindre les 100% en 2024 :

* remplacer 68 classes en paillotes en classes en matériaux définitifs et en construire d’autres ;
* rehausser le taux de couverture de besoins en table bancs au primaire ;
* rehausser le taux de couverture de besoins en table bancs au secondaire.
* **Secteur de l’hydraulique**
* rehausser le taux couverture effective des besoins en eau potable.

Le diagnostic a révélé que malgré les nombreux points d’eau dans la Commune, la couverture effective, des besoins, est limitée en raison des disparités entre les zones et à l’intérieur des zones. Un ordre de priorité à établir et les opportunités à saisir permettront de faire de choix des lieux de réalisation pour atteindre au moins les 90% de taux d’accès.

* **Secteur de la santé**
* rehausser le taux de couverture sanitaire de 40% en 2020 à 65% en 2024 ;
* rehausser la couverture en personnel de santé requis à 2/3 des besoins ;
* rehausser le taux de couverture en CSI à 2/3 des besoins.

### *3.4.4. Promotion des secteurs secondaire et tertiaire*

* réhabiliter 100% des routes rurales dégradées dans la Commune ;
* rehausser le taux de pénétration du microcrédit formel à 10% pour appuyer le petit commerce ;
* rehausser le taux de mobilisation des ressources internes ;
* rehausser le taux d’investissent sur fonds ;
* attirer des grands investisseurs privés pour la production animale et végétale ;
* organiser mieux les réseaux actuels d’écoulement des produits maraîchers ;
* faciliter l’accès de 25% des personnes handicapées au financement de leurs AGR.

### *3.4.5. Résilience de la population aux changements et variabilités climatiques*

Comme conclusions à l’analyse des paramètres climatiques, nous retenons un ensemble de menaces climatiques dont :

* la hausse de la quantité maximale d’eau tombée en un jour donc l’augmentation des risques d’érosions hydriques ou même d’inondation ;
* une forte variabilité inter annuelle de la pluviométrie ;
* une hausse des températures ;
* une hausse des besoins en eau pendant la saison chaude et la saison froide qui est la période de démarrage des activités maraîchères ;
* l’augmentation du nombre de jours de pluie ;
* une hausse des vents devenant de plus en plus violent

D’ores et déjà ces menaces impactent négativement les productions entrainant des conséquences sur l’économie.

*Tableau 26 : Contraintes et solutions à la résilience climatique*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Contraintes** | | **Conséquences** | **Solutions** |
| 1 | Contrainte institutionnelle | Redynamisation de l’observatoire de suivi de la vulnérabilité aux changements / variabilités  climatiques | Inefficacité dans la prévention et la gestion des vulnérabilités climatiques | Mise en place d’un observatoire de suivi de la vulnérabilité / Formation sur la prévention et la gestion des risques |
| 2 | Contraintes d’ordre économiques et financières (pauvreté de la population) | Pauvreté de la population  Insécurité alimentaire | Risque de départs massifs des bras valides en exode | Food for work |
| Cach for work |
| Cash transfer |
| Bons d’achat |
| 3 | Contraintes d’ordre spirituel | Fatalisme de la population à accepter sans aucun combat tout ce qui leur arrive | Limitation dans la recherche des solutions de lutte contre les aléas climatiques par  exemple | Sensibilisation de la population sur les causes des changements et variabilités climatiques |
| 4 | Contraintes d’ordre  physiques | Nombre élevé des Koris | Baisse des productions agro- sylvo-pastorale  Risque de délocalisation des villages suite à la perte de terre sur terrain bâti Insuffisance de terres cultivables | Traitement des koris au niveau des agglomérations, des champs et pâturages |
| Déforestation | Baisse de la biodiversité (animale et végétale) Elévation des niveaux d’érosion (hydrique et éolienne) des sols | Lutte contre la désertification : reboisement, restauration des sols, réduction des coupes abusives de bois |
| Dégradation physique et chimiques des sols | Baisse des rendements | Récupération agricole des terres  Intensification de l’agriculture et de l’élevage |
| Insuffisance de cours d’eau permanents/et de gibier pour l’extension des activités à la pêche et à la chasse | Limitation des sources de revenus | -Surcreusement et empoissonnement des mares  -Reboisement des espaces ruraux ;  -Création de forêts classées  -Protection d’aire végétale |
| Baisse et irrégularité des pluies | Baisse des rendements agro- sylvo-pastorales avec des risques d’insécurité alimentaire | -Utilisation des semences améliorées  -Promotion des cultures maraichères avec l’aménagement de sites maraichers  -Réhabilitation des BC existantes et création de nouvelles BC |
| 5 | Caractères extensif et peu productif de l’agriculture et de l’élevage | | Occupation de trop d’espace pour l’accomplissement de ces 2 activités avec des relations souvent conflictuelles | Intensification de l’agriculture:  -réhabilitation/ approvisionnement de BIA;  -Construction/ approvisionnement de nouvelles BIA |
| Intensification de l’élevage :  -Réhabilitation des BAB et BIZ existantes ;  -Construction/ approvisionnement de nouvelles BAB et BIZ; |
| 6 | Absence de plants | | Limitation des plantations | -Formation de pépiniéristes |
| -Création de pépinières villageoises |
| 7 | Difficile cohabitation des communautés d’agriculteurs et d’éleveurs pour la gestion des maigres ressources naturelles malgré la transformation de la plupart d’entre eux en agropasteurs | | Risques de conflits intercommunautaires | -Caravanes de sensibilisation des populations sur la gestion des espaces ruraux |
| Association des agriculteurs sur l’arrêt des dates de libération des champs |
| Respect des dates de libération des champs par les 2 principaux acteurs (agriculteurs et éleveurs) |
| Redynamisation des COFOCOB et de la COFOCOM |
| Balisage des espaces pastoraux (aires de pâturage et couloirs de passage) |
| 8 | Faible niveau d’instruction de la population sur les changements et variabilités climatiques | | Faible ouverture de la population aux innovations | Campagnes de sensibilisation de la population sur les questions de changement et de variabilités climatiques |
| 9 | Insuffisances des semences améliorées | | Baisse des rendements | Production et approvisionnement des BIZ |
| Diversification des cultures |
| 10 | Mauvaises répartition des pluies | | Promotion des cultures maraichères par l’aménagement de sites |
| Diversification des activités |
| 11 | Habitats précaires des populations | | Elévation du niveau des risques d’effondrement | Construction des maisons en matériaux définitifs |
| 12 | Etat précaire de la majorité des infrastructures scolaires | | Elévation du niveau d’exposition aux intempéries et de risques d’effondrement de classes | Reconstruction en matériaux définitifs de toutes les classes en paillottes si possible de celles aussi en banco |
| 13 | Etat obsolète de certaines stratégies locales d’atténuation des effets des crises | |  | Valorisation des stratégies locales d’atténuation des effets des crises (reboisement, utilisation de variétés améliorées, diversification des activités, implantation de BC, pratiques de cueillette …) |
| Voyage d’échange sur les stratégies d’adaptation aux changements/variabilités climatiques |

***Source****: Diagnostics participatifs et techniques*

### *3.4.6. Bonne Gouvernance locale.*

* maintenir la tenue des conseils municipaux ordinaires à 100% ;
* renforcer les capacités des conseillers municipaux ;
* améliorer le fonctionnement des commissions spécialisées ;
* renforcer les capacités du personnel ;
* rehausser le taux de mobilisation des ressources internes ;
* rehausser le taux d’investissent sur fonds propres ;
* mobiliser les subventions de l’Etat ;
* promouvoir l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC ;
* appliquer une comptabilité matière rigoureuse et renforcer les capacités d’archivage ;
* équiper la Commune en mobiliers et immobiliers locaux des services techniques manquants ;
* équiper les services communaux en moyens de déplacement.

## 3.5. Cohérence avec les planifications régionales nationales et internationales

Le présent plan communal s’intègre bien dans les stratégies régionales, nationales et internationales à savoir l’initiative (I3N), les Nigériens nourrissent les Nigériens, le Programme Régional de Développement de l’Education PRDE, le Plan de Développement Economique et Social PDES, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les objectifs du développement durable (ODD). Il renferme pour la cohérence et la synergie, les grandes préoccupations soulignées dans le bilan diagnostic et la Commune Rurale de Douméga et les objectifs de développement des niveaux supérieurs.

Le tableau ci-après établit les liens entre les objectifs de développement des divers niveaux et ceux de la Commune.

*Tableau 27 : Cohérence des orientations et objectifs du développement de la Commune d’une part et ceux de la région, des I3N, PDES et des OMD/ODD d’autre part*

| **Orientations stratégiques de la Commune** | **Objectifs visés par la Commune** | **Les objectifs de la Région** | **Les objectifs des «3N** | **Les objectifs du PDES** | **Les objectifs des OMD/ODD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amélioration de la sécurité alimentaire dans la Commune.** | Rehausser d’au moins 15% le rendement de 25% des terres cultivées sous pluies (I3N) en année normale. | Rehausser en culture vivrières les rendements des terres à l’hectare pour 25% des terres | Axe1 : Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques  Axe 4 : Amélioration de l’Etat nutritionnel des nigériens | Les Nigériens assurent de manière durable leur sécurité alimentaire | Eliminer l’extrême pauvreté et la faim  Réduire de moitié, entre 2020 et 2024, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour  soit 31.5%  Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim soit 18%  Protéger l’environnement |
|  | Réduire les méfaits du déficit fourrager de en assurant la disponibilité des compléments aliments bétails à hauteur de 30% des besoins en 2022  Améliorer le taux de vaccination du bétail pour atteindre 100% en 2024 | Apporter des suppléments alimentaires à 10% des vaches reproductrices en 2020  Acquérir 2095 tonnes d’aliments bétails en 2020 |
| **Amélioration l’accès des populations aux services Sociaux De Base** | Rehausser le taux de scolarisation de 95% en 2020 à 100% en 2024.  Rehausser le taux de couverture effective des besoins en eau potable de 79.89% en 2020 à 90% en 2024  Rehausser le taux de couverture sanitaire de 40% en 2020 à 65% en 2024.  Améliorer l’hygiène et l’assainissement au niveau de tous les villages de la Commune ; | **Education**  Le Taux brut de pré scolarisation  construire et équiper 1200 classes du primaire  réhabiliter 2194  **SALLES DE CLASSES**  Acquérir 2725 tables bancs  construire 83 blocs latrines  **HYDRAULIQUE**  Rehausser le taux de couverture des besoins en eau potable  **SANTE.**  Augmenter la couverture Sanitaire |  | Le niveau de développement social est significativement amélioré | Assurer une éducation primaire pour tous  D’ici à 2024, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires  Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans de deux tiers (2/3), entre 2020 et 2024 des enfants, le taux de mortalité des enfants de moins 5 ans Améliorer la santé maternelle  Réduire de ¾ le taux de mortalité maternelle entre 2020 et 2024  Combattre le VIH sida le paludisme et autres maladies. |
| **Préservation de l’environnement** | Réduire le déséquilibre entre la production et la consommation du bois - énergie de 1/2 à en 2020 à 1 /1,5 en 2024 |  | Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques  Amélioration de l’Etat nutritionnel des nigériens | Les ressources environnementales sont préservées et gérées de manière durable | assurer un environnement durable ;  Intégrer les principes de Développement Durable dans les politiques nationales de développement et inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales ;  Réduire de plus moitié, d’ici 2024, la proportion de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et à un système d’assainissement de base |
| **Promotion des secteurs secondaire et tertiaire** | Réhabiliter 100% des routes rurales dégradées dans la Commune ;  Rehausser le taux de pénétration du microcrédit formel à 10% pour appuyer le petit commerce ;  Organiser mieux les réseaux actuels d’écoulement des produits maraîchers |  | Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires | La croissance économique est forte et soutenue | Mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisibles et non discriminatoire |
| **Promotion de l’autonomisation des femmes et des personnes handicapées** | Rehausser le taux de couverture des villages en moulin et décortiqueuse faciliter l’accès des femmes au microcrédit  Réduire les corvées bois des femmes par l’accessibilité au charbon minérale et au gaz domestique de 10% en 2020à 50% en 2024.  Améliorer la scolarisation de la jeune fille | En 2024 atteindre un taux de 100% de scolarisation de la jeune fille qui actuellement de de 89,67% en 2020 |  |  | Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à  filles/garçons (%) :  2005 si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2024 au plus tard |
| Faciliter l’accès des personnes handicapées au soutien pour les AGR | 25% des personnes handicapées exercent des AGR |  |  |  |
| **Promotion de la bonne gouvernance** | Renforcer les capacités ressources humaines et des élus de la Commune |  |  | Les institutions républicaines les objectifs du PDS sont crédibles et  La gestion du développement est facilitée | Mettre en place un partenariat mondial pour le développement |

## 3.6. Cadre logique axé sur les résultats

*Tableau 28 : Cadre Logique*

| **Hiérarchie des objectifs** | **Hiérarchie des résultats** | **Indicateurs de résultats** | **Sources et moyens de Vérification** | **Hypothèses ou risques** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Impact** | **Indicateurs d’impact** |  | **Hypothèse** |
| **Objectif global :** **Contribuer à L’amélioration des conditions de vie de populations de la Commune rurale de Douméga** | | | | |
|  | Les populations de la Commune ont des meilleures conditions socioéconomiques | Le taux de vulnérabilité des populations est significativement réduit | **INS** |  |
| **Objectifs spécifique 1 : Renforcer les bases de l’économie du secteur primaire dans la Commune** | | | | |
|  | Les productions agricoles ont augmenté | Un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | Rapport annuel DDA |  |
| le rendement de 25% des terres cultivées sous pluies est rehaussé | Idem | **Aléas climatiques** |
| Des superficies irrigables mises en valeur | Idem |  |
| La sécurité alimentaire dans la Commune est améliorée. | Un système d’approvisionnement en produits alimentaires opérationnel | Sim |  |
| La situation  alimentaire et sanitaire du cheptel est améliorée | Un système d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique opérationnel | Rapport annuel élevage |  |
| La disponibilité du pâturage et des compléments aliments bétails à hauteur de 30 % des besoins d’ici 2024 | Idem |  |
| **Objectifs spécifique 2 :** **Ralentir les tendances à la dégradation des ressources végétales** | | | | |
|  | Les ressources naturelles sont préservées | Un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie créé | Rapport service environnement |  |
| Le déséquilibre entre la production et la consommation du bois – énergie réduit de 1/2 à en 2020 à 1 /1,5 en 2024. | **Etudes d’impact** |  |
| **Objectifs spécifique 3 : Augmenter les revenus des populations** | | | | |
|  | Les activités d’échanges commerciales sont facilitées | Les infrastructures économiques restaurées ou construites | Rapport annuel Commune |  |
| Le taux de pénétration du microcrédit aux ménages rehaussé à 10% | Enquête légère | Manque de ligne de crédit |
| le taux d’investissement sur fonds propresrehaussé | Rapport budgétaire Commune |  |
| **Objectif spécifique 4** : **Améliorer les conditions de satisfaction des besoins sociaux de base** | | | | |
|  | Des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | Le taux de couverture sanitaire rehaussé de 40% en 2020 à 65% en 2024 | Rapport évaluation PDS |  |
|  | Le niveau d’éducation de la population est très élevé | Le taux de scolarisation rehaussé. | Rapport D.D. éducation |  |
|  |  | Le taux couverture des besoins en eau potable est rehaussé de 79.89% en 2020 à 90% en 2024. | Signer DRH |  |
|  |  | Le taux de couverture des besoins en latrines familiales rehaussé à 20% en 2022. | Idem |  |
| **Objectif spécifique 5**: **Améliorer les conditions socio-économiques des populations vulnérables** | | | | |
|  | La situation socio-économique des femmes et des personnes handicapées est améliorée | Les femmes allègent leur tâche domestique en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | Enquête légère |  |
| Les femmes et les personnes handicapées ont réalisé des AGR dans chaque village |  | Manque de ligne de crédit |
| **Objectifs spécifique 6 : Améliorer les capacités institutionnelles et financières de la Commune** | | | | |
|  | La gouvernance communale est significativement améliorée | La tenue des conseils municipaux ordinaires rehaussés à 100% | PV de réunion | Interruption du processus démocratiques |
| Les capacités des agents et élus municipaux renforcées | Rapport de formation |  |
| Le taux de mobilisation des ressources internes rehaussé | Rapport budgétaire |  |
| Le taux d’investissent sur fonds propres rehaussé | Rapport budgétaire |  |

***Tableau 29 : Chaine des résultats***

| **ACTIVITE** | **PRODUIT** | **EFFET** | **IMPACT** |
| --- | --- | --- | --- |
| Création banque intrants agricoles | un réseau de banques d’intrants et outils est mis en place | Les productions agricoles ont augmenté | **Les indicateurs de développement dans la Commune sont à la hausse** |
| Octroi de Crédit UCA |
| Formation de producteurs en techniques agricoles modernes | Des superficies irrigables sont effectivement |
| Aménagement des terres de culture irriguée |
| * Recensement des superficies irrigables et sites maraichers |
| * Subvention des clôtures en matériaux résistants de **50 %** sites maraichers existant |
| * création de comptoir d’écoulement des produits maraichers | Les produits maraichers sont optimalement exploités | La sécurité alimentaire dans la Commune est améliorée. |
| * Equipement des agents en moyens de déplacement |
| Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers |
| * Formation de brigades phytosanitaires |
| Appui au fonctionnement SCAP/RU | Un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place |
| Recyclage des COFOB par la COFOCOM |
| Création boutiques coopératives femmes |
| Création de banques céréalières |
| Réhabilitation 9 BC |
| Recensement du cheptel de la Commune |  | **La situation**  **alimentaire et sanitaire du cheptel est améliorée** |
| Construction banques aliments bétail |
| Acquisition de broyeuses |
| Construction et approvisionnement de boutiques intrants zootechniques |
| Vaccination de 100 % du cheptel |
| Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | Les bonnes conditions d’accès aux pâturages et aux soins vétérinaires sont réunies |
| Balisage des couloirs de passages et aires de pâturage |
| CES/DRS des aires dégradées |
| affectation d’autres agents d’élevage |
| Equipement des agropasteurs en outils d’élevage moderne |
| Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits |
| Formation para vétérinaires |
| Construction parc de vaccination |
| Recyclage des structures rurales de l’élevage |
| Construction abattoir séchoir | Des infrastructures d’exploitation de l’élevage sont installées | **L’exploitation du cheptel est optimisée** |
| Création de micro ferme avicole |
| Création d’unités de transformation de sous –produits de l’élevage |
| Vulgarisation foyers améliorés | un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | Le rythme de dégradation de l’environnement est significativement ralenti. |
| Vulgarisation charbon minéral |
| Vulgarisation Kit de gaz |
| vulgarisation du bio gaz |
| inventaires des terres dégradées | Le déséquilibre entre la production et la consommation de bois et réduit |
| Création de pépinières |
| Reboisement à grandes échelles |
| formation de pilotes en défrichement amélioré |
| mise en place de comité de défense de l’environnement |
| CES/DRS des aires dégradées |
| réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | Les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | Les activités d’échanges commerciaux sont facilitées |
| Aménagement des marchés |
| Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne d’une IMF |
| Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne de GSM |
| Mise en œuvre de stratégies mobilisation des ressources internes | L’investissement communal est relancé |
| Transformation des cases de santé en CSI | Des nouvelles infrastructures sécurisées sont disponibles | Le taux de couverture sanitaire est rehaussé |
| Création de case de santé |
| Clôture des CSI |
| construction d’une maternité |
| Sensibilisation des partenaires à financer un dépôt communautaire |
| Plaidoyer augmentation du personnel de santé | Le ratio personne de santé/ habitants est amélioré |
| Formation recyclage de matrones |
| Recyclage et formation des COGES |  |
| Plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | Les consommables et les outils ont disponibles |
| Création de Dépôts pharmaceutiques communautaires |
| Dotation en ambulance | Les conditions de travail sont améliorées |
| Dotation en flotte ou BLU |
| électrification solaire de formation sanitaire |
| Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, Pf, accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | Les maladies et les accidents sanitaires liés à l’incurie et l’imprudence sont réduites |
| Transformation des paillotes en matériaux définitifs | Les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | Les conditions de scolarisation sont améliorées |
| création/ d’un CEG franco arabe |
| Acquisition des tables bancs |
| Erection en ces du CEG de Douméga |
| Construction de bloc administratif |
| Construction latrines scolaires |
| Création d’une bibliothèque |
| Plaidoyer Affectation de personnel titulaire | Le ratio d’enseignants qualifiés est stables es rehaussé |
| Formation des COGES, APE, AME | Les membres des COGES sont mieux outilles dans l’exercice de leur mandat | La connaissance en gestion du système éducatif est renforcée |
| Rehabilitation des PMH | Le maillage en points d’eau potable est densifié |
| Le taux de couverture des besoins en eau potable est rehaussé |
| Réhabilitation transformation en AEP multi-village |
| Réalisation de 5 de Mini AEP multi village |
| Construction des latrines familiales | Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | Le taux de couverture en assainissement de base est rehaussé |
| Construction des latrines scolaires |
| Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé |
| Sensibilisation la gestion des déchets plastiques |
| Construction de caniveau d’évacuation des eaux de pluies |
| Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz domestique et du charbon minéral par message radiodiffusé | Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | La situation socio-économique des femmes et des personnes handicapées est améliorée  la gouvernance communale est significativement améliorée |
| Dotation les groupements féminins en moulins et décortiqueuses |
| Appui à la création et à la formation en vie associative des groupements | Des organisations des femmes dynamiques sont mises en place |
| Création de centre alpha |
| Mise en place d’union de groupement féminin |
| Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village |
| création de d’un magasin de warrantage par village |
| Scolarisation de la jeune fille |
| Tenue des sessions du conseil municipal | Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées |
| Formation des conseillers en décentralisation |
| Formation des conseillers en mobilisation des ressources internes |
| formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence |
| Stratégie mobilisation des ressources internes |
| Formation des conseillers en planification et suivi évaluation |
| Renforcement des capacités personnel selon les exigences des cahiers des charges |
| Atelier d’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées |
| Formation des conseillers en maîtrise d’ouvrage local |
| Information Sensibilisation de des populations de la Commune sur le PDC | La participation communautaire aux activités de développement de la Commune est effective |
| Information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC |
| Mobilisation des ressources internes |
| Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | La Commune finance efficacement son développement |
| Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC |
| Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | Les conditions de travail à la mairie sont améliorées |
| Equipement du siège de la Commune en mobiliers |
| Equipement de la Commune en immobiliers |
| Renforcement de la portée de la radio communautaire | Les canaux de communication à travers la Commune sont opérationnels |
| Renforcement des capacités du personnel de radio communautaire |
| Amélioration de la couverture de la Commune par radiotélévision nationale |

# IV. PROGRAMMES D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENT

## 4.1. Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans du PDCR 2020-2024

*Tableau 30 : Programme d’opérations pluriannuel pour cinq ans.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axe stratégique 1 : Promotion de la Production agropastorale et de la sécurité alimentaire**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif général :** Renforcer les bases de l’économie du secteur primaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les productions agricoles ont augmenté et  la sécurité alimentaire dans la Commune est améliorée. | **A G R I C U L T U R E** | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| **Objectif spécifique 1 :** Augmenter le rendement de 25% des terres cultivées sous pluies (I3N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | | | | Création banque intrants agricoles | | | | **banque** | **4** | | Boutana  Maizari  Guidadam  Zaziatou | | | |  | | **1** | | | **1** | | | | | **1** | | | | 1 | |
| octroi de Crédit UCA | | | | **UCA** | **50** | | **Village** | | | | 25 | | 25 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | formation des membres des organisations de producteurs en techniques agricoles modernes | | | | **session** | **10** | | **zones** | | | | **5** | | **5** | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | affectation d’autre agent d’agriculture | | | | **agent** | **1** | |  | | | | **1** | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
| * **Objectif spécifique 2 :** Aménager et exploiter les sites maraichers de la Commune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **20** |
| Des superficies irrigables sont efficacement mises en valeur | | | |  | | | |  |  | | |  | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| Aménagement des terres de culture irriguée | | | | **ha** | **20** | | |  | | | 20 | | 20 | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 | |
| * Evaluation des superficies irriguées sites maraichers | | | | **évaluation** | **5** | | | Zone de Douméga  Zone de zoumbou | | | **1** | | **1** | | | **1** | | | | | **1** | | | | 1 | |
| * Subvention des clôtures en matériaux résistants de **50%** sites maraichers existant | | | | **ml** | **500** | | | Zone du dallol | | | **100** | | **100** | | | **100** | | | | | **100** | | | | 100 | |
|  | | | | * Optimiser la fonctionnalité de comptoir d’écoulement des produits maraichers | | | | **comptoir** | **1** | | | Keleli , Zoumbou angoual Toudou | | | **0** | | 1 | | | **0** | | | | | **0** | | | | 0 | |
|  | | | | * équipement en moyens de placement | | | | **Véhicule** | **1** | | | Douméga | | | **0** | | **1** | | | **0** | | | | | **0** | | | | 0 | |
|  | | | | Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | | | | **OP** | **20** | | | Zone de Douméga  Zone de Zoumbou | | | **5** | | **5** | | | **5** | | | | | **5** | | | | 0 | |
|  | | | | * Formation de brigadiers en techniques alternatives | | | | **Brigadiers** | **4** | | | Zone de Douméga  Zone de Zoumbou Zone de Birnin N’Fallah | | | 30 | | **10** | | | **10** | | | | | **10** | | | | 0 | |
|  | | | | Réhabilitation SCAP/RU | | | | **SCAP/Ru** | **1** | | | Commune | | |  | | **1** | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | Installation et équipement de 2 COFOB par la  COFOCOM | | | | **Session** | **6** | | | Commune | | | **2 installations** | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | |  | |
|  | | | | Recyclage et formation des 28 COFOB | | | | **Session** | **10** | | |  | | | **2** | | **2** | | | **2** | | | | | **2** | | | | 2 | |
| un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place | | | | Création boutiques coopératives femmes | | | | **boutique** | **3** | | | Zone de Douméga  Z one de Zoumbou Zone de Birnin N’Fallah | | |  | | **1** | | | **0** | | | | | **0** | | | | 0 | |
| Création de banques céréalières | | | | **Banque céréalière BC** | **5** | | | **wasadahatchi**  **Maizabi**  **Angoual Garka**  **Tounga Chayaou**  **Malabawa** | | |  | | **2** | | | **1** | | | | | **1** | | | | 1 | |
|  | | | | Réhabilitation 3 BC | | | | **BC** | **3** | | | **Villages : angoua toudou, ziazatou, boutana** | | |  | | **3** | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | Unité de production de jus de pastèques | | | | **Unité** | **1** | | |  | | |  | | **1** | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **Produits** | | | | **Actions** | | | | **Unité** |  | | | **Localisation** | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **La situation**  **alimentaire et sanitaire du cheptel est améliorée** | **E L E V A G E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Objectif spécifique 3 : Assurer la disponibilité du pâturage et des compléments aliments bétails hauteur de 30 % des besoins et en intrants zootechniques d’ici 2024.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | **SECTEUR DE L’ELEVAGE** |
| Un système efficace d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique est mis en place | | | |  | | | |  |  | |  | | | | **2020** | | **2021** | | | | | | **2022** | | **2023** | | | | **2024** | |
| Construction banques aliments bétail | | | | Banque aliments bétail | **5** | | Douméga  zoumbou  Ziazatou  Maizari | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| Recensement du cheptel de la Commune | | | | mission |  | | Commune | | | | 0 | | 0 | | | | | | 1 | | 0 | | | | 0 | |
| Contrôle de mise en valeur des espaces pastoraux | | | | mission | **1** | | Commune | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| Acquisition de broyeuses | | | | Broyeuse | **4** | | Douméga  zoumbou  Ziazatou  Maizari | | | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| Construction et approvisionnement de boutiques intrants zootechniques | | | | BIZ | **2** | | Boutana  Douméga | | | |  | |  | | | | | | 1 | | 1 | | | |  | |
| vaccination de 100% du cheptel | | | | UBTS | **1** | | Commune | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | | | | (ha) | **100** | | aires de pâturage | | | | 50 | | 50 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Balisage des couloirs de passages | | | | km | **5** | | les couloirs | | | | 0 | | 5 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| CES/DRS des aires dégradées | | | | (ha) | **100** | | Aires de pâturage | | | | 50 | | 50 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| affectation d’autres agents d’élevage | | | | agent | **1** | | Douméga | | | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Formation des agropasteurs en techniques modernes d’élevage | | | | équipement | **200** | | agropasteurs | | | | 0 | | 50 | | | | | | 100 | | 50 | | | |  | |
| Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | | | | Séance de sensibilisation | **50** | | villages | | | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | |
| Formation para vétérinaires | | | | session | **5** | | Commune | | | | 10 | | 10 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Construction abattoir séchoir | | | | Abattoir séchoir | 1 | | Dadin kowa | | | |  | |  | | | | | | 1 | |  | | | |  | |
| Construction parc de vaccination | | | | Parc de vaccination | 3 | | Zone/village | | | |  | |  | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| Recyclage des structures rurales de l’élevage | | | | Structures | **2** | | Commune | | | |  | | 1 | | | | | | 1 | |  | | | | - | |
|  | | | | Création de micro ferme avicole | | | | micro-ferme | **5** | | Douméga  Birnin N’Fallah  Zaziatou  Zoumbou  Angoual Toudou | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
|  | | | | Création d’unités de transformation de sous –produits de l’élevage | | | | unité | **1** | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 1 | | | |  | |
| **AXE STRATEGIQUE 2** : Promouvoir une meilleure gestion et protection de l’environnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **200** |
| **Effets** | **OBJECTIF GENERAL**: Ralentir les tendances à la dégradation des ressources végétales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **50** |
| Le rythme de dégradation de l’environnement est significativement ralenti | **OBJECTIF SPECIFIQUE:** Réduire le déséquilibre entre la production et la consommation du bois - énergie de 1/2 à en 2020 à 1 /1,5 en 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **5** |
| **Produits** | | | | **Actions** | | | | **Unité** | **1** | **Localisation** | | | | | | **2020** | | | **2021** | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** |
| un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | | | | Vulgarisation foyers améliorés | | | | Foyer amélioré | **500** | villages | | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 |
| Vulgarisation charbon minéral | | | | Sacs de charbon | **600** | villages | | | | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | | 0 | | | | 0 |
| Vulgarisation Kit de gaz | | | | kit | **300** | villages | | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | | | | 0 |
| vulgarisation du bio gaz | | | | expérimentation | **3** | zone/villages | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| inventaires des terres  dégradées | | | | mission | **1** | Commune | | | | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Création de pépinières | | | | pépinières | **3** | Douméga | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | | | 0 |
| Reboisement à grandes échelles | | | | **ha** | **50** | terroir villageois | | | | | | 0 | | | 25 | | | 25 | | | | 0 | | | | 0 |
| formation de pilotes en défrichement amélioré | | | | **session** | **1** | Douméga | | | | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| mise en place de comité de défense de l’environnement | | | | session | **30** | villages | | | | | | 30 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
|  |  | | | | CES/DRS des aires dégradées | | | | ha | **50** | Le plateau sud | | | | | | 0 | | | 50 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
|  |  | | | | Traitement de koris | | | | ml | **500** | Birnin N’Fallah, ziazatou, angoua garka, angoua toudou, boutana, maizari malabawa | | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 |
| **AXE STRATEGIQUE 3 : Promouvoir la croissance dans les secteurs secondaire et tertiaire** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EFFETS**  Les activités d’échanges commerciales sont facilitées | **OBJECTIF GENERAL:** Augmenter les revenus des populations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJECTIF SPECIFIQUE:1** Restaurer et ou construire des infrastructures économiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Produits** | | | **Actions** | | | | **Unité** | **Quantités** | **Localisation** | | | |  | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | | | réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | | | | Km de route | **50** | Douméga zaziatou angoua magagi Birnin N’Fallah | | | |  | | 0 | | 7 | | | 10 | | | | | 13  - | | | | -20 | |
| Aménagement des marchés | | | | marché | **3** | wadata  Douméga  Birnin N’Fallah | | | |  | |  | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | |
|  | | | Marché à volailles | | | | Marché | **1** | Angoua magagi ango | | | |  | | 1 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **OBJECTIF SPECIFIQUE 2:** Rehausser le taux de pénétration du microcrédit à 10%des ménages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne d’une IMF | | | | Dossier | **1** | Douméga | | | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| **OBJECTIF SPECIFIQUE 3: Rehausser** le taux d’investissement sur fonds propres de 9,4% en 2020 à 45% en 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | mise en œuvre de stratégies mobilisation des ressources internes | | | | mission, réunion | **3** | Commune | | | |  | | 1 | |  | | | 1 | | | | |  | | | | 1 | |
|  |  | | | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne de GSM | | | | Lettre | **1** | Mairie | | | |  | | **1** | | - | | | - | | | | | - | | | | - | |
| **AXE STRATEGIQUE 4 :** Augmentation significative de la qualité des services sociaux de base au profit de populations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Général :** Améliorer les conditions de satisfaction des besoins sociaux de base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S A N T E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Specifique1** : **Rehausser le taux de couverture sanitaire de 40% en 2020 à 65% en 2024.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | **Produits** | | | **Actions** | | | | **Unité** | **Quantités** | **Localisation** | | | |  | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| Le taux de couverture sanitaire est rehaussé | Des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | | | Transformation des cases de santé en CSI | | | | CSI | **1** | Zoumbou | | | | - | | - | | 1 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  |  | | | Clôture des CSI | | | | Clôture | **3** | Douméga Birnin N’Fallah | | | | - | | - | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | |
|  |  | | | Plaidoyer augmentation du personnel de santé | | | | Agent qualifié | **5** | formations sanitaires | | | | - | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|  |  | | | Recyclage et formation des COGES | | | | Session de formation | **5** | zones | | | |  | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|  |  | | | plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | | | | Mission de Plaidoyer | **1** | Case de santé village | | | |  | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | | | | 0 | |
|  |  | | | Création de Dépôts pharmaceutiques communautaires | | | | Dépôts pharmaceutiques | **3** |  | | | |  | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | - | | | | - | |
|  |  | | | Formation recyclage de matrones | | | | Session de formation | **3** | Zone Douméga  Zone birni f  Zone Zoumbou | | | |  | | - | | 3 | | | - | | | | | - | | | | - | |
|  |  | | | Dotation en ambulance | | | | Véhicule | **1** | Douméga | | | |  | | 1 | | - | | | - | | | | | - | | | | - | |
|  |  | | | construction d’une maternité | | | | maternité | **1** | Birnin N’Fallah | | | |  | | - | | **1** | | | - | | | | | - | | | | - | |
|  |  | | | dotation en flotte ou BLU | | | | flotte | **30** | Commune | | | |  | | 1 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | Sensibilisation des partenaires a financiers un dépôt communautaire | | | | Mission de Plaidoyer | **1** |  | | | |  | | 1 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | électrification solaire de formation sanitaire | | | | kit Solaire | **8** | Cases de santé et CSI | | | |  | |  | | 2 | | | 3 | | | | | 3 | | | |  | |
|  |  | | | Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf , accouchement assisté, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | | | | Période de sensibilisation | **5** |  | | | |  | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|  |  | | | Construction du logement du chef CSI | | | | Logement | **1** |  | | | |  | |  | | 1 | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | Plaidoyer dans le cadre de l’utilisation des outils moderne de contraception | | | | mission | **5** |  | | | |  | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| **E D U C A T I O N** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Spécifique 2** :Rehausser le taux de scolarisation de 95% en 2020 à 100% en 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | **Produits** | | | **Actions** | | | | **Unité** | **Quantités** | **Localisation** | | | |  | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| le Taux de scolarisation est rehaussé | les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | | | Transformation des paillotes en matériaux définitifs | | | | Classe | **20** | les école**s** | | | |  | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | |
| Construction et équipement d’un CEG franco arabe | | | | Bloc de 3 Classes | **2** | **Douméga** | | | |  | | 0 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Acquisition des tables bancs | | | | Tables bancs | **2000** | **Primaire**  **CEG** | | | |  | | 400 | | 400 | | | 400 | | | | | 400 | | | | 400 | |
| Clôture du CES de Douméga en matériaux définitifs | | | | Bloc de 3 Classes | **1** | **CEG** | | | |  | |  | | 1 | | | 0 | | | | |  | | | |  | |
| Construction de bloc administratif | | | | bloc administratif | **1** |  | | | |  | |  | |  | | | 1 | | | | |  | | | |  | |
| Construction latrines scolaires | | | | bloc latrine | **5** | **Primaire**  **CES**  **CEG franco**  **CEG zoumbou**  **CEG Birnin N’Fallah** | | | |  | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| création d’une bibliothèque  CES | | | | bibliothèque | **1** | **Douméga** | | | |  | |  | | - | | | 1 | | | | |  | | | |  | |
| Plaidoyer Affectation de personnel titulaire | | | | Enseignant  Titulaire | **30** | **Primaire** | | | |  | | 10 | | 15 | | | 5 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  |  | | | Création d’un CEG à zaziatou | | | | création | **1** |  | | | |  | | 1 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | La connaissance en gestion du système éducatif est renforcée | | | Formation des COGES, APE, AME | | | | Session de formation | **3** |  | | | | - | | - | | **3** | | | - | | | | | - | | | | - | |
|  | Electrification du CES et du CEG ranco Douméga zoumbou | | | Electrification | | | |  | **2** |  | | | |  | | 0 | | **1** | | | 1 | | | | |  | | | |  | |
|  | Réhabilitation tables bancs | | | Réhabilitation | | | |  | **100** |  | | | |  | | 0 | | **50** | | | 50 | | | | |  | | | |  | |
|  | Construction et équipement du bloc administratif de l’inspection primaire | | | construction | | | |  | **1** |  | | | |  | |  | | **1** | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | **Objectif Spécifique 3:** Rehausser le taux couverture des besoins en eau potable de 79.89% en 2020 à 90% en 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | **Produits** | **Actions** | | | | **Unité** | | | **Quantités** | **Localisation** | | | | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| **H Y D R A U L I Q U E V I L L A G E O I S E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le taux de couverture des besoins en eau potable est rehaussé | Le maillage en points d’eau potable est densifié | Rehabilitation des PMH | | | | rehabilitation PMH | | | **16** | villages concernés | | | | | |  | | 7 | | | 5 | | | | | 4 | | | | - | |
| Transformation du système en énergie mixte thermique et solaire | | | | transformation | | | **1** | Birni-Fallah | | | | | | 1 | | - | | | - | | | | | - | | | | - | |
|  |  | Réalisation de 5 de Mini AEP multi village | | | | Mini AEP multivillage | | | **5** | Zaziatou  Angoual goubé fallah, angoual toudou, tounga chayaou ,wassa hatchi | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | - | |
| **Objectif Spécifique 4:** Rehausser le taux couverture des besoins en latrines familiales à 12% en 2020 à 50% en 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | **Produits** | **Actions** | | | | **Unité** | | | **Quantités** | **Localisation** | | | | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| **H Y G I E N E E T A S S A I N I S S E M ENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le taux de couverture en assainissement de base est rehaussé | Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | Construction des latrines familiales | | | | latrines | | | **500** | villages | | | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | |
| ATPC assainissement total piloté par la communauté | | | | IFS | | | **30 villages et tribus** |  | | | | | | 0 | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | | | 0 | |
| Création du comité communal ATPC | | | | Arrêté | | | **1** |  | | | | | | 1 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
| Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | | | | Messages radio | | | **264** | Douméga | | | | | | 24 | | 60 | | | 60 | | | | | 60 | | | | 60 | |
|  |  | Sensibilisation la gestion des déchets plastiques | | | | réunions villageoises | | | **168** | Villages | | | | | |  | | 42 | | | 42 | | | | | 42 | | | | 42 | |
|  |  | Construction de caniveau d’évacuation des eaux de pluies | | | | mètre | | | 2000 | Douméga | | | | | | - | | 250 | | | 500 | | | | | 250 | | | | 1000 | |
| **AXE STRATEGIQUE:5** Promotion de l’autonomisation des femmes et des personnes handicapées de la Commune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Général:** Améliorer les conditions socio-économiques des populations vulnérables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif spécifique:** Alléger considérablement les tâches domestiques des femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | **Produits** | | **Actions** | | | | **Unité** | | | **Quantités** | | **Localisation** | | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | |
| La situation socio-économique des femmes et des personnes handicapées est améliorée | Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | | Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz et du charbon par message radiodiffusé | | | | réunion villageoises de Sensibilisation des ménages | | | **560** | | tous les villages | | | | 112 | | 112 | | | 112 | | | | | 112 | | | | 112 | |
| Appui à la création et à la formation en vie associative des groupements | | | | Groupement féminin | | | **30** | | Tous les villages | | | |  | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | | | - | |
| Création de centre alpha | | | | centre alpha | | | **30** | | Tous les villages | | | | 6 | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | | | 6 | |
| mise en place d’union de groupement féminin | | | | union | | | **3** | | - | | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | 3 | |
| Dotation les groupements féminins en moulins et décortiqueuses | | | | minoterie | | | **13** | | villages | | | | - | | 3 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 3 | |
| Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village | | Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | | | | Ligne de crédit | | | **1** | | Douméga | | | | Pm | | Pm | | | Pm | | | | | Pm | | | | Pm | |
|  | | création de d’un magasin de warrantage par village | | | | Magasin de warrantage | | | **3** | | village | | | |  | |  | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|  |  | | scolarisation de la jeune fille | | | | Jeune fille scolarisée | | | **3000** | | village | | | | 600 | | 600 | | | 600 | | | | | 600 | | | | 600 | |
|  |  | | Promotion des droits et protection de l’enfant | | | | sensibilisation | | | 5 | |  | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|  |  | | Création d’un comité communal de protection de l’enfant | | | | Arrêté | | | 1 | |  | | | | 1 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | Action de formation pour les élus en inter relations entre populations ressources | | | |  | | | 1 | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | Formation des élus locaux en genre et développement | | | | Formation | | | 1 | |  | | | | 1 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | Sensibilisation sur les violences basées sur le genre | | | | Sensibilisation | | | 5 | |  | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| **AXE STRATEGIQUE 6 : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE LOCALE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif général :** Améliorer les capacités institutionnelles et financières de la Commune | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Effets** | **Produits** | | **Actions** | | | | **Unité** | | | **Quantités** | | **Localisation** | | | **2020** | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **Objectif spécifique 1 : Rehausser la tenue des conseils municipaux ordinaires à 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D E C E N T R A L I S A T I O N E T B O N N E G O U V E R N A N C E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| la gouvernance communale est significativement améliorée | Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées | | Tenue des sessions du conseil municipal | | | | | | session | **30** | | Mairie | | | | 6 | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | 6 | | |
| Formation des conseillers en décentralisation | | | | | | Session de Formation | **3** | | Douméga | | | |  | | 1 | | | |  | | | | 1 | | |  | | |
| formation des conseillers en mobilisation des ressources internes | | | | | | session | **2** | | mairie | | | | - | | 1 | | | | - | | | | 1 | | |  | | |
| formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | | | | | | session de formation | **3** | | mairie | | | | 1 | | 1 | | | |  | | | | 1 | | |  | | |
| stratégie mobilisation des ressources internes | | | | | | stratégie | **1** | | Commune | | | | 1 | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Formation des conseillers en planification et suivi évaluation | | | | | | Session de Formation | **2** | | mairie | | | |  | | 1 | | | |  | | | | 1 | | |  | | |
| renforcement des capacités personnel selon les exigences des cahiers des charges | | | | | | Session de Formation | **1** | | mairie | | | |  | | 1 | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Atelier d’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées | | | | | | Atelier | **1** | | mairie | | | |  | | 1 | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Formation des conseillers en maîtrise d’ouvrage local | | | | | | Session de Formation | **2** | |  | | | |  | | 1 | | | | 1 | | | |  | | |  | | |
| La participation communautaire aux activités de développement de la Commune est redoublée | | information Sensibilisation de des populations de la Commune sur le PDC | | | | | | Messages radiodiffusés | **24** | | ondes | | | | 12 | | 7 | | | | 5 | | | | - | | | - | | |
|  | | | | | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | | | | | | réunion | **10** | |  | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| **Effets** | **Objectif spécifique 1**:Rehausser le taux de mobilisation des ressources internes de 56,7% en 2020 à 100% en 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Produits** | | **Actions** | | | | | | **Unité** | **Quantités** | | **Localisation** | | | | **2020** | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | **2024** | | |
| La Commune finance efficacement son développement | Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | | Mobilisation des ressources internes | | | | | | Stratégie | **1** | | village | | | | 1 | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **Objectif spécifique 2**: **Rehausser le taux d’investissent sur fonds propres à 45% en 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | | | | | | Plaidoirie | **pm** | | Ministère | | | | pm | | | pm | | | pm | | | pm | | | pm | | | |
|  | | Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC | | | | | | Réunion de Cadre de concertation | **10** | | mairie | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | |
|  | | Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | | | | | | Inventaire annuel | **5** | | mairie | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
|  | | Equipement du siège de la Commune en mobiliers | | | | | | Phase d’équipement salle de réunion | **1** | | mairie | | | |  | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | |  | | | |
|  | | Equipement de la Commune en immobiliers | | | | | | Local | **1** | | Douméga | | | |  | | |  | | | 1 | | |  | | |  | | | |
|  | | Construction des locaux de la radio communautaire et équipement | | | | | | Equipement | **1** | |  | | | |  | | | 1 | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | Renforcement des capacités du personnel de radio communautaire | | | | | | formation | **2** | | Douméga | | | |  | | | 1 | | |  | | |  | | | 1 | | | |
|  | | Amélioration de la couverture de la Commune par radiotélévision nationale | | | | | |  | **pm** | | Commune | | | |  | | | 1 | | | - | | | - | | |  | | | |
|  |  | | Information/sensibilisation de la diaspora sur le PDC | | | | | |  | **10** | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | Elaboration des PIA | | | | | |  | **5** | | Commune | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
|  |  | | Evaluation à mi-parcours du PDCR | | | | | |  | **1** | | Commune | | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | | | |

Les actions à entreprendre sont déterminés en fonction des objectifs de développement fixés par secteur dans la partie précédente. Elles sont retenues autour d’une centaine d’opérations à exécuter progressivement durant les cinq (5) ans. Les domaines d’action vont de la réalisation d’infrastructures au plaidoyer en passant par les équipements, les formations, les stratégies, les sensibilisations, etc. Ces actions si elles sont effectivement permettrait à la Commune de progresser d’un bon significatif dans son processus de développement.

*Tableau 31 : Relatif aux données sur le Secteur de l’agriculture*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unité** | **Quantité** |
| Création banque intrants agricoles | Local | **4** |
| Octroi de Crédit UCA | UCA | **10** |
| Formation des membres des organisations de producteurs en techniques agricoles modernes | Session | **7** |
| Affectation d’autre agent d’agriculture | Agent | **1** |
| Aménagement des terres de culture irriguée | Ha | **8** |
| Recensement des superficies irrigables et sites maraichers | Recensement | **1** |
| Subvention des clôtures en matériaux résistants de 50% sites maraichers existants | ml | **1 600** |
| Création de comptoir d’écoulement des produits maraichers | Comptoir | **1** |
| Equipement en moyens de placement | Moto | **2** |
| Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | OP | **12** |
| Formation de brigades phytosanitaires | Brigade | **10** |
| Appui au fonctionnement SCAP/RU | SCAP/Ru | **1** |
| Recyclage des COFOB par la COFOCOM | Session | **6** |
| Création boutiques coopératives femmes | Boutique | **3** |
| Création de banques céréalières | Banque céréalière BC | **7** |
| Réhabilitation 9 BC | BC | **9** |

***Tableau 32 : Relatif aux données sur le Secteur de l’élevage***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **UnitéE** | **Quantité** |
| Construction banques aliments bétail | Banque aliments bétail | **5** |
| Mise en place des aliments | Tonnes | **1 145** |
| Recensement du cheptel de la Commune | Mission | **1** |
| Inventaires des aires dégradées | Mission | **1** |
| Acquisition de broyeuses | Broyeuse | **3** |
| Construction et approvisionnement de boutiques intrants zootechniques | BIZ | **2** |
| Vaccination de 100% du cheptel | UBTS | **13 771** |
| Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | (ha) | **83,3** |
| Balisage des couloirs de passages et aires de pâturage | km | **57** |
| CES/DRS des aires dégradées | (ha) | **250** |
| Affectation d’autres agents d’élevage | Agent | **2** |
| Equipement des agropasteurs en outils d’élevage moderne | Equipement | **200** |
| Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | Séance de sensibilisation | **140** |
| Formation para vétérinaires | session | **20** |
| Construction abattoir séchoir | Abattoir séchoir | **2** |
| Construction parc de vaccination | Parc de vaccination | **3** |
| Recyclage des structures rurales de l’élevage | Structures | **2** |
| Création de micro ferme avicole | Micro-ferme | **5** |
| Création d’unités de transformation de sous-produits de l’élevage | Unité | **2** |

*Tableau 33 : Relatif aux données sur le Secteur de l’environnement*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unité** | **Quantité** |
| Vulgarisation foyers améliorés | Foyer amélioré | **1500** |
| Vulgarisation charbon minéral | Sacs de charbon | **800** |
| Vulgarisation Kit de gaz | kit | **300** |
| vulgarisation du bio gaz | Expérimentation | **6** |
| Inventaires des terres dégradées | Mission | **1** |
| Création de pépinières | Pépinière | **30** |
| Reboisement à grandes échelles | **ha** | **300** |
| Formation de pilotes en défrichement amélioré | **Session** | **1** |
| Mise en place de comité de défense de l’environnement | Session | **28** |
| CES/DRS des aires dégradées | ha | **800** |

*Tableau 34 : Relatif aux données sur le Secteur secondaire et tertiaire*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unité** | **Quantité** |
| Réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | Km de route | **28** |
| Aménagement des marchés | Marché | **1** |
| Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne d’une IMF | Dossier | **1** |
| Mise en œuvre de stratégies mobilisation des ressources internes | Mission, réunion | **1** |
| Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne de GSM | Lettre | **1** |

### *4.1.1. Secteur sociaux de base*

*Tableau 35 : Relatif aux données sur le Sous-Secteur Santé*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unités** | **Quantités** |
| Transformation des cases de santé en CSI | CSI | **1** |
| Création de case de santé | Case de santé | **1** |
| Clôture des CSI | Clôture | **2** |
| Plaidoyer augmentation du personnel de santé | Agent | **5** |
| Recyclage et formation des COGES | Session de formation | **3** |
| Plaidoyer Dotation des six (6) cases en médicaments | Mission de Plaidoyer | **1** |
| Création de Dépôts pharmaceutiques communautaires | Dépôts pharmaceutiques | **1** |
| Formation recyclage de matrones | Session de formation | **3** |
| Dotation en ambulance | Véhicule | **1** |
| Construction d’une maternité | Maternité | **1** |
| Dotation en flotte ou BLU | Flotte | **1** |
| Sensibilisation des partenaires à financer un dépôt communautaire | Mission de Plaidoyer |  |
| Electrification solaire de formation sanitaire | Kit Solaire | **8** |
| Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf, accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | Période de sensibilisation | **22** |

*Tableau 36 : Relatif aux données sur le Sous-Secteur éducation*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unités** | **Quantités** |
| Transformation des paillotes en matériaux définitifs | Classe | **4** |
| Construction et clôture du CEG franco arabe | Bloc de 3 Classes | **1** |
| Acquisition des tables bancs | Tables bancs | **1 000** |
| Construction de bloc de classe et clôture du CES de Douméga | Bloc de 3 Classes | **1** |
| Construction de bloc administratif | Bloc administratif | **1** |
| Construction latrines scolaires | Bloc latrine | **1** |
| Création d’une bibliothèque | Bibliothèque | **1** |
| Plaidoyer Affectation de personnel titulaire | Enseignant Titulaire | **30** |
| Formation des COGES, APE, AME | Session de formation | **3** |

*Tableau 37 : Relatif aux données sur le Sous-Secteur hydraulique*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unités** | **Quantités** |
| Rehabilitation des PMH | Rehabilitation PMH | **16** |
| Réhabilitation transformation en AEP multi-village | Réhabilitation | **1** |
| Réalisation de 5 de Mini AEP multi village | Mini AEP multi village | **4** |

*Tableau 38 : Relatif aux données sur le Sous-Secteur hygiène et assainissement*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unités** | **Quantités** |
| Construction des latrines familiales | Latrines | **300** |
| Construction des latrines scolaires | Latrine scolaires | **6** |
| Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | Messages radio | **264** |
| Sensibilisation la gestion des déchets plastiques | Réunions villageoises | **168** |
| Construction de caniveau d’évacuation des eaux de pluies | Mètres | **1000** |

*Tableau 39 : Relatif aux données sur l’autonomisation des femmes et personnes handicapées*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unités** | **Quantités** |
| Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz domestique et du charbon minéral par message radiodiffusé | Réunion villageoises de Sensibilisation des ménages | **560** |
| Appui à la création et à la formation en vie associative des groupements | Groupement féminin | **56** |
| Création de centre alpha | Centre alpha | **28** |
| Mise en place d’union de groupement féminin | Union | **3** |
| Dotation les groupements féminins en moulins et décortiqueuses | Minoterie | **13** |
| Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | Ligne de crédit | **1** |
| Création de d’un magasin de warrantage par village | Magasin de warrantage | **28** |
| Scolarisation de la jeune fille | Jeune fille scolarisée | **3000** |

### *4.1.2. Secteur de la décentralisation et bonne gouvernance*

*Tableau 40 : Relatif aux données sur la décentralisation et bonne gouvernance*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Unités** | **Quantités** |
| Tenue des sessions du conseil municipal | Session | **30** |
| Formation des conseillers en décentralisation | Session de Formation | **3** |
| Formation des conseillers en mobilisation des ressources internes | Session | **2** |
| Formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | Session de formation | **2** |
| Stratégie mobilisation des ressources internes | Stratégie | **1** |
| Formation des conseillers en planification et suivi évaluation | Session de Formation | **1** |
| Renforcement des capacités personnel selon les exigences des cahiers des charges | Session de Formation | **1** |
| Atelier d’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées | Atelier | **1** |
| Formation des conseillers en maîtrise d’ouvrage local | Session de Formation | **2** |
| information Sensibilisation de des populations de la Commune sur le PDC | Messages radiodiffusés | **24** |
| Information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | Réunion | **10** |
| Mobilisation des ressources internes | Stratégie | **1** |
| Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | Plaidoirie | **1** |
| Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC | Réunion de Cadre de concertation | **10** |
| Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | Inventaire annuel | **5** |
| Equipement du siège de la Commune en mobiliers | Phase d’équipement salle de réunion | **3** |
| Equipement de la Commune en immobiliers | Local | **3** |
| Renforcement de la portée de la radio communautaire | Equipement | **1** |
| Renforcement des capacités du personnel de radio communautaire | Formation | **2** |
| Amélioration de la couverture de la Commune par radio-télévision nationale | Ondes | **pm** |

## 4.2. Plan d’investissement pluriannuel pour cinq ans du PDCR 2020-2024

*Tableau 41 : Plan d’investissement pluriannuel pour cinq ans du PDCR 2020-2024*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effets** | **Produits** | | **Actions** | **Unité** | | **Quantité** | **Cout unitaire en milliers** | **Coût tolal en milliers** | | | | | **Répartition du cout total par année en milliers** | | | | | | | | **Répartition du coût total par source de financement** | | | **Répartition du coût total par source de financement en milliers** | | |
| **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | **2024** | **Commune** | **Bénéficiaires** | **PTF** | **Commune** | **Bénéficiaire** | **PTF** |
| **SECTEUR DE L’AGRICULTURE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les productions agricoles ont augmenté et | Un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | | Création banque intrants agricoles | **banque** | | **4** | **10 000** | **40 000** | | | | | **0** | | **10 000** | | **10 000** | | **10 000** | **10 000** | **25%** | **25%** | **50%** | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| La sécurité alimentaire dans la Commune est améliorée. |  | | Octroi de Crédit UCA | **UCA** | | **50** | **600** | **30 000** | | | | | **15 000** | | **15 000** | | **0** | | **0** | **0** | **5%** | **15%** | **80%** | 1500 | 4500 | 24 000 |
|  |  | | Formation des membres des organisations des producteurs en techniques agricoles modernes | **session** | | **10** | **70** | **700** | | | | | **350** | | **350** | | **0** | | **0** | 0 | 50% | 50% | 0% | 350 | 350 | 0 |
|  |  | | affectation d’autre agent d’agriculture | **agent** | | **1** | pm | **0** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  | Des superficies irrigables sont efficacement mises en valeur | | Aménagement des terres de culture irriguée | **ha** | | **100** | **4 200** | **420 000** | | | | | 84 000 | | 84 000 | | 84 000 | | 84 000 | 84 000 | **25%** | **25%** | **50%** | 105 000 | 105 000 | 210 000 |
|  |  | | Evaluation des superficies irriguées et sites maraichers | **évaluation** | | **5** | **50** | **250** | | | | | **50** | | **50** | | **50** | | **50** | **50** | **100%** | 0% | 0% | 250 | 0 | 0 |
|  |  | | Subvention des clôtures en matériaux résistants de **50%** sites maraichers existant | **ml** | | **500** | **5** | **2500** | | | | | **500** | | **500** | | **500** | | **500** | 500 | **5%** | **45%** | **50%** | 125 | 1125 | 1250 |
|  |  | | Optimiser la fonctionnalité des comptoirs d’écoulement des produits maraichers | **comptoir** | | **1** | **12 000** | **12 000** | | | | | **0** | | **12 000** | | **0** | | **0** | 0 | 5% | 45% | 50% | 600 | 5400 | 6000 |
|  |  | | Equipement en moyens de déplacement | **véhicule** | | **1** | **15 000** | **15000** | | | | | **0** | | **15 000** | | **0** | | **0** | 0 | 100% | 0% | 0% | 15000 | 0 | 0 |
|  |  | | Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | **OP** | | **20** | **70** | **1400** | | | | | **350** | | **350** | | **350** | | **350** | 0 | 5% | 45% | 50% | 70 | 630 | 700 |
|  |  | | Formation de 60 brigadiers en techniques alternatives | **formation** | | **4** | **70** | **280** | | | | | **70** | | **70** | | **70** | | **70** | 0 | **5%** | **45%** | **50%** | 14 | 126 | 140 |
|
|
|  |  | | Réhabilitation SCAP/RU | **SCAP/Ru** | | **1** | **120** | **120** | | | | | **0** | | **120** | | **0** | | **0** | **0** | **25%** | **75%** | **0%** | 30 | 90 | 0 |
|  |  | | Installation et équipement de 2 COFOB par la COFOCOM | **Session** | | **6** | **pm** | **0** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **100%** | **0%** | **0%** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | Recyclage et formation de 28 COFOB par la COFOCOM | **Session** | | **10** | **300** | **3000** | | | | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | **100** | **10%** | **25%** | **65%** | 50 | 125 | 325 |
|
|  | un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place | | Création boutiques coopératives femmes | **boutique** | | **3** | **7 000** | **21 000** | | | | | **0** | | **7000** | | **7000** | | **7000** | 0 | **15%** | **35%** | **50%** | 3150 | 7350 | 10500 |
|  |  | | Création de banques céréalières | **Banque céréalière BC** | | **5** | **10 000** | **50 000** | | | | | **0** | | **20 000** | | **10 000** | | 10 000 | **10 000** | **10%** | **20%** | **70%** | 5000 | 10 000 | 35 000 |
|  |  | | **Réhabilitation 3 BC** | **BC** | | **3** | **3 500** | **10 500** | | | | | **0** | | **10500** | | **0** | | 0 | **0** | **10%** | **0%** | **90%** | 1050 | 0 | 9 450 |
|  |  | | Unité de production de jus de pastèque | **unité** | | **1** | **10000** | **10 000** | | | | | **0** | | **10000** | | **0** | | 0 | **0** | **10%** | **0%** | **90%** | 1000 | 0 | 9000 |
| **SOUS TOTAL SECTEUR AGRICULTURE** | | | | | |  | **0** | **619270** | | | | | **120420** | | **185040** | | **112070** | | **112070** | **89670** |  |  |  | **143189** | **144696** | **331385** |
| **SECTEUR DE L’ELEVAGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **La situation alimentaire et sanitaire du cheptel est améliorée** | Un système efficace d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique est mis en place | | Construction banques aliments bétail | Banque aliments bétail | | **5** | 10 000 | 50 000 | | | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | **15%** | **35%** | **50%** | 3750 | 8750 | 12500 |
|
|
|
|
|
|  |  | | Recensement du cheptel de la Commune | mission | | **1** | 500 | 500 | | | | | 0 | | 0 | | 500 | | 0 | 0 | **100%** | **0%** | **0%** | 500 | 0 | 0 |
|
|  |  | | Contrôle de mise en valeur des espaces pastoraux | mission | | **5** | 100 | 500 | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | **100%** | **0%** | **0%** | 500 | 0 | 0 |
|
|  |  | | Acquisition de broyeuses | Broyeuse | | **4** | 750 | 3000 | | | | | 0 | | 750 | | 750 | | 750 | 750 | 10% | 10% | 80% | 300 | 300 | 2400 |
|
|  |  | | Construction et approvisionnement de boutiques intrants zootechniques | BIZ | | **2** | 10000 | 20 000 | | | | | 0 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | **0** | **15%** | **35%** | **50%** | 2250 | 5250 | 7500 |
|  |  | | Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | ha | | **100** | 300 | 30 000 | | | | | 15000 | | 15000 | | 0 | | 0 | **0** | **15%** | **35%** | **50%** | 4500 | 10500 | 15000 |
|  |  | | Vaccination de 100% du cheptel | UBTS | | pm | pm | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|
|  |  | | Balisage des couloirs de passages et aires de pâturage | km | | **5** | 250 | 1000 | | | | | 0 | | 1000 | | 0 | | 0 | 0 | **5%** | **25%** | **70%** | 50 | 200 | 700 |
|  |  | | CES/DRS des aires dégradées | (ha) | | **100** | 250 | 25000 | | | | | 12500 | | 12500 | | 0 | | 0 | 0 | **10%** | 20% | **70%** | 2500 | 5000 | 17500 |
|  |  | | Affectation d’autres agents d’élevage | agent | | **1** | PM | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | **100%** | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | Equipement des agropasteurs en outils d’élevage moderne | équipement | | **200** | pm | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | Séance de sensibilisation | | **50** | 50 | 2500 | | | | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | **15%** | **35%** | **50%** | 375 | 875 | 1250 |
|  |  | | Formation para vétérinaires | session | | **4** | 187,5 | 750 | | | | | 375 | | 375 | | 0 | | 0 | 0 | **20%** | **40%** | **40%** | 150 | 300 | 300 |
|  |  | | Construction abattoir séchoir | Abattoir séchoir | | **1** | 16000 | 16000 | | | | | 0 | | 0 | | 16000 | | 0 | **0** | **10%** | **30%** | **60%** | 1600 | 4800 | 9600 |
|  |  | | Construction parc de vaccination | Parc de vaccination | | **3** | 5000 | 15000 | | | | | 0 | | 0 | | 5000 | | 5000 | **5000** | **5%** | **0** | **95%** | 750 | 0 |  |
|  |  | | Recyclage des structures rurales de l’élevage | Structures | | **2** | 50 | 100 | | | | | 0 | | 50 | | 50 | | 0 | 0 | **90%** | **10%** | **0** | 90 | 10 | 0 |
|  |  | | Ferme d’embouche bovine de la race AZAWAK | Ferme | | **3** | 12 000 | 36000 | | | | | 12000 | | 12000 | | 12000 | | 0 | 0 | **20%** | **0%** | **80%** | 7200 | 0 | 28800 |
|  |  | | Création de micro ferme avicole | micro-ferme | | **5** | 6 000 | 30000 | | | | | 6000 | | 6000 | | 6000 | | 6000 | 6000 | **10%** | **10%** | **80%** | 3000 | 3000 | 24000 |
|
|
|  | |  |  |  |  |
|  |  | | Création d’unités de transformation de sous –produits de l’élevage | unité | | **1** | 10000 | 10000 | | | | | 0 | | 10000 | | 0 | | 10000 | 0 | **10%** | **10%** | **80%** | 100 | 100 | 800 |
| **TOTAL SECTEUR DE LELEVAGE** | | | | | | | | **240 350** | | | | | **56475** | | **68275** | | **60900** | | **42350** | **11950** |  |  |  | **27715** | **39085** | **173650** |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | Vulgarisation foyers améliorés | | Foyer amélioré | | **500** | 5 | 2500 | | | | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | **20%** | **30%** | 50% | 500 | 750 | 1250 |
|  |  | Vulgarisation charbon minéral | | Sacs de charbon | | **600** | 3 ,5 | 2100 | | | | | 700 | | 700 | | 700 | | 0 | 0 | **20%** | **30%** | 50% | 420 | 630 | 1050 |
|  |  | Vulgarisation Kit de gaz | | Kit (bouteille de 12 kg + bruleur) | | **300** | 35 | 10500 | | | | | 3500 | | 3500 | | 3500 | | 0 | 0 | **20%** | **30%** | 50% | 2100 | 3150 | 5250 |
|  |  | Vulgarisation du bio gaz | | Expérimentation | | **3** | 800 | 2400 | | | | | 0 | | 800 | | 800 | | 800 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 2400 |
|  |  | Inventaires des terres  Dégradées | | mission | | **1** | 200 | 200 | | | | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | **100%** | **0%** | **0%** | 200 | 0 | 0 |
|  |  | Création de pépinières | | pépinières | | 3 | 500 | 1500 | | | | | 500 | | 500 | | 500 | | 0 | 0 | 10% | 10% | 80% | 150 | 150 | 1200 |
|
|  |  | Reboisement a grandes échelles | | **ha** | | **50** | 100 | 5000 | | | | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | 1000 | **10%** | **25%** | **65%** | 500 | 1250 | 3250 |
|  |  | Formation de pilotes en défrichement amélioré | | **session** | | **1** | 200 | 200 | | | | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | **100%** | **0%** | **0%** | 200 | 0 | 0 |
|  |  | Mise en place de comité de défense de l’environnement | | session | | **30** | 50 | 1500 | | | | | 1500 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | **100%** | **0%** | **0%** | 1500 | 0 | 0 |
|  |  | Traitement des Koris | | ml | | **500** | 50 | 25000 | | | | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | 5000 | **0%** | **0%** | **100%** | 0 | 0 | 25000 |
|  |  | CES/DRS des aires dégradées | | ha | | **50** | 100 | 5000 | | | | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | 1000 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 5000 |
| **Total de l’environnement** | | | | | | | | **55900** | | | | | **14100** | | **13000** | | **13000** | | **8300** | **20190** |  |  |  | **5570** | **5930** | **44400** |
| **TRANSPORT. COMMERCE. CO MMUNICATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | Réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | | Km | **50** | | PM | | PM | | | | 0 | | 0 | | PM | | 0 | 0 | 10% | **40%** | **50%** | PM | PM | PM |
|
|
|
|  |  | Aménagement des marchés | | marché | **3** | | 25000 | | 75000 | | | | 0 | | 25000 | | 25000 | | 25000 | 0 | 15% | 0% | **85%** | 11250 | 0 | 63750 |
|
|
|  |  | Marché à volaille | | marché | **1** | | 15000 | | 15000 | | | |  | | 15000 | |  | |  |  | 0% | 0% | **100%** | 0 | 0 | 15000 |
|  |  | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne d’une IMF | | Dossier | **1** | | Pm | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Mise en œuvre de stratégies mobilisation des ressources internes | | mission, reunion | 3 | | 200 | | 600 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 600 | 0 | 0 |
|  |  | Plaidoirie pour l’implantation de l’antenne de GSM | | Lettre | **1** | | Pm | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAUX SECTEUR SECONDAIRE ET TERTIAIRE** | | | | | | | | | **90 600** | | | | **0** | | **40000** | | **25000** | | **25000** | **0** |  |  |  | **11850** | **0** | **78750** |
| **SECTEUR DE LA SANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le taux de couverture sanitaire est rehaussé | Des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | Transformation des cases de santé en CSI sur la base de la population | | CSI | **1** | | 55 000 | | 55 000 | | | | 0 | | 55 000 | | 0 | | 0 | 0 | **5%** | **30%** | **65%** | 2 750 | 16 500 | 35 750 |
|  |  | Clôture des 3 CSI ( Douméga 3 ha, birnin fala 2 ha, zoumbou 1 ha) | | ml | **2400** | | 15 | | 45 000 | | | | 0 | | 15000 | | 15000 | | 0 | 15000 | 10% | **0%** | 90% | 4500 | 0 | 40500 |
|  |  | Plaidoyer augmentation du personnel de santé | | agent | **5** | | pm | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Recyclage et formation des COGES | | Session | **5** | | 100 | | 500 | | | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | **100%** | **0%** | **0%** | 500 | 0 | 0 |
|  |  | Plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | | Mission de Plaidoyer | **1** | | 200 | | 200 | | | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | **100%** | 0% | 0% | 200 | 0 | 0 |
|  |  | Création de Dépôts pharmaceutiques communautaires | | Dépôts pharmaceutique | **3** | | 6500 | | 19500 | | | | 0 | | 6500 | | 6500 | | 6500 | 0 | **20%** | **0%** | **80%** | 3900 | 0 | 15600 |
|  |  | Formation recyclage de matrones | | Session de formation | **3** | | 50 | | 150 | | | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | 0 | **10%** | **10%** | **80%** | 15 | 15 | 120 |
|  |  | Dotation en ambulance | | Véhicule | 1 | | 22 000 | | 22 000 | | | | 0 | | 22 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 22 000 |
|  |  | Dotation en numeros flotte pour 30 villlages pour les urgences | | flotte | **30** | | 60 | | 1800 | | | | 600 | | 600 | | 600 | | 0 | 0 | 20% | 0% | 80% | 90 | 0 | 1800 |
|  |  | Construction d'une maternité | | maternité | **1** | | 25000 | | 25000 | | | | 0 | | 25000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 25000 |
|  |  | Sensibilisation des partenaires a financer un dépôt communautaire | | Mission de Plaidoyer | 1 | | 200 | | 200 | | | | 0 | | 200 | | 0 | | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 200 | 0 | 0 |
|  |  | Electrification solaire de formation sanitaire | | kit Solaire | **8** | | 500 | | 4000 | | | | 0 | | 2000 | | 2000 | | 0 | 0 | **5%** | **20%** | **75%** | 200 | 800 | 3000 |
|  |  | Plaidoyer dans le cadre de l'utilisation des outils modernes de contraceptions | | mission | **5** | | 100 | | 500 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | **80%** | **10%** | **10%** | 400 | 50 | 50 |
|  |  | Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf , accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | | Période de sensibilisation | **5** | | 50 | | 250 | | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | **20%** | **25%** | **55%** | 50 | 62,5 | 137,5 |
|  |  | Construction du logement du chef CSI | | logement | **3** | | 15000 | | 45000 | | | | 0 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | 0 | **10%** | **10%** | **80%** | 4500 | 4500 | 36000 |
|  |  | **Totaux secteur de la santé** | | | | |  | | **219 100** | | | | **950** | | **141600** | | **39400** | | **21800** | **15350** |  |  |  | **17305** | **21927,5** | **179867,5** |
| **SECTEUR DE L’EDUCATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le Taux de scolarisation est rehaussé | Les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | Transformation des paillotes en matériaux définitifs | | Classe | **20** | | **7000** | | | 140000 | | | 28000 | | 28000 | | 28000 | | 28000 | 28000 | **5%** | **45%** | **50%** | 7 | 63000 | 70000 |
|  |  | Construction et équipement d’un CEG franco arabe | | Bloc de 3 Classe | **2** | | 25000 | | | 50000 | | | 0 | | 25000 | | 25000 | | 0 | 0 | 10% | 10% | 80% | 5000 | 5000 | 40000 |
|  |  | Acquisition des tables bancs | | Tables bancs | **2000** | | **35000** | | | 70 000 | | | 14000 | | 14000 | | 14000 | | 14000 | 14000 | **25%** | **25%** | **50%** | 17500 | 17500 | 35000 |
|
|  |  | Construction du CES de Douméga | | Bloc de 3 Classe | **3** | | 25000 | | | 75000 | | | 0 | | 25000 | | 25000 | | 25000 | 0 | 5% | 25% | 70% | 3750 | 18750 | 52500 |
|  |  | Cloture du CES de Douméga | | ml | **2400** | |  | | | 35000 | | | 0 | | 35000 | | 0 | | 0 | 0 | 5% | 25% | 70% | 1750 | 8750 | 24500 |
|  |  | Construction de bloc administratif du CES | | bloc administratif | **1** | | 15000 | | | 15000 | | | 0 | | 15000 | | 0 | | 0 | 0 | 5% | 25% | 70% | 750 | 37500 | 10500 |
|  |  | Construction latrines scolaires | | bloc latrine | **5** | | 4000 | | | 20000 | | | 4000 | | 4000 | | 4000 | | 4000 | 4000 | **5%** | **25%** | **70%** | 1000 | 5000 | 14000 |
|
|  |  | Construction d'une bibliothèque | | bibliothèque | **1** | | 25000 | | | 25000 | | | 0 | | 25000 | | 0 | | 0 | 0 | **10%** | **0%** | **90%** | 2500 | 0 | 22500 |
|  |  | Construction et équipement d'un laboratoire au CES | | Laboratoire | 1 | | 45000 | | | 45000 | | | 0 | | 45000 | | 0 | | 0 | 0 | 10% | 0% | 90% | 4500 | 0 | 40500 |
|  |  | Plaidoyer Affectation de personnel titulaire | | Enseignant titulaire | **30** | | pm | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  | La connaissance en gestion du système éducatif est renforcée | Formation des COGES, APE, AME | | Session de formation | **3** | | **100** | | | 300 | | | 0 | | **300** | | 0 | | 0 | 0 | **50%** | 0% | **50%** | 150 | 0 | 150 |
|  |  | Electrification du CES et du CEG franco arabe | | electrification | **3** | | **5000** | | | 15000 | | | 5000 | | **10000** | | 0 | | 0 | 0 | **10%** | 90% | **0%** | 1500 | 13500 | 0 |
|  |  | Réhabilitation table-bancs | | Tables bancs | **100** | | **10** | | | 1000 | | | 1000 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | **50%** | 0% | **50%** | 500 | 0 | 500 |
|  |  | Construction, équipement et dotation d'une inspection de l'enseignement primaire | | Inspection | **1** | | **55000** | | | 55000 | | | 55000 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | **10%** | 0% | **90%** | 5500 | 0 | 49500 |
|  |  | Construction d'un CEG à Zaziatou bloc de trois classes + latrine | | création | **1** | | **25000** | | | 25000 | | | 25000 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | **10%** | 0% | **90%** | 2500 | 0 | 22500 |
| **Totaux secteur de l’éducation** | | | | | | | | | | **571 300** | | | **132000** | | **226300** | | **96000** | | **71000** | **46000** |  |  |  | **46907** | **169000** | **355393** |
| **SECTEUR DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Rehabilitation des PMH | | Rehabilitation PMH | **16** | | 3 500 | | | | 56000 | | 0 | | 24500 | | 17500 | | 14000 | 0 | **5%** | **20%** | **75%** | 2800 | 11200 | 42000 |
|  |  | Transformation du système en énergie mixte thermique et solaire | | trasformation | **1** | | 14000 | | | | 14000 | | 14000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | **25%** | **75%** | 0 | 3500 | 10500 |
|
|  |  | Réalisation de 5 Mini AEP simple | | Mini AEP simple | **5** | | 50 000 | | | | 250000 | | 50000 | | 50000 | | 50000 | | 50000 | 50000 | 0% | **25%** | **75%** | 0 | 62500 | 187500 |
|
|
|
|
| **SECTEUR DE L’HYGIENE ET ASSAINISSEMENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le taux de couverture en assainissement de base est rehaussé | Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | Construction des latrines familiales | | latrines | **500** | | 200 | | | | 100000 | | 20000 | | 20000 | | 20000 | | 20000 | 20000 | **10%** | **20%** | **70%** | 10000 | 20000 | 70000 |
|  |  | Création du comité communal ATPC | | arreté | **1** | | pm | | | | 0 | |  | |  | |  | |  |  | **0%** | **0%** | **0%** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ATPC | | IFS | **30** | | 600 | | | | 18000 | | 3600 | | 3600 | | 3600 | | 3600 | 3600 | **10%** | **0%** | **90%** | 1800 | 0 | 16200 |
|  |  | Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | | Messages radio | **264** | | 5 | | | | 1320 | | 120 | | 300 | | 300 | | 300 | 300 | 10% | 10% | 80% | 132 | 132 | 1056 |
|  |  | Construction d'un canal d'évacuation des eaux de pluies | | ml | **2000** | | pm | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques | | reunion villageoises | **168** | | 12 | | | | 2016 | | 0 | | 504 | | 504 | | 504 | 504 | 50% | 0% | 50% | 1008 | 0 | 1008 |
| **Sous total secteur de l’hydraulique et Hygiène/Assainisseemnt** | | | | | | | | | | | **441336** | | **87720** | | **98904** | | **91904** | | **88404** | **246784** |  |  |  | **15740** | **97332** | **328264** |
| **PROMOTION DE LA FEMME ET DES PERSONNES VULNERABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La situation socio-économique des femmes et des personnes handicapées est améliorée | Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz domestique et du charbon minéral par message radiodiffusé | | réunion villageoises de Sensibilisation des ménages | **560** | | 3 | | | | 1680 | | 336 | | 336 | | 336 | | 336 | 336 | **10%** | 0% | 90% | 168 | 0 | 1512 |
|  |  | Appui a la création et a la formation en vie associative des groupements | | session | **30** | | 25 | | | | 750 | | 0 | | 250 | | 250 | | 250 | - | **25%** | **0%** | **75%** | 187,5 | 0 | 562,5 |
|  |  | Création de centre alpha | | centre alpha | **30** | | 5000 | | | | 150000 | | 30000 | | 30000 | | 30000 | | 30000 | 30000 | **10%** | 0% | 90% | 15000 | 0 | 135000 |
|  |  | mise en place d’union de groupement féminin | | union | **3** | | 100 | | | | 300 | | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | **10%** | 0% | **90%** | 30 | 0 | 270 |
|  |  | Dotation des groupements féminins en moulins et décortiqueuses | | moulin et décortiqueuse | **13** | | 1500 | | | | 19500 | | - | | 4500 | | 4500 | | 6000 | 4500 | **10%** | 0% | **90%** | 1950 | 0 | 17550 |
|  | Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village | Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | | Ligne de crédit | **1** | | pm | | | | 0 | | Pm | |  | |  | |  |  | 0% | 0% | **100%** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | création d’un magasin de warrantage par village | | Magasin de warrantage | **3** | | 10000 | | | | 30000 | | 0 | | 10000 | | 10000 | | 10000 | 0 | **25%** | 0% | **75%** | 7500 | 0 | 22500 |
|  |  | scolarisation de la jeune fille | | Jeune fille scolarisée | **3000** | | PM | | | | 0 | |  | |  | |  | |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Promotion de droits et protection de l'enfant | | sensibilisation | **5** | | 120 | | | | 600 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | 120 | 50% | 0% | 50% | 300 | 0 | 300 |
|  |  | création d'un comité communal de protection de l'enfant | | arreté | **1** | | pm | | | | 0 | |  | |  | |  | |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Action de formation pour les élus en inter relation entre population et ressources | | session | **1** | | 800 | | | | 800 | | 800 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 800 |
|  |  | Formation des élus locaux en genre et développement | | session | **1** | | 800 | | | | 800 | | 800 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 25% | 0% | 75% | 200 | 0 | 600 |
|  |  | Sensibilisation sur les violences basées sur le genre | | sensibilisation | **5** | | 120 | | | | 600 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | 120 | 25% | 0% | 75% | 150 | 0 | 450 |
| **Total promotion de la femme** | | | | | | | | | | | **205030** | | **32476** | | **45326** | | **45326** | | **46826** | **35076** |  |  |  | **25485,5** | **0** | **179544,5** |
| **DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La gouvernance communale est significativement améliorée | Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées | Tenue des sessions du conseil municipal | | Session | 30 | | 420 | | | | | 12600 | | 2520 | | 2520 | | 2520 | 2520 | 2520 | **100%** | 0% | 0% | 12600 | 0 | 0 |
|  |  | Formation des conseillers en décentralisation | | Session de Formation | **3** | | 800 | | | | | 2400 | | 0 | | 800 | | 800 | 800 | 0 | **15%** | **35%** | **50%** | 360 | 840 | 1200 |
|  |  | Formation des conseillers en mobilisation des ressources internes | | Session | **2** | | 800 | | | | | 1600 | | 0 | | 800 | | 0 | 800 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 1600 |
|  |  | Formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | | Session de formation | **3** | | 800 | | | | | 2400 | | 800 | | 800 | | 0 | 800 | 0 | **15%** | **35%** | **50%** | 360 | 840 | 1200 |
|  |  | Stratégie mobilisation des ressources internes et externes | | Stratégie | **forum de PTF** | | 5000 | | | | | 5000 | | 5000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 2500 | 0 | 2500 |
|  |  | Formation des conseillers en planification et suivi évaluation | | Session de Formation | **2** | | 800 | | | | | 1600 | | 0 | | 800 | | 0 | 800 | 0 | **15%** | **35%** | **50%** | 240 | 560 | 800 |
|  |  | Renforcement des capacités personnel selon les exigences des cahiers des charges | | Session de Formation | **1** | | 800 | | | | | 800 | | 0 | | 800 | | 0 | 0 | 0 | **100%** | 0% | 0% | 800 | 0 | 0 |
|  |  | Atelier d’élaboration et partage des cahiers de charge des commissions spécialisées | | Atelier | 1 | | 2500 | | | | | 2500 | | 0 | | 2500 | | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2500 | 0 | 0 |
|  |  | Formation des conseillers en maîtrise d’ouvrage local | | Session de Formation | **2** | | 800 | | | | | 1600 | | 0 | | 800 | | 800 | 0 | 0 | **15%** | **35%** | **50%** | 240 | 560 | 800 |
|
|  | La participation communautaire aux activités de développement de la Commune est redoublée | Information Sensibilisation des populations de la Commune sur le PDC | | Messages radiodiffusés | **24** | | 5 | | | | | 120 | | 0 | | 60 | | 35 | 25 | 0 | **100%** | 0% | 0% | 120 | 0 | 0 |
| La Commune finance efficacement son développement | Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | Mobilisation des ressources internes | | Stratégie | **1** | | 250 | | | | | 250 | | 250 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 250 | 0 | 0 |
|  |  | Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | | Plaidoirie | **mission** | | 120 | | | | | 120 | | 120 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 120 | 0 | 0 |
|  |  | Elaboration PIA | |  | **Réunion** | | pm | | | | | pm | | pm | | pm | | pm | pm | pm | pm |  |  |  |  |  |
|  |  | Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | | Inventaire annuel | **5** | | 50 | | | | | 250 | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 100% | 0% | 0% | 250 | 0 | 0 |
|  |  | Equipement du siège de la Commune en mobiliers | | Phase d’équipement salle de réunion | **1** | | 3000 | | | | | 3000 | | 0 | | 0 | | 3000 | 0 | 0 | **20%** | **0** | **80%** | 600 | 0 | 2400 |
|  |  | Equipement de la Commune en immobiliers | | Local | **1** | | 5000 | | | | | 5000 | | 0 | | 0 | | 5000 | 0 | 0 | **20%** | **0** | **80%** | 1000 | 0 | 4000 |
|  |  | Evaluation à mi-parcours du PDC | |  |  | | PM | | | | | PM | |  | |  | |  | PM |  | **PM** |  | **PM** | PM |  |  |
|  |  | Information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | | Réunion | **10** | | 75 | | | | | 750 | | 150 | | 150 | | 150 | 150 | 150 | **100%** | 0% | 0% | 750 | 0 | 0 |
|  |  | Construction et équipement d'une radio communautaire | | Local | **1** | | 3500 | | | | | 3500 | | 0 | | 3500 | | 0 | 0 | 0 | **10%** | 0% | 90% | 3500 | 0 | 31500 |
|  |  | Renforcement des capacités personnel de la radio communautaire | | Formation | **2** | | 2000 | | | | | 4000 | | 0 | | 2000 | | 0 | 2000 | 0 | **10%** | 0% | 90% | 400 | 0 | 36000 |
|  |  | Clôture Mairie | | ml | **400** | |  | | | | | 40000 | | 0 | | 40000 | | 0 | 0 | 0 | **25%** | 0% | 75% | 7500 | 0 | 22500 |
|  |  | Construction et équipement d'une case de passage à Douméga | | local | **1** | | 10000 | | | | | 10000 | | 10000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **10%** | 0% | 90% | 1000 | 0 | 9000 |
|  |  | Construction d'une maison de jeune et de la culture | | Local et clôture | **1** | | 25000 | | | | | 25000 | | 0 | | 25000 | | 0 | 0 | 0 | **10%** | 0% | 90% | 2500 | 0 | 22500 |
|  |  | Amélioration de la couverture de la Commune par les télévisions | | Lettres aux groupes de presse de différentes télévisions | **8** | | PM | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **100%** | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| **Total gouvernance** | | | | | | | | | | | | **122 490** | | **18890** | | **80580** | | **12355** | **7945** | **2720** |  |  |  | **37590** | **2800** | **136000** |
| **Total budget** | | | | | | | | | | | | **2  565 376** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | **331251,5** | **480 770,5** | **1 753 354** |

*Arrêté le présent budget à la somme de : DEUX MILLIARD CIND CENT SOIXANTE CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE SEIZE (****2.565.376.000****) francs CFA*

## 4.3. Programme d’action et Plan d’investissement annuel 2020

### *4.3.1. Programme d’actions 2020*

*Tableau 42 : Programme d’action annuel 2020*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Activités** | **Unité** | **Quantité** | **Localisation** | **Répartition de la quantité annuelle par trimestre** | | | |
|
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | Octroi de Crédit UCA | **UCA** | **30** | **Villages** | **0** | **10** | **10** | **10** |
| Un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | Formation des membres des organisations des producteurs en techniques agricoles modernes | **session** | **5** | **zones** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Des superficies irrigables sont efficacement mises en valeur | Aménagement des terres de culture irriguée | **ha** | **20** | **zones** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|
|  | Evaluation des superficies irriguées et sites maraichers | **Evaluation** | **1** | **zone de Douméga et zone de Zoumbou** | **0** | **0** | **0** | **1** |
|  | Subvention des clôtures en matériaux résistants de **50%** sites maraichers existant | **ml** | **100** | **Zones du Dallols** | **25** | **25** | **25** | **25** |
|  | Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | **OP** | **5** | **Keleli, zoumbou, angoual toudou** | **1** | **1** | **2** | **1** |
|  | Formation de 60 brigadiers en techniques alternatives | **formation** | **1** | **zone de Douméga et zone de Zoumbou** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place | Recyclage et formation de 28 COFOB par la COFOCOM | **Session** | **2** | **Chef-lieu de Commune** | **0** | **1** | **1** | **0** |
| Un système efficace d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique est mis en place | Construction banques aliments bétail | Banque aliments bétail | **1** | Douméga | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Contrôle de mise en valeur des espaces pastoraux | mission | **1** | Commune | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | ha | **50** | aires de paturages | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  | CES/DRS des aires dégradées | (ha) | **50** | aires de paturages | 25 | 25 | 0 | 0 |
|  | Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | Séance de sensibilisation | **30** | villages | 0 | 10 | 10 | 10 |
|  | Formation para vétérinaires | session | **10** | Commune | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | Ferme d’embouche bovine de la race AZAWAK | Ferme | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Création de micro ferme avicole | micro-ferme | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 |
| un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | Vulgarisation foyers améliorés | Foyer amélioré | **30** | villages | 10 | 10 | 0 | 10 |
|  | Vulgarisation charbon minéral | Sacs de charbon | **200** | villages | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Vulgarisation Kit de gaz | Kit (bouteille de 12 kg + bruleur) | **100** | villages | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Inventaires des terres dégradées | mission | **1** | Commune | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Reboisement a grandes échelles | **ha** | **100** | terroires villageois | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Formation de pilotes en défrichement amélioré | **session** | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Mise en place de comité de défense de l’environnement | session | **30** | Villages | 15 | 0 | 15 | 0 |
|  | Traitement des Koris | ml | **300** | Birnin falla, zaziatou, angoual garka | 150 | 150 | 0 | 0 |
|  | CES/DRS des aires dégradées | ha | **100** | plateau sud | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | Réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | Km | **10** | Birnin falla, zaziatou, angoual garka | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | Plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | Mission de Plaidoyer | **1** | Case de santé des villages | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Dotation en numeros flotte pour 30 villlages pour les urgences | flotte | **10** | 4 village de la zone birnin fala, 2 villages de la zone Zoumbou et 4 villages zones Douméga | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | Plaidoyer dans le cadre de l'utilisation des méthodes modernes de contraceptions | mission | **1** | CSI, case de santé et maternité | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf , accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | Période de sensibilisation | **2** | CSI, case de santé et maternité | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | Transformation des paillotes en matériaux définitifs | Classe | **8** | **les ecoles** | **0** | **0** | **8** | **0** |
|  | Acquisition des tables bancs | Tables bancs | **230** | **primaires CEG** | **0** | **0** | **230** | **0** |
|
|  | Construction latrines scolaires | bloc latrine | **1** | CES | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Electrification du CES et du CEG franco arabe | electrification | **1** | **CES** | **0** | **0** | **1** | **0** |
|  | Réhabilitation table-bancs | Tables bancs | **100** | **CEG Primaire** | **0** | **100** | **0** | **0** |
|  | Construction, équipement et dotation d'une inspection de l'enseignement primaire | inspection | **1** | **Douméga** | **1** | **0** | **0** | **0** |
|  | Construction d'un CEG à Zaziatou bloc de trois classes + latrine | création | **1** | **zaziatou** | **0** | **1** | **0** | **0** |
|  | Transformation du système en énergie mixte thermique et solaire | trasformation | **1** | Birnin falla | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|  | Réalisation de 5 Mini AEP simple | Mini AEP simple | **1** | angoul toudou | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | Construction des latrines familiales | latrines | **100** | Villages et tribus | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | ATPC | IFS | **10** | villages | 0 | 5 | 5 | 0 |
|  | Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | Messages radio | **24** | Douméga | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz domestique et du charbon minéral par message radiodiffusé | réunion villageoises de Sensibilisation des ménages | **112** | Villages | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | Création de centre alpha | centre alpha | **6** | villages | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Mise en place d’union de groupement féminin | union | **3** | zones | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village | Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | Ligne de crédit | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | création d’un magasin de warrantage par village | Magasin de warrantage | **6** | villages | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | Promotion de droits et protection de l'enfant | sesibilisation | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Action de formation pour les élus en inter relation entre population et ressources | session | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Formation des élus locaux en genre et developpement | session | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Sensibilisation sur les violence basées sur le genre | sensibilisation | **1** | villages | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées | Tenue des sessions du conseil municipal | Session | **6** | Douméga | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | session de formation | **1** | mairie | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stratégie mobilisation des ressources internes et externes | stratégie/forum ptf | **1** | Mairie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | Mobilisation des ressources internes | Stratégie | **1** | Commune | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | Plaidoirie | **1** | ministeres | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC | Réunion de Cadre de concertation | **1** | mairie | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | Inventaire annuel | **1** | mairie | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | réunion | **2** | niamey | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Construction et équipement d'une case de passage à Douméga | local | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 |

### *4.3.2. Plan d’investissement 2020*

*Tableau 43 : Plan d’investissement annuel 2020*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produits** | **Activités** | **Unité** | **Secteurs** | **Quantité** | **Localisation** | **Répartition de la quantité annuelle par trimestre** | | | | **Cout unitaire en milliers** | **Coût total en milliers** | **Répartition du coût total par source de financement en milliers** | | | **Répartition du coût total par trimestre en milliers** | | | |
| **Commune** | **Bénéficiaires** | **PTF** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | octroi de Crédit UCA | **UCA** | **AGRICULTURE** | **25** | **Villages** | **0** | **5** | **10** | **10** | **600** | **15000** | **750** | **2250** | **12000** | 0 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Un réseau de banque d’intrants et outils est mis en place | Formation des membres des organisations des producteurs en techniques agricoles modernes | **session** | **AGRICULTURE** | **5** | **zones** | **1** | **2** | **0** | **2** | **70** | **350** | **0** | **35** | **315** | 70 | 140 | 0 | 140 |
| Des superficies irrigables sont efficacement mises en valeur | Aménagement des terres de culture irriguée | **ha** | **AGRICULTURE** | **20** | **zones** | **5** | **5** | **5** | **5** | **4200** | **84000** | **21000** | **21000** | **42000** | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
|
|  | Evaluation des superficies irriguées et sites maraichers | **évaluation** | **AGRICULTURE** | **1** | **zone de Douméga et zone de Zoumbou** | **0** | **0** | **0** | **1** | **50** | **50** | **50** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Formation des organisations paysannes sur les techniques de conservation des produits maraîchers | **OP** | **AGRICULTURE** | **5** | **Keleli, zoumbou, angoual toudou** | **1** | **1** | **2** | **1** | **70** | **350** | **0** | **0** | **350** | 70 | 70 | 140 | 70 |
|  | Formation de 60 brigadiers en techniques alternatives | **formation** | **AGRICULTURE** | **1** | **zone de Douméga et zone de Zoumbou** | **0** | **1** | **0** | **0** | **70** | **70** | **0** | **35** | **35** | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Un système efficace d’approvisionnement en produits alimentaires est mis en place | Recyclage et formation de 28 COFOB par la COFOCOM | **Session** | **AGRICULTURE** | **1** | **Chef lieu de Commune** | **0** | **0** | **1** | **0** | **300** | **300** | **30** | **75** | **195** | 0 |  | 300 | 0 |
| Un système efficace d’approvisionnement en aliment bétail et intrants zootechnique est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle de mise en valeur des espaces pastoraux | mission | ELEVAGE | **1** | Commune | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
|
|  | Ensemencement des espèces appétées sur les parcours et sur les aires de pâturages | ha | ELEVAGE | **50** | aires de paturages | 0 | 50 | 0 | 0 | 300 | **15000** | **2250** | **7500** | **0** | 0 | 15000 | 0 | 0 |
|  | CES/DRS des aires dégradées | (ha) | ELEVAGE | **50** | aires de paturages | 25 | 25 | 0 | 0 | 250 | **12500** | **0** | **0** | **12500** | 6250 | 6250 | 0 | 0 |
|
|
|  | Sensibilisation des éleveurs sur le code rural et la gestion non violente des conflits | Séance de sensibilisation | ELEVAGE | **10** | villages | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | **500** | **0** | **0** | **50** | 0 | 250 | 0 | 250 |
|  | Formation para vétérinaires | session | ELEVAGE | **2** | Commune | 0 | 0 | 1 | 1 | 187,5 | **375** | **75** | **150** | **150** | 0 | 150 | 150 | 150 |
|  | Ferme d’embouche bovine de la race AZAWAK | Ferme | ELEVAGE | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 000 | **12000** | **240** | **0** | **11760** | 0 | 12000 | 0 | 0 |
|  | Création de micro ferme avicole | micro-ferme | ELEVAGE | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 000 | **6000** | **600** | **600** | **4800** | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| Un réseau de distribution des outils et matière de substitution au bois énergie est créé | Vulgarisation foyers améliorés | Foyer amélioré | ENVIRONNEMENT | **100** | villages | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | **500** | **30** | **45** | **425** | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Vulgarisation charbon minéral | Sacs de charbon | ENVIRONNEMENT | **200** | villages | 0 | 0 | 100 | 100 | 3,5 | **700** | **140** | **210** | **350** | 0 | 0 | 350 | 350 |
|  | Vulgarisation Kit de gaz | kit (bouteille de 12 kg + bruleur) | ENVIRONNEMENT | **100** | villages | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | **3500** | **700** | **1050** | **1750** | 0 | 3500 | 0 | 0 |
|  | Inventaires des terres dégradées | mission | ENVIRONNEMENT | **1** | Commune | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | **200** | **200** | **0** | **0** | 0 | 200 | 0 | 0 |
|
|  | Création de pépinières | pépinières | ENVIRONNEMENT | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | **500** | **50** | **50** | **400** | 0 | 500 | 0 | 0 |
|
|  | Reboisement a grandes échelles | **ha** | ENVIRONNEMENT | **10** | terroires villageois | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | **1000** | **200** | **300** | **500** | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  | Eormation de pilotes en défrichement amélioré | **session** | ENVIRONNEMENT | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | **200** | **200** | **0** | **0** | 0 | 200 | 0 | 0 |
|  | Mise en place de comité de défense de l’environnement | session | ENVIRONNEMENT | **30** | Villages | 15 | 0 | 15 | 0 | 50 | **1500** | **1500** | **0** | **0** | 750 | 0 | 750 | 0 |
|  | Traitement des Koris | ml | ENVIRONNEMENT | **100** | Birnin falla, zaziatou, angoual garka | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | **5000** | **0** | **0** | **5000** | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
|  | CES/DRS des aires dégradées | ha | ENVIRONNEMENT | **10** | plateau sud | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | **1000** | **0** | **0** | **1000** | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Les acteurs et les infrastructures économiques sont opérationnels | Réhabilitation des routes latéritiques dans la Commune | Km | TRANSPORT. COMMERCE. CO MMUNICATION | **10** | Birnin falla, zaziatou, angoual garka | 10 | 0 | 0 | 0 | PM | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** | PM | 0 | 0 | 0 |
| Des infrastructures, les consommables, les outils et les acteurs sont disponibles | plaidoyer Dotation des 6 cases en médicaments | Mission de Plaidoyer | SANTE | **1** | Case de santé des villages | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | **200** | **200** | **0** | **0** | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  | Dotation en numeros flotte pour 30 villlages pour les urgences | flotte | SANTE | **10** | 4 village de la zone birnin fala, 2 villages de la zone Zoumbou et 4 villages zones Douméga | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | **600** | **120** | **0** | **480** | 0 | 600 | 0 | 0 |
|  | Plaidoyer dans le cadre de l'utilisation des méthodes modernes de contraceptions | mission | SANTE | **1** | CSI, case de santé et maternité | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | **100** | **80** | **10** | **10** | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Sensibilisation des HBTS pour l’hygiène, pf , accouchement assistée, la bonne nutrition et la lutte contre le VIH SIDA | Période de sensibilisation | SANTE | **2** | CSI, case de santé et maternité | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | **100** | **20** | **25** | **55** | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Les écoles sont équipées en classes et mobiliers convenables et suffisant pour la fréquentation scolaire | Transformation des paillotes en matériaux définitifs | Classe | EDUCATION | **4** | **les écoles** | **0** | **0** | **4** | **0** | **7000** | **28000** | **3000** | **2700** | **22300** | 0 | 0 | 28000 | 0 |
|  | Acquisition des tables bancs | Tables bancs | EDUCATION | **400** | **primaires CEG** | **0** | **0** | **400** | **0** | **35** | **14000** | **3500** | **3500** | **7000** | 0 | 0 | 14000 | 0 |
|  | Construction latrines scolaires | bloc latrine | EDUCATION | **1** | CES | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 | **4000** | **2000** | **1000** | **1000** | 0 | 0 | 4000 | 0 |
|  | Electrification du CES et du CEG franco arabe | electrification | EDUCATION | **1** | **CES** | **0** | **0** | **1** | **0** | **5000** | **5000** | **2500** | **2500** | **0** | 0 | 0 | 5000 | 0 |
|  | Réhabilitation table-bancs | Tables bancs | EDUCATION | **100** | **CEG Primaire** | **0** | **100** | **0** | **0** | **10** | **1000** | **500** | **0** | **500** | 0 | 1000 | 0 | 0 |
|  | Construction, équipement et dotation d'une inspection de l'enseignement primaire | inspection | EDUCATION | **1** | **Douméga** | **1** | **0** | **0** | **0** | **55000** | **55000** | **0** | **0** | **55000** | 0 | 0 | 0 | 55000 |
|  | Construction d'un CEG à Zaziatou bloc de trois classes + latrine | création | EDUCATION | **1** | **zaziatou** | **0** | **1** | **0** | **0** | **25000** | **25000** | **2500** | **0** | **22500** | 0 | 25000 | 0 | 0 |
|  | Transformation du système en énergie mixte thermique et solaire | trasformation | HYDRAULIQUE | **1** | Birnin falla | 0 | 0 | 1 | 0 | 14000 | 14000 | **0** | **3500** | **10500** | 0 | 0 | 14000 | 0 |
|  | Réalisation de 5 Mini AEP simple | Mini AEP simple | HYDRAULIQUE | **1** | angoul toudou | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | **0** | **12500** | **37500** | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| Les populations et les autorités sont sensibilisées et ont construit des infrastructures d’assainissement | Construction des latrines familiales | latrines | HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | **100** | Villages et tribus | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 00 | 20000 | **2000** | **4000** | **14000** | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | ATPC | IFS | HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | **10** | villages | 0 | 5 | 5 | 0 | 600 | 6000 | **600** | **0** | **5400** | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
|  | Sensibilisation sur hygiène par message radiodiffusé | Messages radio | HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | **24** | Douméga | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 120 | **12** | **12** | **96** | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Les femmes allègent leurs taches domestiquent en utilisant plus les outils économiques et les matières énergétiques de substitution au bois | Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés, du gaz domestique et du charbon minéral par message radiodiffusé | réunion villageoises de Sensibilisation des ménages | FEMMES/PERS VULNERABLES | **112** | Villages | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 336 | **33,600** | **0** | **302,400** | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | Création de centre alpha | centre alpha | FEMMES/PERS VULNERABLES | **6** | villages | 3 | 3 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | **0** | **0** | **30000** | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
|  | mise en place d’union de groupement féminin | union | FEMMES/PERS VULNERABLES | **3** | zones | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 300 | **30** | **0** | **270** | 100 | 200 | 0 | 0 |
| Les femmes et les personnes handicapées réalisent des AGR dans chaque village | Plaidoyer pour l’octroi des crédits aux groupements féminins et aux personnes handicapées | Ligne de crédit | FEMMES/PERS VULNERABLES | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 | PM | 0 | **0** | **0** | **PM** | 0 | PM | 0 | 0 |
|  | Création d’un magasin de warrantage par village | Magasin de warrantage | FEMMES/PERS VULNERABLES | **3** | villages | 0 | 3 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | **5000** | **0** | **25000** | 0 | 30000 | 0 | 0 |
|  | Promotion de droits et protection de l'enfant | sesibilisation | FEMMES/PERS VULNERABLES | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 120 | **60** | **0** | **60** | 0 | 0 | 120 | 0 |
|  | Action de formation pour les élus en inter relation entre population et ressources | session | FEMMES/PERS VULNERABLES | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 | **0** | **0** | **800** | 0 | 0 | 800 | 0 |
|  | Formation des élus locaux en genre et développement | session | FEMMES/PERS VULNERABLES | **1** | Douméga | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 | **200** | **0** | **600** | 0 | 0 | 800 | 0 |
|  | Sensibilisation sur les violence basées sur le genre | sensibilisation | FEMMES/PERS VULNERABLES | **1** | villages | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 120 | **30** | **0** | **90** | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Les capacités des agents et élus municipaux sont renforcées | Tenue des sessions du conseil municipal | Session | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **6** | Douméga | 2 | 1 | 1 | 2 | 420 | 2520 | **2520** | **0** | **0** | 840 | 420 | 420 | 840 |
|  | Formation des membres des commissions spécialisées dans leur domaine de compétence | session de formation | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | mairie | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | **120** | **280** | **400** | 800 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stratégie mobilisation des ressources internes et externes | stratégie/forum ptf | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | Mairie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | **2500** | **0** | **2500** | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| Les capacités d’investissement de la Commune sont renforcées | Mobilisation des ressources internes | Stratégie | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | Commune | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | **250** | **0** | **0** | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  | Plaidoyer Mobilisation effective des subventions de l’Etat | Plaidoirie | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | ministeres | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 120 | **120** | **0** | **0** | 0 | 120 | 0 | 0 |
|  | Promotion de l’alignement de tous les partenaires financiers au PDC | Réunion de Cadre de concertation | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | mairie | 0 | 1 | 0 | 0 | PM | PM | **PM** | **0** | **0** | 0 | PM | 0 | 0 |
|  | Instauration d’une comptabilité matière et d’un archivage | Inventaire annuel | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | mairie | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | **50** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | information Sensibilisation de la diaspora sur le PDC | réunion | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **2** | niamey | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 150 | **150** | **0** | **0** | 0 | 75 | 0 | 75 |
|  | Construction et équipement d'une case de passage à Douméga | local | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | Douméga | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | **10000** | **0** | **10000** | 0 | 10000 | 0 | 0 |
|  | Elaboration PIA | Réunion | DECENT/BONNE GOUVERNANCE | **1** | mairie |  |  |  |  | 0 | PM | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | PM |
| **TOTAL** | | | | | |  |  |  |  |  |  | **66110,6** | **63327** | **339943,4** | **57919** | **205094** | **110889** | **88264** |

# V. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI – EVALUATION

Le PDC est le résumé documenté du projet de société de la Commune à court, moyen et long termes qui issu, en majeure partie, des attentes exprimées par les populations à la base.

La concrétisation de ce projet de société exige une stratégie de mise en œuvre bien élaborée impliquant la mobilisation des moyens financiers et humains conséquents d’une part et une approche managériale adaptée aux contextes local, régional, national et parfois international d’autre part.

Il est question de pouvoir profiter du maximum d’opportunités qui s’offrent à la Commune  Par conséquent un dispositif efficace de coordination, de gestion et de suivi évaluation des moyens et des acteurs s’impose.

## 5.1. Modalités de mise en œuvre du PDC.

Le plan de développement communal est le document de référence de la municipalité pour toute activité à réaliser durant les cinq prochaines années, pour son développement économique, social et culturel. C’est pourquoi, tous les partenaires au développement (projets, programmes, ONG, Associations, etc.) et les services déconcentrés de l’Etat doivent travailler en synergie et s’aligner avec les objectifs, les activités et les résultats du présent PDC dans un cadre institutionnel bien défini.

### *5.1.1. Cadre institutionnel de mise en œuvre.*

La mise en œuvre du PDC nécessite certaines conditions parmi lesquelles on peut citer :

* la mobilisation des ressources financières nécessaires ;
* la gestion et la coordination des activités contenues dans le PDC ;
* le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des plans annuels et du PDC en général.

Pour une meilleure coordination des opérations, le conseil municipal mettra en place un comité composé de conseillers, de leaders d’opinion et de représentants des services déconcentrés de l’Etat. Ledit comité aura principalement pour mission d’assurer :

* la vulgarisation, par le conseil communal, du document auprès de tous les acteurs ;
* la disponibilité à la mairie d’une banque de projets extraits du PDC élaborés par des équipes spécialisées en collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat ;
* l’animation et la sensibilisation des populations sur l’importance d’un PDC et la nécessité de mobiliser les apports individuels et communautaires dans le cadre de la mise en exécution des projets ;
* la responsabilisation des communautés villageoises sur le suivi et l’entretien des infrastructures réalisées ;
* l’appui aux organisations paysannes que sont les groupements coopératifs pour le renforcement des capacités et leur implication par le conseil municipal dans la recherche de financement relatif aux activités prévues dans le PDC ;
* le suivi, par le conseil municipal des infrastructures à réaliser sur le terrain et la mobilisation au moment opportun des contributions de la Commune au financement des activités ;
* l’entretien de revue périodique, par le conseil municipal, des prévisions et des réalisations avec les partenaires au développement.

La réussite de cette mise en œuvre du PDC nécessitera par conséquent l’intervention de tous les acteurs concernés à différents niveaux.

### *5.1.2. Rôles des différents acteurs*

Les différents acteurs ont, chacun à son niveau un rôle à jouer dans le processus de la mise en œuvre du PDC.

En termes de dispositif institutionnel, le conseil communal est le maitre d’ouvrage des investissements réalisés dont le maire assure la présidence. Il est le chef de file et coordonne toutes les activités aussi bien au niveau de l’élaboration, de l’exécution que du suivi et de l’évaluation du PDC ce conseil est appuyé principalement par les différents services communaux existants et les autres partenaires au développement.

### *5.1.3. Conseil communal*

Le conseil communal est le principal acteur de la mise en œuvre d’un PDC et intervient à tous les niveaux du cycle élaboration,  exécution, suivi et évaluation.

Il comporte en principe une organisation interne pour répondre aux différentes sollicitations du PDC et dont l’opérationnalité nécessite la mise en place de certaines commissions spécialisée :

* Commission de planification, suivi et évaluation ;
* Commission de développement rural et environnement ;
* Commission finance ;
* Commission des affaires sociales;

Le conseil municipal a les principales attributions suivantes :

* la mise en place du comité local de mise en œuvre ;
* la vulgarisation du PDC pour susciter l’adhésion des tous les acteurs ;
* la recherche et la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre des actions et des projets ;
* la maitrise d’ouvrage des investissements réalisés ;
* l’attribution des marchés et le suivi des procédures d’exécution ;
* le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des actions/ projets et programmes.

### *5.1.4. Les services communaux*

Les services communaux appuient le conseil communal dans l’exécution et le suivi évaluation des actions de développement.

A ce titre ils appuient :

* l’élaboration des TDR et dossiers de projets et d’appel d’offre ;
* le contrôle des prestataires en termes de fournitures et des travaux dans le cadre de la mise en œuvre ;
* le suivi et l’évaluation de l’exécution des opérations et des projets ;
* la production des rapports circonstanciés.

### *5.1.5. Les services techniques déconcentrés*

Tout comme les services précédents, les services déconcentrés de l’Etat :

* participent activement à la mise en œuvre du PDC ;
* ils élaborent les fiches d’opérations relatives à l’exécution du PDC ;
* ils participent aux contrôles et informent le conseil municipal sur les respects des normes techniques dans l’exécution des actions ;
* ils participent au suivi évaluation du PDC.

### *5.1.6. Le secteur privé*

Le rôle du secteur privé est de participer et exécuter les marches des travaux et des fournitures. Il peut aussi être associe à des cadres de concertation qui peuvent être créés.

### *5.1.7. Les organisations de la société civile*

Les ONG et association participent entre autres à la mobilisation des populations et facilitent l’internalisation entre celles-ci et le conseil. Elles peuvent aussi exécuter certaines activités en tant que prestataires ou de façon bénévole.

### *5.1.8. Les autorités administratives et coutumières*

Ces acteurs dont le rôle essentiel est de donner des conseils au maire et aux élus sur la vie de la Commune à travers :

* la gestion des conflits qui peuvent résulter de la mise en œuvre des actions de développement;
* des avis consultatifs dans la répartition et l’exécution des actions de développement.

### *5.1.9. Les partenaires techniques et financiers*

Les partenaires techniques financiers appuient la Commune dans la mobilisation des fonds et le financement des actions et participent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du PDC au niveau d’un cadre de concertation qui se réunira périodiquement.

### *5.1.10. Les mécanismes de financement*

Le financement de l’exécution du PDC incombe prioritairement à la mairie qui doit procéder à sa vulgarisation afin d’attirer le maximum de partenaires financiers.

Ensuite la population de son cote va aider à l’accomplissement des non seulement de ce travail mais également contribuer physiquement et/ou financièrement à la réalisation des actions de développement retenues.

L’essentiel du financement du PDC proviendra absolument des partenaires éventuels qui peuvent être l’Etat, les projets et programmes, les ONG nationales et internationales ; les bailleurs de fonds etc.

Pour ce faire, un travail de lobbying et de large diffusion du PDC doit de faire et c’est là où le rôle des conseillers municipaux et tout l’appareil exécutif de la Commune.

## 5.2. Elaboration d’un plan de marketing autour du PDC

La mise en œuvre du PDC nécessitera, de toute évidence, la mobilisation et l’implication effective de l’ensemble des acteurs (communautés à la base, conseil communal, services techniques déconcentrés, société civile locale, l’Etat et les partenaires techniques et financiers…). C’est pour donc créer les conditions effectives d’une mobilisation consciente et volontaire des acteurs ci-dessus cités autour du PDC qu’il est nécessaire d’élaborer un plan de marketing du PDC de la Commune de Douméga qui se fera à travers des activités de mobilisation sociale, de vulgarisation, de plaidoirie et de communication.

### *5.2.1. Activités de mobilisation sociale : Confection d’un dépliant présentant le  PDC en tant que produit marketing*

La présentation du PDC en tant que produit de marketing à la population et aux partenaires va se faire dans un dépliant à travers les éléments suivants qui mettent l’accent sur la mobilisation sociale :

* problème central de la Commune ;
* vision de la Commune ;
* mission de la Commune ;
* objectif global ;
* axes stratégiques de développement ;
* actions genre, bonne gouvernance, durabilité et inclusion sociale.

### *5.2.2. Activité de plaidoyer: Organisation d’une table ronde des partenaires*

Il sera organisé au siège de la Commune une table ronde regroupant les partenaires présents au niveau départemental, régional et national. Au cours de cette table ronde l’accent sera mis sur :

* les principales contraintes identifiées ;
* les orientations du PDC ;
* la mise en cohérence avec les ODD et le PDES ;
* le PIA ;
* la performance de la Commune en matière de recouvrement ;
* l’analyse de la situation financière de la Commune sans complaisance afin d’identifier les performances de la Commune dans le domaine de mobilisation des ressources et de gestion ;
* le réalisme du coût du PDC ;
* les coûts des différents axes stratégiques de développement ;
* la participation de la Commune et de la population dans le financement du PDC ;
* le fonds à rechercher auprès des partenaires.

### *5.2.3. Activités de vulgarisation*

Pour rendre accessible le PDC à tous les acteurs, les actions suivantes sont retenues :

* organisation des tournées de vulgarisation du PDC à l’intérieur de la Commune ;
* synthèse du PDC à travers un dépliant;
* multiplication et mise à la disposition des documents imprimés à tous les acteurs ;
* création de réseaux de distribution au niveau communal, départemental, régional et national ;
* diffusion du PDC sur le Net.

### *5.2.4. Promotion du PDC : communication*

Comment mobiliser les communautés de base, les partenaires techniques et financiers autour de ce vaste chantier qu’est le PDC ?

La nécessité incontournable et urgente pour la Commune de mobiliser les partenaires et les populations autour du PDC, impose de pratiquer ce que l’on appelle aujourd’hui la communication pour le développement.

En effet, la réussite du PDC, passant nécessairement par la pleine et totale adhésion de l’ensemble des partenaires, la communication apparaît comme une pièce maîtresse du dispositif de sa mise en œuvre.

Pourquoi communication ? Parce qu’elle vise à expliquer, sensibiliser et, en définitive, à susciter l’adhésion. La communication dans le cadre du PDC doit recouvrir toutes les formes de l’art de persuader : Campagnes d’information-sensibilisation à travers les medias, l’organisation des foras, des réunions, des ateliers, séminaire, table ronde, l’utilisation des personnes influentes, l’internet, le WhatsApp, la communication interpersonnelle, l’affichage, pour faire participer l’ensemble des acteurs à  la réussite de la mise en œuvre du PDC.

En définitive, seule une mobilisation sociale permettra d’amener les populations à comprendre les enjeux du PDC et à prendre conscience de leurs responsabilités afin de les assumer pleinement. C’est pourquoi la communication ciblant la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication pour un changement de comportement a été retenue pour promouvoir le PDC de la Commune de Douméga.

## 5.3. Dispositif de suivi- évaluation du PDC

Le dispositif de suivi et évaluation du PDC est bâti sur le cadre institutionnel actuel, notamment la restauration des services du Plan dans leur rôle de coordination et de capitalisation des actions de développement et les interventions des autres acteurs dans la Commune. Le principe du dispositif sera la concertation et le dialogue avec tous les partenaires (PTF, OSC, secteur privé) à tous les niveaux.

Il fournira aux différents acteurs l’opportunité de suivre au fur et à mesure les réalisations et l’atteinte des résultats du PDC. A cet effet, il veillera à ce que les informations soient utilisées pour améliorer la mise en œuvre des stratégies sectorielles. Il veillera à ce que la circulation de l’information sur les résultats s’effectue pour toutes les structures impliquées.

Il sera mis en œuvre un système de suivi évaluation du PDC à trois niveaux principalement et dont le rôle et attributions des acteurs sont consignés dans le tableau ci-après:

*Tableau 44 : Dispositif de suivi et d’évaluation des activités de la Commune*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Niveau du suivi évaluation** | **Organes** | **Thèmes** | **Attributions** |
| Département | Préfecture | Tutelle | Contrôle de l’égalité des actes du conseil municipal |
| Direction du plan | Coordination Suivi évaluation | Appui conseil  Capitalisation |
| Commune | Le maire et le secrétaire général | Suivi évaluation de la planification et l’exécution | Fait exécuter le PDC  Suivi évaluation des impacts |
| Le conseil communal Commission suivi SE | Contrôle l’exécution du PDC | Suivi évaluation du plan d’action annuel et du PIA, évaluation à mi-parcours du PDC et Evaluation finale du PDC |
| Cadre de concertation des partenaires | Suivi de l’alignement et de la synergie des interventions | Appréciation de l’avancement de la mise en œuvre du PDC et  Réajustement des financements |
| Populations à la base | Société civile organisations de base et /ou leurs unions | Suivi des réalisations sur le terrain | Suivi, contestation  Lobbying  Pression |

Au niveau communal et comme il a été mentionné le conseil municipal est l’acteur central de la mise en œuvre du PDC. A ce titre la commission planification et suivi évaluation se chargera du suivi des réalisations avec l’appui des services du plan, de l’aménagement du territoire et de du développement communautaire. D’une manière pratique le rôle de cette commission sera de rassembler toutes les informations ; en temps utiles par rapport à l’exécution des toutes les activités inscrites dans le PDC.

Elle pourra ainsi relever le cas échéant, les insuffisances ou imperfections et les notifier aux différents acteurs afin de les corriger.

# CONCLUSION

L’élaboration de ce PDC est très utile pour les actions futures de la Commune de Douméga. Cependant sa mise en œuvre est dépendante de certaines conditions critiques, des facteurs endogènes et exogènes et aussi de la prise en compte de certaines recommandations phares telles:

* **Conditions critiques**

Par conditions critiques il faut entendre l’ensemble des facteurs, de fait ou de droit, dont la survenance est susceptible d’influencer négativement l’exécution et la mise en œuvre du présent PDC. Ces conditions peuvent être exogènes ou endogènes.

* **Conditions endogènes**

Le PDC peut être confronté aux risques suivants :

* au non-respect des engagements souscrits par les organes municipaux ou par les communautés, par rapport à la réalisation de telle ou telle activité ;
* à la rupture de la cohésion sociale entraînant des troubles à inquiéter sinon dissuader les partenaires d’appui ;
* à la non prise en compte suffisante de la dimension environnementale, genre ou d’études d’impact environnemental dans la conception de certains dossiers de micro – projets.
* **Conditions exogènes**

Il s’agit là des situations ou de facteurs complètement externes à la Commune, mais susceptibles d’affecter fondamentalement l’exécution du présent PDC. Elles peuvent tenir :

* à l’instabilité politique grave au plan national ;
* au non-respect des engagements financiers pris par les partenaires ;
* à la survenance d’un certain nombre d’événements graves, constitutifs de force majeure et au refus des partenaires à s’inscrire dans le présent PDC pour diverses raisons.

Cependant, malgré ces conditions, nous demeurons convaincus que les actions prévues dans ce PDC vont sans doute permettre à la Commune de Douméga de connaitre un bon en matière de progrès et de développement local. Le dynamisme de la population et les potentialités naturelles et environnementales de l’entité le favoriseront très certainement.

* **Recommandations phares**

1. ***Tenir régulièrement l’évaluation annuelle du PDC avec l’appui des services en charge du plan et développement communautaire, elle facilitera l’évaluation à la fin du PDC ;***
2. ***Vulgariser au maximum le PDC pour une forte mobilisation financière : tenue d’une table ronde sur le PDC.***

# 

# BIBLIOGRAPHIE

1. PDC de la Commune de Douméga, 2013-2017 ;
2. Bilan de la mise en œuvre du PDC de la Commune Rurale de Djado, septembre 2014 ;
3. Institut National de la Statistique : populations des Communes du Niger 2010-2012 (actualisation des projections démographiques 2005-2050 et du RENACOM) ;
4. Guide national d’élaboration du Plan de Développement Communal (version révisée 2011), Ministère du Plan de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, mars 2011 ;
5. Directive pour la replanification d’un plan de développement communal (PDC), novembre 2015 ;
6. Haut-Commissariat à la Réforme Administrative et à la Décentralisation - Recueil des textes sur la décentralisation, République du Niger, Service du Premier Ministre. Mai 2003 ;
7. SERE De RIVIERES : histoire du Niger, paris Plon ; 1965 ;
8. Histoire de Douméga, document écrit par Monsieur Djibril Barré ;
9. Plan Local Eau et Assainissement(PLEA) de la Commune Rurale de Douméga 2017
10. Personnes ressources rencontrées :

* Maire de Douméga ;
* Les STD ;
* Représentant du chef de canton ;
* Les princes du village ;
* Les chefs de villages ;
* Les leaders religieux ;
* Les jeunes ;
* Les femmes ;
* SG et receveur Commune ;
* Radio Communautaire Rounkoundoum.

# ANNEXES :

# 

# Annexe 1 : FICHE SYNTHESE PLEA DOUMÉGA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SYNTHESE PLEA** | | Région | **Dosso** |
| Département | **Tibiri** |
| Commune Rurale | **Douméga** |
| **DONNEES DE BASE** | **POPULATION ET LOCALITES**   * Population en 2017 : 34 115 habitants (RGPH 2012) * Taux de croissance : 2,3% (RGPH 2012) * Population en 2020 : 36 524 habitants * Population en 2030 : 45 849 habitants * Nombre de localités : 62 localités dont 24 villages administratif, 4 tribus et 34 hameaux, | | |
| **INDICATEURS D’ACCES A L’EAU POTABLE EN 2017**  **Au niveau ménage**  Taux de couverture des besoins en 2017 106,62%  Taux de couverture géographique (TCg) en 2017 87,51%  Taux d’accès théorique(TAt) en 2017 69,02 %.  Taux de panne en 2017 15,17%  Taux d’accès des ménages au service optimal 1,17%  Taux d’accès des ménages au service Basique 37,95%  Taux d'accès au service inadéquat 47,84%  Sans service  12,49%  **Au niveau scolaire et sanitaire**  Taux d’accès des élèves au service basique d’eau potable 39,01%  Taux d’accès des usagers des FS au service basique d’eau potable  39,14%  **Autres lieux publics**  Taux d’accès d’équipement des autres infrastructures communautaires  Marchés hebdomadaires 33,33%  Gares routières 0,00%  Mosquées 0,00%  **INDICATEURS D’ACCES AUX SERVICES D’ASSAINISSEMENT EN 2017**  **Au niveau des ménages**  Taux d’accès des ménages au service optimal d’assainissement 0,00%  Taux d’accès des ménages au service basique d’assainissement 2,50%  Taux d’accès des ménages aux équipements DLM au savon 0,00%  Taux de défécation à l'air libre 91,78%  Taux de traitement des eaux usées 0,00%  Taux d’accès aux autres services d’assainissement  Service minimal d’assainissement 2,50%  Service inadéquat  5,72%  Sans service 91,78%  **Milieu scolaire**  Taux d’accès des élèves au service basique d’assainissement 40,14%  Taux d’accès des élèves aux équipements DLM 0,00%  Taux d’accès des élèves aux équipements d’hygiène menstruelle 0,00%  **Formations sanitaires**  Taux d’accès des F sanitaires au service basique d’assainissement 32,07%  Taux d’accès des usagers des F sanitaires aux équipements DLM au savon 0,00%  Taux d’accès des usagers des Formations sanitaires aux équipements GHM 0,00%  **Autres lieux publics**  Taux d’équipement des lieux publics en service d’assainissement  Marché 66,67%  Gare routière 16,67% | | |
| **OBJECTIFS** | **Objectifs globaux**  **Approvisionnement en eau potable**  L'objectif global du PLEA est d'assurer d’ici 2030, l’accès de l’eau potable à toute la population de la Commune de manière équitable, à un coût abordable et équiper l’ensemble des établissements scolaires et les formations sanitaires en robinets à travers les branchements institutionnels.  **Hygiène et assainissement :**  L’objectif pour l’assainissement du PLEA aligné au sous-programme hygiène et assainissement du PROSEHA (ODD 6.2) est d’ici l’horizon 2030, d’assurer l’accès à toute la population de la Commune, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, de mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable, et de réduire de moitié la proportion d’eaux usées non traitées. | | |
| **Objectifs spécifiques pour 2030**  **Alimentation en eau potable :**   * Porter le taux d’accès des populations aux services optimaux à 80% (ménages desservis) et le taux d’accès des populations aux services basiques à 100% (bornes fontaines, PEA) * Porter à 100% la proportion de la population de la Commune payant un prix de consommation d’eau potable conforme à la règlementation; * Assurer le financement des investissements et la gestion efficace et efficiente des ouvrages ; * Porter à 100%, le taux d’accès des élèves au service basique d’eau potable; * Porter à 100%, le taux d’accès des usagers des formations sanitaires au service basique d’eau potable.   **Hygiène et assainissement :**   * Certifier FDAL tous les villages de la Commune * Equiper tous les ménages de systèmes adéquats d’assainissement, * Equiper tous les lieux publics et autres lieux de vie de systèmes adéquats d’assainissement * Equiper à 100% les établissements scolaires et formations sanitaires de systèmes adéquats d’assainissement * Equiper tous les ménages de systèmes adéquats de lavage des mains au savon * Equiper tous les lieux publics et autres lieux de vie de systèmes adéquats de lavage des mains au savon * Equiper tous les établissements scolaires et formations sanitaires de systèmes adéquats de lavage des mains au savon * Doter tous les villages de systèmes adaptées et opérationnels de traitement et valorisation des boues de vidange * Réduire de moitié en année X+5, les eaux usées non traitées de l’année X | | |
| **RESULTATS A ATTEINDRE EN 2030** | **Eau potable :**   * 100 % des ménages (4 585 MD) ont d’accès aux services à travers les robinets des BF et PEA dans la Commune à l’horizon 2030. * 80% des ménages (3290 MD) ont accès aux services optimaux à travers les branchements particuliers privés * 100% de la population de la Commune paye l’eau au sein de la a un tarif satisfaisant les critères de performances déterminés dans le cadre règlementaire et législatif. * 100% des élèves ont accès au service basique d’eau potable à travers le raccordement aux réseaux par des branchements de robinets 34 établissements scolaires existant dépourvus en 2017 auquel il faut ajouter les nouvelles créations. * **100% des usagers des formations sanitaires ont accès au service basique d’eau potable à travers le raccordement** aux réseaux par des branchements de robinets 3 formations existant dépourvus en 2017 auquel il faut ajouter les nouvelles créations.   **Hygiène et assainissement**   * Certifiés FDAL les 62 localités et le maintien de cet statut ; * Facilités l’accès aux 4 585 ménages à des systèmes adéquats d’hygiène et d’assainissement en rehaussant le taux d’accès basique de 5,27% à 100% par la réalisation latrines familiales et des ouvrages de traitement des eaux usées * Equipés les 23 lieux publics (marchés, 10 autogares et Mosquées) de systèmes adéquats d’assainissement ; * Equipés les 35 établissements scolaires et les 3 formations sanitaires de systèmes adéquats d’assainissement (blocs de latrines, équipements GHM) tout en prenant le genre et les besoins spécifiques des femmes et des filles. * Dotés les 62 villages de systèmes adaptées et opérationnels de traitement et valorisation des boues de vidange | | |
| **COMPOSANTES ET ACTIVITES** | **Développement des infrastructures d’eau**   * Réalisation d’AEP multi villages ; * Réalisation d’AEP simple et ou de poste d’eau autonome ; * Optimisation d’AEP existants ; * Transformation de PEA en AEP * Promotion de branchements particuliers privés * Raccordement par branchement des écoles et formations sanitaires | | |
| **Développement des infrastructures d’assainissement**   * Mise en œuvre du processus d’ATPC ; * Facilitation d’accès au ouvrages de traitement des excréta et de gestion des eaux usées ; * Equipement des écoles, formations sanitaires, marchés et gares en ouvrages et équipement d’hygiène et assainissement * Réalisation des stations de traitement et de valorisation des boues de vidange. | | |
| **Mesures d’accompagnement**   * Assistance technique et renforcement des capacités pour l’exploitation et la maintenance efficaces de l’ensemble des systèmes. * Le renforcement de capacités institutionnelles pour la gestion de l’hygiène et de l’assainissement | | |
| **COUT DU PLEA DE DOUMÉGA 2030** | * **Composante eau potable :** 2 193 889 500 FCFA * **Composante assainissement :** 2 471 424 500 FCFA * **Composante mesure d’accompagnement :**  730 164 250 FCFA   **Soit un coût global de 5 395 478 250 FCFA hors taxe** | | |

# Annexe 2 : LES INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES ET LEUR LOCALISATION

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nom de village** | **Longitude** | **Latitude** | **Nombre** | **Effectif** |
| **Préscolaires** | | | | | |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 2 | 52 |
| 2 | ANGOUAL TOUDOU | 3°57'33,4" | 12°59'58,9" | 1 | 47 |
| 3 | BIRNI FALLA | 4°04'45,4" | 13°00'46,5" | 1 | 40 |
| 4 | ZOUMBOU | 3°56'27,3" | 13°00'14,9" | 1 | 47 |
| 5 | ZAZIATOU | 3°57'50,6" | 13°02'05,9" | 1 | 36 |
| ***Total*** | | | | ***6*** | ***222*** |
| **Ecole primaire** | | | | | |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 4 | 1233 |
| 2 | BIRNI FALLA | 4°04'45,4" | 13°00'46,5" | 2 | 543 |
| 3 | ZOUMBOU | 3°56'27,3" | 13°00'14,9" | 2 | 677 |
| 4 | ANGOUAL TOUDOU | 3°57'33,4" | 12°59'58,9" | 1 | 275 |
| 5 | ANGOUAL DOUTCHI | 3°59'43,4" | 12°58'45,9" | 1 | 99 |
| 6 | ANGOUAL GARKA | 3°57'59,4" | 13°00'59,4" | 1 | 120 |
| 7 | ANGOUAL GOUBE FALLA | 4°05'24,1" | 12°58'57,8" | 1 | 335 |
| 8 | ANGOUAL HASSADA | 3°57'23,2" | 12°59'27,2" | 1 | 150 |
| 9 | ANGOUAL MAGAGI ANGO | 4°02'59,8" | 12°54'17,9" | 1 | 161 |
| 10 | ANGOUAL MALAMEYE | 3°57'29,0" | 12°59'54,0" | 1 | 134 |
| 11 | BOUTANA | 4°03'19,8" | 13°01'39,0" | 1 | 207 |
| 12 | MASSAHIYA | 4°03'59,8" | 13°03'21,2" | 1 | 214 |
| 13 | GUIDA | 4°01'31,2" | 13°03'18,6" | 1 | 64 |
| 14 | GUIDADAN | 4°02'11,1" | 12°56'28,3" | 1 | 232 |
| 15 | KELLELI | 3°56'49,2" | 12°57'48,4" | 1 | 120 |
| 16 | KONAWA | 3°58'41,7" | 13°01'23,5" | 1 | 162 |
| 17 | MAI ZABI | 4°04'11,8" | 13°05'17,6" | 1 | 95 |
| 18 | MAI ZARI | 3°56'39,6" | 12°56'27,8" | 1 | 195 |
| 19 | MALABAWA | 3°57'31,9" | 12°56'10,1" | 1 | 105 |
| 21 | TOUDAWA | 3°56'40,0" | 12°55'46,1" | 1 | 262 |
| 22 | TOUNGA CHAYAOU | 4°00'49,3" | 12°57'16,2" | 1 | 64 |
| 24 | WASSADA HATCHI | 4°00'27,3" | 13°00'47,0" | 1 | 183 |
| 25 | ZAZIATOU | 3°57'50,6" | 13°02'05,9" | 1 | 326 |
| ***Total*** | | | | ***30*** | ***5742*** |
| **Medersa** | | | | | |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 1 | 94 |
| 2 | ZOUMBOU | 3°56'27,3" | 13°00'14,9" | 1 | 200 |
| 3 | ANGOUAL TOUDOU | 3°57'33,4" | 12°59'58,9" | 1 | 68 |
| 4 | ZAZIATOU | 3°57'50,6" | 13°02'05,9" | 1 | 64 |
| ***Total*** | | | | ***4*** | ***426*** |
| **CEG** | | | | | |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 2 | 213 |
| 2 | ZOUMBOU | 3°56'27,3" | 13°00'14,9" | 1 | 469 |
| 3 | BIRNI FALLA | 4°04'45,4" | 13°00'46,5" | 1 | 372 |
| ***Total*** | | | | ***4*** | ***941*** |
| **CES** | | | | | |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 1 | **1175** |
| **Total** | | | | **1** | **1175** |
| **CFM** | | | | | |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | **1** | **211** |
| ***Total*** | | | | ***1*** | ***211*** |

***Sources****: Enquête PLEA 2017*

# Annexe 3 : LES INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET LEUR LOCALISATION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nom de village** | **Longitude** | **Latitude** | **Nombre** |
|
| **Centre de santé intégré** | | | | |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 1 |
| 2 | BIRNI FALLA | 4°04'45,4" | 13°00'46,5" | 1 |
|  |  |  |  | **2** |
| **Cases de santé** | | | | |
| 1 | ZOUMBOU | 3°56'27,3" | 13°00'14,9" | 1 |
| 2 | ZAZIATOU | 3°57'50,6" | 13°02'05,9" | 1 |
| 3 | MAI ZARI | 3°56’39,6’’ | 12°56’27,8’’ | 1 |
| 4 | BOUTANA | 4°03’19,8’’ | 13°01’39,0 ‘’ | 1 |
| 5 | ANGOUAL MAGAGI ANGO | 4°02’59,8’’ | 12°54’17,9’’ | 1 |
|  |  |  |  | **5** |

***Sources :*** *Enquête PLEA 2017*

# Annexe 4 : MARCHÉS HEBDOMADAIRES ET GARES ROUTIÈRES


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nom de village** | **Longitude** | **Latitude** | **Nombre** |
|
|  | **MARCHES HEBDOMADAIRES** |  |  |  |
| 1 | ANGOUAL MAGAGI ANGO | 4°02'59,8" | 12°54'17,9" | 1 |
| 2 | DOUMÉGA PEULH | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 1 |
| 3 | BIRNI FALLA | 4°04'45,4" | 13°00'46,5" | 1 |
|  |  |  |  | **3** |
|  | **GARES ROUTIERES** |  |  |  |
| 1 | ANGOUAL MAGAGI ANGO | 4°02'59,8" | 12°54'17,9" | 1 |
| 2 | DOUMÉGA PEULH | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 1 |
| 3 | BIRNI FALLA | 4°04'45,4" | 13°00'46,5" | 1 |
| 4 | MAI ZARI | 3°56'39,6" | 12°56'27,8" | 1 |
| 5 | ANGOUAL TOUDOU | 3°57'33,4" | 12°59'58,9" | 1 |
| 6 | ANGOUAL MALAMEYE | 3°57'29,0" | 12°59'54,0" | 1 |
|  |  |  |  | **6** |

***Sources :*** *Enquête PLEA 2017*

# Annexe 5 : LIEUX DE CULTE

| **N°** | **Nom de village** | **Longitude** | **Latitude** | **Nombre** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | DOUMÉGA | 3°58'41,1" | 12°58'18,1" | 3 |
| 2 | BIRNI FALLA | 4°04'45,4" | 13°00'46,5" | 2 |
| 3 | ANGOUAL TOUDOU | 3°57'33,4" | 12°59'58,9" | 2 |
| 4 | ANGOUAL MALAMEYE | 3°57'29,0" | 12°59'54,0" | 2 |
| 5 | ZOUMBOU | 3°56'27,3" | 13°00'14,9" | 2 |
| 6 | ANGOUAL GOUBE FALLA | 4°05'24,1" | 12°58'57,8" | 2 |
| 7 | ANGOUAL MAGAGI ANGO | 4°02'59,8" | 12°54'17,9" | 1 |
| 8 | MAI ZARI | 3°56'39,6" | 12°56'27,8" | 1 |
| 9 | ZAZIATOU | 3°57'50,6" | 13°02'05,9" | 1 |
| 10 | BOUTANA | 4°03'19,8" | 13°01'39,0" | 1 |
| 11 | ANGOUAL HASSADA | 3°57'23,2" | 12°59'27,2" | 1 |
| 12 | GUIDA | 4°01'31,2" | 13°03'18,6" | 1 |
| 13 | GUIDADAN | 4°02'11,1" | 12°56'28,3" | 1 |
| 14 | KELLELI | 3°56'49,2" | 12°57'48,4" | 1 |
| 15 | KONAWA | 3°58'41,7" | 13°01'23,5" | 1 |
| 16 | MAI ZABI | 4°04'11,8" | 13°05'17,6" | 1 |
| 17 | MALABAWA | 3°57'31,9" | 12°56'10,1" | 1 |
| 18 | ROUGA MAI ZARI | 4°00'27,3" | 13°00'47,0" | 1 |
| 19 | TOUDAWA | 3°56'40,0" | 12°55'46,1" | 1 |
| 20 | TOUNGA CHAYAOU | 4°00'49,3" | 12°57'16,2" | 1 |
| 21 | WASSADA HATCHI | 4°00'27,3" | 13°00'47,0" | 1 |
| 22 | ANGOUA GAZARI | 3°56'11,4" | 13°02'46,6" | 1 |
|  |  |  |  | **29** |

Annexe 6 : CARTE DE LA COMMUNE DE DOUMÉGA



Annexe 7 : CARTE POPULATION DE DOUMÉGA



Annexe 8 : CARTE INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE DE DOUMÉGA

