## PPPM
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2023
Commune Rurale de Tessa
[5 empty] | Données sur la passation des marchés | [14 empty] | Données budgétaires
N° (1) | Objet du marché | PRM |  |  | Généralités |  |  | Dossiers d'Appel d'Offres |  |  |  |  | Exécution | [6 empty] | Code budgétaire | Consommation des AE |  |  |  |  | Consommation des CP
|  |  |  | Type de marché | Mode de passation (3) | Montant estimatif (en Francs CFA) (4) | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou CF (6) | Date de reception avis de la DGCMP ou CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumissionner (9) | Date ouverture des offres (10) | date fin évaluation (11) | Date de reception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date signature du contrat (14) | date d'approbation par CMP/EF et engagement comptable (15) | Délai d'exécution (16) | Source de financement (17) | Imputation budgétaire (18) | Engagement 1er trimestre | Engagement 2ème trimestre | Engagement 3ème trimestre | Engagement 4ème trimestre | Total des engagements | Bésion de paiement 1er trimestre | Bésion de paiement 2ème trimestre | Bésion de paiement 3ème trimestre | Bésion de paiement 4ème trimestre | Total crédits de paiement
1 | Construction d'un mur de cloture et extention du bloc curatif au CSI de Tessa | Maire | Prévision | Fourniture | DC | 18500000 |  |  |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 90 jours | PACT2/FIL
Réalisation
2 | Construction d'une salle de classe équipée et deux blocs de latrine à lécole primaire quartier de Tessa | Maire | Prévision | Fourniture | DC | 14000000 |  |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-28 |  | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 90 jours | Projet Niger
Réalisation
| Construction d'une banque cérealière (BC) à Mayakidey | Maire | Prévision |  | DC | 10000000 |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-18 |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 60 jours | DORSAL WAPP
Réalisation
| Coût total prévision |  |  |  |  | 42500000
Coût total réalisation
Ecart prévision et réalisation
AMI: avis à manifestation d'intêret
DRP: Demande de Renseignement et de Prix
AOON: Avis d'Appel d'Offre Ouvert National | [12 empty] | Tessa le 18/01/2023
DC : Demande de cotation Le Maire
MNED: Marché Négocié par Entente Directe
DGCMP: Direction Générale du Contrôle des marchés Publics
PTF: Partenaires Technique et Financiers