## PIA 2025
COMMUNE RURALE DE KORE MAIROUA
PIA 2025
Activités | Unité | Quantité |  | Prix unitaire(en milliers) x1000 | Coût total(en milliers) x1000 | Répartition du coût total par trimestre (en milliers) x1000 |  |  |  | Répartition du coût total par source de financement(en milliers) x1000
|  |  | localisation |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaires | ETAT | PTF
GOUVERNANCE LOCALE
Rendre fonctionnel le cadre communal de concertation | Cadre de concertation | 1 | KORE MAIROOUA | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
tenue des sessions de la commission consultative | sessions | 4 | KORE MAIROOUA | 231 | 924 | 231 | 231 | 231 | 231 | 924 | 0 | 0 | 0
Informer et sensibiliser la population sur le civisme et la culture de la citoyenneté | Mission | 1 | grappes | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
Elaborer le plan d’investissement annuel | PIA 2026 | 1 | Mairie | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 0
Renforcement de capcacités des membres de la commission | sessions | 2 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
renforcement de capacités des services municipaux | ateliers | 2 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
construction bloc état civil et équioement | bloc | 1 | Mairie | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
construction mur de cloture de la mairie | mur | ml |  | 18979.4 | 18979.4 | 0 | 0 | 0 | 18979.4 | 0 | 0 | 0 | 18979.4
sensibilisation sur la nouvelle reforme | missions | 5 | commune | PM
construction d'une gare routière | gare | 1 | Boureimi | 75723.79 | 75723.79 | [7 empty] | 75723.79
rehabilitation du marché à betail | marché bétail | 1 | Boureimi | 50752.08 | 50752.08 | [7 empty] | 50752
Achat d'un véhicule | véhicule | 1 | Mairie | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  | 10000
Achat d'une moto | moto | 1 | Mairie | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 0
Sous total1 |  |  |  |  | 3574 | 881 | 231 | 231 | 21210.4 | 12274 | 0 | 0 | 2000
EDUCATION
formation des enseignants en CAPED sur la remediation pédagogique | formation | 275 ensiegnants | KORE MAIROOUA |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
formation en présentiel des enseignants sur le suivi pédagogique des adjoints | formation | 66 directeurs | KORE MAIROOUA |  | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
Inspection pédagogiques et administratives/suivi des classes | Mission | 200 enseignants | KORE MAIROOUA |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
Visite des classes accès sur les résultats par les CP et l'inspecteur | visite | 4 écoles | ICEP |  | 74.85 | 0 | 37.425 | 37.425 | 0 | 74.85 | 0 | 0 | 0
formation des directeurs d"écoles sur le gouvernement scolaire | formation | nbre directeurs | ICEP |  | 182 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0
Formation des directeurs d"écoles sur la santé scolaire | formation | nbre directeurs | ICEP |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0
mise en place des GS dans les écoles | reunion | nbre GS | ICEP |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Organisation de la céremonie et recompenses | céremonies | tous les éleves de CM2 évalués | ICEP |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
construction des classes | classes | 2 | commune | 4500 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0
réhabilitation des classes | classes | 2 | commune | 1500 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
confection tablesbancs | tables bancs | 120 | commune | 41 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 4920
réparation tables bancs | tables bancs | 60 | commune | 15 | 900 | 1071 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1071
sous total2 |  |  |  |  | 20590.85 | 1253 | 3178.425 | 9360.425 | 3121 | 17094.85 | 414 | 0 | 8173
SANTE
Sorties forraines | sorties | 12 | csi kore mairoua | 15 | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0
réhabilation CSI (éléctrique) | circuit électriques | CSI | KORE MAIROOUA | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformation case de santé en CSI | transformation | CSI | Doula | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000
sous total3 |  |  |  |  | 45180 | 45 | 45 | 45 | 45045 | 180 | 0 | 0 | 45000
ELEVAGE
sensibilisation sur la mise en place d'un centre de collecte de lait | centre | 1 | KORE MAIROUA | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
experimentation de la culture fourragere au CFM | Types de cultures | 1 | KORE MAIROUA | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dootation en table métallique pour la chirurgie | table | 1 | KORE MAIROUA | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Appui à la campagne de vaccinatin | Appui | 1 | KORE MAIROUA | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
Supervision campagne annuelle de vaccination | Mission | NBRE M | KORE MAIROUA | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
campagne vaccination de la volaille | Mission | 5 | commune | 60 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
vaccination contre les maladies telluriques | Mission | 3 | commune | 40 | 120 |  | 40 | 40 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0
achat bleu de metylene | litres | 2 | commune | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
sous total4 |  |  |  |  | 1000 | 60 | 440 | 440 | 40 | 700 | 0 | 0 | 300
ENVIRONNEMENT
Implantation de la pepinière communale | pepinière | 1 | KORE MAIROUA | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Production des plants | plants | 3000 | KORE MAIROUA | 0.1 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Ramassage et incineration des déchets plastiques dans le marché de Boureini | déchets | 2 tonnes | Boureimi et koré mairoua | 150 | 300 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Formation des jeunes sur les techniques de la peche | formation | 10 jeunes | KORE MAIROUA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
protection des forêts et de la faune | Mission | 2 | commune | 125 | 250 | 0 | 125 | 125 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
celebration de la journée de l'arbre |  | 1 | KORE MAIROUA |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Lutte contre les plantes envahissantes par l'ensemencement de l'oseilles dans les aires de paturage | ha | 220 | KORE MAIROUA et Doula | 210 | 46200 | 0 | 23100 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200
formation sur les techniques de la pratique de la RNA | formation | 20 producteurs | KORE MAIROUA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
pratique de la RNA | ha | 290 | commune |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
recuperation terres pastorales | ha | 190 | commune | 200 | 38000 |  | 19000 | 19000 | 0 |  |  |  | 38000
sous total5 |  |  |  |  | 106000 | 600 | 42475 | 62825 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 104200
AGRICULTURE
suivi de la campagne agricole | Mission | NBRE M | commune |  | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0
prospection des attaques parasitaires | Mission | NBRE M | commune |  | 75 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 75 | 0 | 0 | 0
suivi de la campagne maraichères | Mission | NBRE M | commune |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0
protection des vegetaux |  |  | commune |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
Formation des birgadiers | session | 1 | commune |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
sous total6 |  |  |  |  | 715 | 0 | 0 | 477.5 | 237.5 | 715 | 0 | 0 | 0
FEMME et INCLUSION SOCIALE
construction d'un foyer de couture pour les femmes | foyer | 1 | Koré Mairoua | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à la structuration associative des personnes en situation de handicap | Appui conseil et reconnaisance |  | kore Mairoua | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remise en état des machines de transformation agroalimentaire | machine | 2 | koré mairoua | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous total7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMMUNICATION/EQUIPEMENT
travaux de traitement des points critques | points |  | Koré Mairoua- Maikalgo-Toullou | 28067.78 | 28067.78 | 0 | 28067.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28067.78
Réalisation :mini barrage |  |  | koré Mairoua | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM | 0 | PM | 0
sous total8 |  |  |  | 28067.78 | 28067.78 | 0 | 28067.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28067.78
TOTAL |  |  |  |  | 205127.63 | 2839 | 74437.205 | 73378.925 | 69753.9 | 32763.85 | 414 | 0 | 187740.78