PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 2024 SOUCOUCOUTANE

| Effets | Produits | Actions | Unité | Qté | CU en millier | Cout total en millier | Répartition du cout total par année en milliers (FCFA) |  |  |  |  | Répartition du cout total par source de financement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune | Bénéficiaires | PTF | Privés | Diaspora |
|  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 |  | T4 |  |  |  |  |  |
| Axe1 : Accroissement des productions agro-sylvo- pastorales et halieutique en prenant en compte les changements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehausser le taux de couverture sanitaire | Le taux de couverture sanitaire est rehaussé | Campagne de sensibilisation sur la fréquentation des centres médicaux | Campagne de sensibilisation | 2 | 50 | 100 | - | - | 50 |  | 50 | 100 | - | - |  |  |
| Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité | L'accès aux soins de santé de qualité est facilité | Appui en médicament | Formation sanitaire | 2 | 3 000 | 6 000 | - | - | 3 000 |  | 3 000 | 600 | - | 5 400 |  |  |
|  |  | Formation des agents de santé | session | 1 | 100 | 100 | - | - | - |  | 100 | 10 | - | 90 |  |  |
|  |  | Sensibilisation sur la santé de reproduction | Séance | 2 | 400 | 800 | - | - | 400 |  | 400 | 80 | 40 | 680 |  |  |
| Sous total santé |  |  |  |  |  | 7 000 | - | - | 3 450 |  | 3 550 | 790 | 40 | 6 170 | - | - |
| Education |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorer l’accès et le maintien des élèves dans les écoles | l’accès et le maintien des élèves dans les écoles sont améliorés | Campagne de sensibilisation sur le recrutement scolaire et surtout de la jeune fille | Campagne | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 25 | 75 | - |  |  |
|  |  | Campagne de sensibilisation sur la fréquentation des différents établissements | Campagne | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 25 | 75 | - |  |  |
|  |  | Sensibilisation des CGDES pour la construction de paillotes améliorées | Séance | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Création des cantines scolaires | Cantine | 1 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | Construction de paillotes améliorées dans les écoles | paillote améliorée | 40 | 300 | 12 000 | - | - | - | 12 000 |  | - | 12 000 | - |  |  |
|  |  | Dotation des classes du primaire en mobiliers scolaires | Kit classe | 20 | 700 | 14 000 | - | - | - | 14 000 |  | 1 400 | 700 | 10 000 | 900 | 1 000 |
|  |  | Plaidoyer pour la fonctionnalité de tous les secteurs pédagogique | Plaidoyer | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Appui à l’encadrement pédagogique (Inspecteur et conseillers pédagogiques) | Appui | 2 | 300 | 600 | - | - | - | 600 |  | 60 | 30 | 510 |  |  |
|  |  | Appui aux unités pédagogiques pour l’encadrement au CEG | Appui | 2 | 350 | 700 | - | - | - | 700 |  | 70 | 35 | 595 |  |  |
|  |  | Doter les écoles en manuels scolaires | Dotation | 1 | 75 | 75 | - | - | - | 75 |  | 75 | - | - |  |  |
| Contribuer amélioration la qualité de l’enseignement/apprentissage | La qualité de l’enseignent / apprentissage est améliorée | Doter les écoles en fournitures scolaires | Dotation | 1 | 75 | 75 | - | - | - | 75 |  | 75 | - | - |  |  |
|  |  | Dotation du CFM en matière d’ouvre | Dotation | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 30 | - | 270 |  |  |
|  |  | Appui au fonctionnement des CAPED | Enseignants | 9 | 50 | 450 | - | - | - | 450 |  | 200 | 250 | - |  |  |
|  |  | Appui à l’organisation des examens du CFEPD | Appui | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | 1 000 | - |  | 800 | 200 | - |  |  |
|  |  | Clôture des écoles | Ecole | 10 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | Construction de rampes au niveau des classes, latrines et points d’eau | Rampe | 10 | 30 | 300 | - | - | - | 300 |  | 100 | 200 | - |  |  |
|  |  | Introduction de la culture de la paix dans les écoles | Module | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 50 | 25 | 425 |  |  |
| Renforcement des capacités des acteurs | Les capacités des acteurs sont renforcées | Redynamisation des structures participatives (APE, AME, CDGES) | Structure | 40 | 20 | 800 | - | - | - | 800 |  | 80 | 40 | 680 |  |  |
|  |  | Formation des membres de CGDES | Session | 2 | 500 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 100 | 50 | 850 |  |  |
|  |  | Appui à la mise en place des gouvernements scolaires (GS) | Appui | 1 | 20 | 20 | - | - | - | 20 |  | 20 | - | - |  |  |
|  |  | Formation des enseignants et CGDES sur le GS | Session | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 40 | 20 | 340 |  |  |
| Promouvoir la scolarisation de la jeune fille | La scolarisation de la jeune fille est promue | Appui aux campagnes de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille | campagne | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Octroi de bourses aux filles des familles démunies | bourses | 50 | 15 | 750 | - | - | - | 750 |  | 75 | - | 675 |  |  |
|  |  | Appui à la scolarisation des filles | Appui | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 50 | 250 | - |  |  |
| Promouvoir l’éducation environnementale et les APP dans les écoles | l’éducation environnementale et les APP dont promues dans les écoles | Formation des enseignants et encadreurs en éducation environnementale et APP | Séance | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 50 | 25 | 425 |  |  |
| Appui à la lutte contre l’analphabétisme | Les centres alpha sont créés et fonctionnels | Campagne de sensibilisation pour la promotion de l’alpha dans la commune | Campagne | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Création ou multiplication des centres d’alphabétisation | villages | 14 | 25 | 350 | - | - | - | 350 |  | 35 | 20 | 295 |  |  |
|  | Les enfants de 9 à 14 ont reçus une seconde chance | Ouverture de centres passerelles/ écoles seconde chance | centre | 5 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | Appui au fonctionnement des centres passerelles/ secondes chance | Appui | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 100 | 300 | 600 |  |  |
| Promouvoir et recadrer enseignement coranique | L’enseignement coranique est promu | Campagne de sensibilisat° pour l’ouverture et la structuration des écoles coraniques | Campagne | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Identification des écoles coraniques | Recensement | 1 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | Recherche de partenaires pour les écoles coraniques | Plaidoyer | 1 | 75 | 75 | - | - | - | 75 |  | 75 | - | - | PM | PM |
|  |  | Appui au fonctionnement des écoles coraniques | Appui | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 30 | 270 | PM | PM | PM |
| Sous total éducation |  |  |  |  |  | 36 195 | - | - | 1 000 | 35 195 |  | 4 065 | 14 565 | 15 665 | 900 | 1 000 |
| Hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorer la gestion des points d’eau | La gestion des points d'eau modernes est améliorée | Campagne de sensibilisation sur une bonne gestion de l’eau | Campagne | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 40 | 20 | 340 |  |  |
|  |  | Mise en place/ redynamisation des comités de gestion de l’eau | comité de gestion | 10 | 200 | 2 000 | - | - | - | 2 000 |  | 200 | 100 | 1 700 |  |  |
|  |  | Former et équiper 14 artisans et réparateurs locaux | Séance | 1 | 700 | 700 | - | - | - | 700 |  | 70 | - | 630 |  |  |
| Sous total hydraulique |  |  |  |  |  | 3 100 | - | - | - | 3 100 |  | 310 | 120 | 2 670 | - | - |
| Hygiène assainissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorer Le cadre de vie de la communauté | Le cadre de vie de la communauté est amélioré | Sensibilisation à la réalisation des latrines familiales | Séance | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 40 | 20 | 340 |  |  |
|  |  | Sensibilisation sur l’hygiène | Séance | 4 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 40 | 20 | 340 |  |  |
| Améliorer la propreté des villages de la commune | La propreté des villages de la commune est améliorée | Lutte contre la prolifération des déchets plastics | Campagne | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 40 | 20 | 340 |  |  |
| Sous total hygiène assainissement |  |  |  |  |  | 1 200 | 100 | 100 | 100 | 900 |  | 120 | 60 | 1 020 | - | - |
| TOTAL AXE1 |  |  |  |  |  | 47 495 | 100 | 100 | 4 550 | 42 745 |  | 5 285 | 14 785 | 25 525 | 900 | 1 000 |
| Axe 2 : Assurer l’autosuffisance alimentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorer la production agricole | La production agricole est améliorée | Appui en produit phytosanitaire | Litre | 1000 | 10 | 10 000 | - | - | 10 000 | - |  | 1 000 | - | 9 000 |  |  |
|  |  | Formation/ recyclage des producteurs en techniques du compostage | séance | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 60 | - | 340 |  |  |
|  |  | Suivi technique CDA | Séance | 2 | 75 | 150 | - | - | 75 | 75 |  | 150 | - | - |  |  |
| Développer des initiatives pour lutter contre l'insécurité l'alimentaire | Des initiatives sont développées pour lutter contre l'insécurité l'alimentaire | Campagne de sensibilisation pour la fonctionnalité des BC | Campagne de sensibilisation | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 200 | 200 | - |  |  |
|  |  | Appui des SCOOP | Appui | 1 | 25 | 25 | - | - | - | 25 |  | 25 | - | - |  |  |
|  | Les populations sont appuyées dans a mises-en valeur des sites maraîchers | Augmentation de la production agricole irriguée | Tonne | 2 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | Equipement des sites maraichers en forage | forage | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | Appui en intrants agricoles | Tonne | 20 | 150 | 3 000 | - | - | - | 3 000 |  | 450 | - | 2 550 |  |  |
|  |  | Réhabilitation et extension des sites maraichers | Site | 3 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
| Promouvoir la culture du riz dans la commune | La culture du riz est promue dans la commune | Campagne de sensibilisation sur la riziculture | Campagne | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 400 | - | PM | PM | PM |
| Promouvoir la culture de l’oignon blanc dans la commune | La culture de l’oignon blanc est promue dans la commune | Campagne de sensibilisation pour intensifier la culture de l’oignon blanc | Campagne | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 100 | - | 200 |  |  |
|  |  | Appui aux producteurs de l’oignon blanc en intrants | Appui | 1 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 |  | 1 000 | 500 | 8 500 |  |  |
| Sous total agriculture |  |  |  |  |  | 24 675 | - | - | 10 075 | 14 600 |  | 3 385 | 700 | 20 590 | - | - |
| Elevage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorer la santé animale pour une meilleure production animale | Amélioration de la santé animale d'élevage est amélioré | Sensibilisation des éleveurs sur la loi pastorale | Séance | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 300 | - | - |  |  |
|  |  | Plaidoyer pour l’affectation d’un agent d’élevage | Plaidoyer | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Sensibilisation des éleveurs sur le stockage des fourrages | Séance | 1 | 400 | 400 | - | 400 | - | - |  | 400 | - | - |  |  |
|  |  | Formation les paras vétérinaires | Séance | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 30 | 15 | 255 |  |  |
|  |  | Appui en équipement des paras vétérinaires | Appui Equipement | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 30 | - | 270 |  |  |
|  |  | Vaccination contre la rage et maladies telluriques | Mini campagnes | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 500 | - | - |  |  |
|  |  | Formation des éleveurs surles techniques de valorisation du fourrage | Séance | 2 | 500 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 100 | 50 | 850 |  |  |
|  |  | Appui les groupements féminins aux embouches (bovine) | Groupement | 5 | 1000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 |  | 500 | 250 | 4 250 |  |  |
|  |  | Appui aux structures de jeunes pour la création de ferme de production laitière et de viande | Appui | 1 | 3000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 |  | 300 | 150 | 2 550 |  |  |
|  |  | Appui à la conservation et la transformation du lait | Appui | 1 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | Création de points de stockage et de vente de lait et produits dérivés | points de stockage et de vente | 1 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
| Promouvoir l’aviculture | L’aviculture est promue | Campagne de sensibilisation pour la vaccination de la volaille | Campagne | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 300 | - | - |  |  |
|  |  | Campagne de vaccination de la volaille | Campagne | 1 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM |  |
|  |  | Appui aux structures pour la création de ferme avicole | Appui | 1 | 3000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 |  | 300 | 150 | 2 550 |  |  |
| Sous total élevage |  |  |  |  |  | 14 200 | - | 400 | - | 13 800 |  | 2 860 | 615 | 10 725 | - | - |
| Pêche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promouvoir la pèche dans la commune | La pêche est promue dans la commune | Formation/ recyclage et sensibilisation des pêcheurs | Séance | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 60 | - | 340 |  |  |
| sous total pêche |  |  |  |  |  | 400 | - | - | - | 400 |  | 60 | - | 340 | - | - |
| TOTAL AXE 2 |  |  |  |  |  | 39 275 | - | 400 | 10 075 | 28 800 |  | 6 305 | 1 315 | 31 655 | - | - |
| Axe 3 : Créer un environnement sain et sécurisé adapté aux changements climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développer des actions de réduction des risques de catastrophes et (RRC) de gestion durable des terres (GDT) | Les actions de réduction des risques de catastrophes et (RRC) de gestion durable des terres (GDT) sont développées | Campagne de vulgarisation de la politique nationale en matière d’environnement | Campagne | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 500 | - | - |  |  |
|  |  | Confection des banquettes | Hectare | 200 | 13 | 2 600 | - | - | 2 600 | - |  | 260 | 130 | 2 210 |  |  |
|  |  | Confection des demi-lunes | Hectare | 1000 | 10 | 10 000 | - | - | 10 000 | - |  | 1 000 | 500 | 8 500 |  |  |
|  |  | Confection des cordons pierreux | Hectare | 300 | 6 | 1 800 | - | - | 1 800 | - |  | 180 | 90 | 1 530 |  |  |
|  |  | Appui à la mise en place des COGES des sites | Appui | 1 | 300 | 300 | - | - | 300 | - |  | 30 | 15 | 255 |  |  |
| Vulgariser des actions de reboisement et de préservation de l’environnement | Les actions de reboisement et de préservation de l’environnement sont vulgarisées | Création des pépinières | Pépinière | 2 | 3 500 | 7 000 | - | 7 000 | - | - |  | 700 | 350 | 5 950 |  |  |
|  |  | Appui à l’intensification de la RNA dans 31villages | Appui | 1 | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - |  | 200 | 800 | 1 000 |  |  |
|  |  | Sensibilisation des femmes sur l’utilisation des foyers améliorés | Séance | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 250 | 250 | PM | PM | PM |
|  |  | Formation sur la confection des foyers améliorés | Séance | 1 | 600 | 600 | - | - | - | 600 |  | 60 | 40 | 500 |  |  |
|  |  | Campagne de sensibilisation pour le reboisement | Campagne | 1 | 500 | 500 | - | - | 500 | - |  | 250 | 250 | PM | PM | PM |
|  |  | Organisation des campagnes de ramassage des déchets plastiques | Séance | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 200 | 200 | - |  |  |
| Améliorer et entretenir le couvert végétal | Le couvert végétal est amélioré et entretenu | Réalisation des bands par feux | Kilomètre | 500 | 50 | 25 000 | - | 25 000 | - | - |  | 2 500 | 1 250 | 21 250 |  |  |
|  |  | Sensibilisation des Populations sur le ramassage abusif de la paille | Campagne | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 100 | 300 | - |  |  |
|  |  | Sécurisation des espèces végétales en voie de disparition | Campagne | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 200 | 200 | - |  |  |
|  |  | Introduction des espèces végétales disparues | Campagne | 1 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 |  | 200 | 100 | 1 700 |  |  |
| Promouvoir des actions de préserver la faune | Des actions de préservation de la faune sont promues | Sensibilisation sur la protection de la faune | Séance | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 250 | 250 | - |  |  |
|  |  | Vulgarisation des textes de préservation de la faune | Campagne | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 150 | - | 850 |  |  |
| Sous total Environnement |  |  |  |  |  | 55 500 | - | 34 000 | 15 200 | 6 300 |  | 7 030 | 4 725 | 43 745 | - | - |
| TOTAL AXE 3 |  |  |  |  |  | 55 500 | - | 34 000 | 15 200 | 6 300 |  | 7 030 | 4 725 | 43 745 | - | - |
| Axe 4 : Consolider la gouvernance locale pour une économie durable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonne gouvernance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorer la bonne gouvernance | La bonne gouvernance est améliorée | Formation des membres du conseil et les commissions spécialisées | Séance | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 200 | - | 800 |  |  |
|  |  | Renforcement les capacités des agents communaux | Séance | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 500 | - | - |  |  |
|  |  | Formation/recyclage des membres du conseil et cadres techniques sur la mise en œuvre du PDC | Séance | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 150 | - | 850 |  |  |
|  |  | Formation des membres du conseil et cadres techniques sur la préparation et exécution du budget participatif | Séance | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 500 | - | - |  |  |
|  |  | Appui au fonctionnement du Comité de suivi du PIA-PDC | Séance | 1 | 600 | 600 | - | - | - | 600 |  | 100 | - | 500 |  |  |
|  |  | Formation des élus et cadres techniques sur l’élaboration et le suivi des projets | Séance | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 150 | - | 850 |  |  |
| Améliorer le fonctionnement de la commune | Le fonctionnement de la commune est amélioré | Campagne de sensibilisation pour le paiement des taxes | Campagne | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 300 | - | - |  |  |
|  |  | Recensement des commerçants, des charrettes, taxis motos | Campagne | 1 | 250 | 250 | - | - | - | 250 |  | 250 | - | - |  |  |
|  |  | Organisation des sessions du conseil | Session | 3 | 2 500 | 7 500 | - | - | 2 500 | 5 000 |  | 2 000 | - | 5 500 |  |  |
|  |  | Sensibilisation de la population sur la vie de la commune | Séance | 3 | 300 | 900 | - | - | 300 | 600 |  | 600 | 300 | - |  |  |
|  |  | Création d'un centre de documentation | Service | 1 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Création d’une base de données | Base de sonnées | 1 | 200 | 200 | - | - | - | 200 |  | 200 | - | - |  |  |
|  |  | Elaboration et évaluation du PIA et PDC | Session | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 200 | - | 800 |  |  |
|  | L'accès à l'information est facilité | Animation sur la vie de la commune afin de sensibiliser la population | Séance | 5 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
| Sous total |  |  |  |  |  | 14 850 | - | - | 2 800 | 12 050 |  | 5 250 | 300 | 9 300 | - | - |
| Commerce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promouvoir le commerce dans la commune | Le commerce est promu dans la commune | Appui à la recherche de fonds pour mener des activités économique | Appui | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 100 | 50 | 850 |  |  |
| Sous total commerce |  |  |  |  |  | 1 000 | - | - | - | 1 000 |  | 100 | 50 | 850 | - | - |
| Artisanat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous total artisanat |  |  |  |  |  | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
| jeunesse sport et culture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités organisationnelles des jeunes | les capacités organisationnelles des jeunes sont renforcées | Appui à la structuration des jeunes | Appui | 1 | 300 | 300 | - | - | - | 300 |  | 300 | - | - |  |  |
|  |  | Formation des jeunes en vie associative | Séance | 1 | 400 | 400 | - | - | - | 400 |  | 60 | - | 340 |  |  |
|  |  | Appui à la promotion des jeunes pour l’emploi et le renforcement économique | Appui | 1 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 |  | 1 000 | 500 | 8 500 |  |  |
| Promouvoir les activités sportive et culturelle | Les activités sportive et culturelle sont promues | Appui à l’organisation des TGV | Appui | 1 | 1 000 | 1 000 | - | - | 1 000 | - |  | 200 | 100 | PM | 200 | 500 |
|  |  | Appui à l’organisation de compétition de lutte traditionnelle | Appui | 1 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 |  | 200 | 800 | - | 200 | 800 |
| Sous total jeunesse sport et culture |  |  |  |  |  | 13 700 | - | - | 1 000 | 12 700 |  | 1 760 | 1 400 | 8 840 | 400 | 1 300 |
| Paix et sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sécurité | pour la paix et sécurité sont développées | Renforcement des capacités du COFOCOM | session | 1 | 250 | 250 | - | - | - | 250 |  | 250 | - | - |  |  |
|  |  | Appui à la mise en place/ renforcement des COFOCOB | Appui | 1 | 700 | 700 | - | - | - | 700 |  | 500 | 200 | PM | PM | PM |
|  |  | Appui à la livraison d’acte de session pour les édifices publics (écoles, CSI, CS, PMH, MAEP, … | Appui | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 50 | 25 | 425 |  |  |
|  |  | Campagne de sensibilisation sur la culture de la paix | Campagne | 1 | 500 | 500 | - | - | - | 500 |  | 100 | - | 400 |  |  |
|  |  | Organisation de fêtes annuelles pour la culture de la paix | fête annuelle | 1 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 |  | 300 | 150 | 2 550 |  |  |
|  |  | Appui à la patrouille mixte | Appui | 1 | 2 000 | 2 000 | - | - | 2 000 | - |  | 2 000 | - | - |  |  |
| Sous total Paix et sécurité |  |  |  |  |  | 6 950 | - | - | 2 000 | 4 950 |  | 3 200 | 375 | 3 375 | - | - |
| TOTAL AXE 4 |  |  |  |  |  | 36 500 | - | - | 5 800 | 30 700 |  | 10 310 | 2 125 | 22 365 | 400 | 1 300 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 178 770 | 100 | 34 500 | 35 625 | 108 545 |  | 28 930 | 22 950 | 123 290 | 1 300 | 2 300 |